Приложение №1

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

Цель: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

Задача 1: Повышение уровня доступности дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет

| Наименование показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | 58,8 | 2018 | 79,4 | 79,2 | 78,3 | 80,2 | 80,2 | 80,2 |

| № | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Срок реализации | Результат выполнения* | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мониторинг социального заказа в муниципальном образовании на услуги в сфере дополнительного образования | Ежегодно: до 30.12.2020 до 25.12.2021 до 25.12.2022 до 25.12.2023 до 25.12.2024 | - Проведено анкетирование и определён социальный заказ родителей на услуги в сфере дополнительного образования для выполнения муниципальными и некоммерческими организациями. - Проведён социальный опрос школьников по выявлению дефицита в сфере дополнительного образования. - Проведён мониторинг социального заказа работодателей из реального сектора экономики на услуги в сфере дополнительного образования. | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
|  | Независимая оценка качества образования | до 30.12.2020 до 25.12.2021 до 25.12.2022 до 25.12.2023 до 25.12.2024 | Анализ удовлетворённости родителей услугами дополнительного образования по заявлению организации (заявительный характер), ежегодно | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
|  | Мониторинг материально-технической базы и кадрового потенциала в системе дополнительного образования, в том числе для реализации адаптированных программ | Ежегодно | - Проведена инвентаризация материально-технических и кадровых ресурсов в системе дополнительного образования. - Утверждён план приведения в соответствие с требованиями НПА материально-технической базы и кадрового потенциала. | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
|  | Обновление содержания программ дополнительного образования детей в МО | Ежегодно | - Разработаны и внедрены разноуровневые дополнительные образовательные общеразвивающие программы. 2. Заключены соглашения о реализации дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в форме сетевого взаимодействия. | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
|  | Внедрение целевой модели дополнительного образования | Ежегодно: до 30.12.2020 до 25.12.2021 до 25.12.2022 до 25.12.2023 до 25.12.2024 | 70% детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификаты учета дополнительного образования. | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |

План мероприятий по достижению целевого показателя:

| № | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Срок реализации | Результат выполнения* | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Актуализация базы данных об одаренных и мотивированных детях | Ежегодно: до 31.04.2021 до 31.04.2022 до 31.04.2023 до 31.04.2024 | База данных об одарённых и мотивированных детях | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
|  | Обновление (разработка) образовательных программ различной направленности для одаренных и мотивированных детей | Ежегодно: до 31.04.2021 до 31.04.2022 до 31.04.2023 до 31.04.2024 | 1.Разработаны и внедрены 12 программ профильных смен летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием различной направленности для одарённых и мотивированных детей. 2.Разработана и внедрена программа профильной смены для лидеров ученических самоуправлений. | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
|  | Мониторинг достижений обучающихся, включенных в базу одаренных и мотивированных детей | Ежегодно: до 31.05.2021 до 31.05.2022 до 31.05.2023 до 31.05.2024 | - Приём у глав МО победителей и призёров ВсОШ. - Награждение лучших выпускников 11-х классов на церемонии «Последний звонок». | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |

Задача 3. Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе

с использованием дистанционных  технологий, детьми с ограниченными возможностями здоровья

| Наименование показателя | Период, год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Число детей с ограниченными возможностями здоровья осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, человек |  |  |  | Заполняется муниципальными образованиями |
| Доля детей с ограниченными возможностями здоровья осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, % | 60 | 65 | 70 |  |

План мероприятий по достижению целевого показателя:

| № | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Срок реализации | Результат выполнения* | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение мониторинга условий реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий в образовательных организациях МО | Ежегодно: до 24.04.2021 до 24.04.2022 до 24.04.2023 до 31.05.2024 | Составлен перечень организаций - потенциальных поставщиков образовательных услуг, реализующих дополнительные общеобразовательные программ для детей с ограниченными возможностями здоровья | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
|  | Включение организации, реализующей дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, в реестр поставщиков образовательных услуг | Ежегодно: до 24.04.2021 до 24.04.2022 до 24.04.2023 до 31.05.2024 | 100% образовательных организаций включены в реестр поставщиков в ИС «Портал Навигатор ПФДО» | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
|  | Разработка адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья | Ежегодно: до 31.05.2021 до 31.05.2022 до 31.05.2023 до 31.05.2024 | Разработаны адаптированные дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
|  | Внесение дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья в ИС “Портал-Навигатор ” | до 01.09.2021 до 01.09.2022 до 01.09.2023 до 01.09.2024 | Разработаны адаптированные дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
|  | Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья в сетевой форме | Ежегодно: до 01.05.2023 | Разработаны адаптированные дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
|  | Заключение соглашений на реализацию дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья в сетевой форме | Ежегодно: до 01.05.2023 | Заключено соглашение на реализацию дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья в сетевой форме | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |

Задача 4: Организация условий для ранней профориентации детей; участие в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОрия»

| Наименование показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОрия», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, человек | 7379 | 8120 | 8242 | 8339 | 9622 |

План мероприятий по достижению целевого показателя:

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат выполнения* | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «ПроеКТОриЯ» | Ежегодно: до 31.12.2020 до 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024 | Публикации на сайтах всех образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о реализации программ | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
|  | Мониторинг вовлеченности учащихся 8-11-х классов общеобразовательных организаций района в реализацию проекта «ПроеКТОрия» | Ежегодно: до 31.12.2020 до 30.06.2021 до 31.12.2021 до 30.06.2022 до 31.12.2022 до 30.06.2023 до 31.12.2023 до 30.06.2024 до 31.12.2024 | Проведен мониторинг вовлеченности обучающихся в реализацию проекта «ПроеКТОрия» с целью дальнейшей корректировки показателя | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |

Приложение №2

План мероприятий

по реализации модели сетевого взаимодействия «Сетевое взаимодействие образовательных организаций в рамках реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»

| № | Мероприятия | Ожидаемые результаты | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |
| 1 | Формирование проектной группы, определение перечня возможных направлений для организации сетевого взаимодействия со школами- партнерами, организация обсуждения темы, цели, задач проекта, плана реализации | Выбраны школы-партнеры для участия в сетевом взаимодействии. Проведено организационное совещание. | Ежегодно: до 31.12.2020 до 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024 | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 2 | Анализ имеющихся ресурсов для реализации проекта (материально-технических, инфраструктурных, информационных, кадровых и пр.) в школах - участницах проекта | Создание карты ресурсов | Ежегодно: до 31.12.2020 до 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024 | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 3 | Разработка и утверждение Положения о порядке сетевого взаимодействия и реализации образовательных программ в сетевой форме | Разработка и утверждение Положения о порядке сетевого взаимодействия и реализации образовательных программ в сетевой форме | Ежегодно: до 31.12.2020 до 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024 | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 4 | Внесение изменений в действующие локальные акты общеобразовательной организации, регламентирующие порядок сетевого взаимодействия | Локальные акты приведены в соответствие | Ежегодно: до 31.12.2020 до 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024 | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 5 | Оказание методической поддержки по развитию сетевого взаимодействия | Рассмотрение возможностей сетевого взаимодействия на заседания МО | Ежегодно: до 31.12.2020 до 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024 | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 2.Основной этап |  |  |  |  |
| 6 | Анализ образовательных возможностей организаций- партнеров, разработка программ по направлениям дополнительного образования деятельности для совместной реализации в рамках сети (в следующем учебном году), согласование рабочих программ дополнительного образования деятельности | Разработаны программы для совместной реализации | Ежегодно: до 31.12.2020 до 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024 | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 7 | Информирование участников сетевого взаимодействия об образовательных возможностях сети в реализации программ (расписание, место проведения занятий и т. д.) | Размещение информации на сайтах 00, информирование на родительских собраниях | Ежегодно: до 31.12.2020 до 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024 | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 8 | Согласование расписания сетевых занятий | Составлено сетевое расписание занятий | Ежегодно: до 31.12.2020 до 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024 | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |