# Муниципальная дорожная карта проекта

# Адресной методической помощи (500+)

**МР «Карабудахкентский район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Событие** | **Описание** | **Показатель реализации** |
| Ноябрь 2021 | Письмо ФИОКО о начале реализации проекта и назначении региональных и муниципальных координаторов проекта, отборе школ и кураторов | Письмо о подготовке к реализации проекта 2022 | Письмо ФИОКО о начале реализации проекта отправлено по ОО |
| Ноябрь 2021 | Назначение муниципальных координаторов проекта и сбор данных для открытия личного кабинета на ФИС ОКО  | Управление образования назначает муниципального координатора проекта в 2022 году и направляет все необходимые контактные данные согласно приложению  | Официальное письмо о назначении муниципальных координаторов |
| Декабрь 2021 | Данные о муниципальных координаторах через личный кабинет регионального координатора собраны (заполнена электронная форма) | Региональные координаторы направляют официальные письма с утвержденным списком муниципальных координаторов федеральному координатору и вносят данные муниципальных координаторов в электронную форму сбора данных, размещенную в личном кабинете регионального координатора в системе ФИС ОКО | Данные муниципальных координаторов направлены федеральному координатору |
| Январь-февраль 2022  | Анкетирование отобранных для участия в проекте ОО для разработки рискового профиля школы (РПШ)  | Федеральный координатор запускает онлайн анкетирование.Регион организует анкетирование участников образовательных отношений в отобранных школах. Муниципальный координатор обеспечивает мониторинг хода анкетирования школ на основе еженедельных выгрузок данных системы | Доля ОО прошедших анкетирование от общего числа отобранных для участия в проекте ОО  |
| Январь-февраль 2022 | Открытие личного кабинета муниципального координатора на ФИС ОКО | Федеральный координатор обеспечивает создание учетных записей муниципальных координаторов в ФИС ОКО и ИС МЭДК | Муниципалитет получил доступ в ФИС ОКО и ИС МЭДК для муниципального координатора |
| Январь-февраль 2022 | Анкетирование кандидатов в кураторы | При поддержке федерального координатора на платформе «Электронная анкета» регион запускает анкетирование кандидатов в кураторы из числа представителей кадрового резерва. Анкетирование является дополнительным инструментом принятия решения о назначении куратора  | Результаты анкетирования кандидатов в кураторы направлены региональному координатору  |
| Февраль 2022  | Кураторы ОО назначеныНачало сбора данных для заключения договоров(заполнена электронная форма) | Муниципальные координаторы направляют официальные письма с утвержденным списком кураторов (с привязкой к курируемой ОО) региональному координатору и вносят сведения о кураторах в электронную форму сбора данных, размещенную в личном кабинете регионального координатора в системе ФИС ОКО, а также обеспечивают централизованный сбор и предоставление необходимых документов для заключения договоров с кураторами ОО | Кураторы ОО назначены  |
| Февраль 2022 | Рисковые профили ОО размещены в личных кабинетах ОО в ИС МЭДК | Региональные координаторы обеспечивают мониторинг получения рисковых профилей школами и начало работы с ними  | Доля ОО, скачавших свои РПШ |
| Февраль 2022  | Установочный семинар/вебинар для школ | Муниципалитеты проводят установочные мероприятия для своих ОО и кураторов | Доля ОО из числа включенных в проект, принявших участие в установочном семинаре |
| 10.02.2022 –23.06.2022 | Запуск первого цикла еженедельных вебинаров по обмену опытом для школ-участниц проекта и кураторов ОО | Проведение вебинаров с участием директоров школ – участниц проекта и кураторов с целью распространения успешных управленческих практик в вопросах устранения рисков  | Доля школ-участниц проекта и кураторов ОО в регионе, принявших участие в вебинарах по обмену опытом для школ-участниц проекта в качестве зрителя и выступающего |
| Февраль –март 2022 – | Работа с концептуальными документами ОО  | ОО и куратор разрабатывают концептуальные документы (Концепцию развития и Среднесрочную программу развития, Антирисковые программы) с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисковых направлений  | Муниципальные координаторы обеспечивают мониторинг разработки ОО и кураторами концептуальных документов и антирисковых программ |
| Февраль –март 2022 – | Первичное посещение ОО | Кураторы посетили ОО, РПШ верифицированы, в МЭДК проставлены соответствующие отметки. ОО и куратор начинают работу с рисковым профилем школы | Доля ОО из числа включенных в проект, посещенных кураторами; доля ОО, активировавших рисковые направления в МЭДК |
| Март- Апрель 2022 | Заключение договоров с кураторами ОО | Заключены договоры с кураторами на оказание услуг по консультированию школ  | Доля заключенных с кураторами договоров |
| 01.03.2022 | Семинар с руководителями ШНОР и кураторами | Обсуждение совместной работы руководителей ШНОР и кураторов | Муниципальный координатор оказывает организационную методическую помощь всем участникам проекта в районе |
| Март - апрель 2022 | Разработка муниципальной «дорожной карты» по реализации проекта 500+ | Муниципальный координатор на основании региональной «дорожной карты» разрабатывает муниципальную «дорожную карту» | Муниципальная «дорожная карта» по реализации проекта 500+ |
| До 30 марта 2022 | Размещение школами концептуальных документов и антирисковых программ | Школы разместили концептуальные документы: Концепцию развития и Среднесрочную программу развития, Антирисковые программы в соответствии с верифицированными и активированными рисковыми направлениями в информационной системе МЭДК | Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших концептуальные документы, подтвержденные куратором |
| Апрель 2022 | В проведении диагностики управленческих компетенций руководителей ШНОР | Муниципальный координатор обеспечивает участие руководителей в проведении диагностики | 100% участие руководителей |
| Апрель 2022 | Содержательная экспертиза концептуальных документов ОО | Муниципальный координатор проводит выборочную содержательную экспертизу концептуальных документов (Концепции развития и Среднесрочной программы развития) ОО в соответствии с разработанными критериями  | Доля ОО, чьи концептуальные документы соответствуют параметрам экспертизы |
| Апрель – май 2022  | ОО осуществляют подготовку подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках 1 этапа работы с рисковыми направлениями  | ОО и куратор осуществляют подготовку подтверждающих документов исполненных мероприятий Антирисковых программ в рамках 1 этапа наступления позитивных изменений | Доля ОО, чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы  |
| Апрель - май 2022 | Участие в проведении командных курсов ПК по вопросам повышения качества управления для директоров, их заместителей , педагогов ШНОР | Контроль за прохождением курсов ПК | Доля ОО, участвовавших в повышении квалификации |
| Апрель – май 2022 | Создание муниципального консультационного центра из числа опытных педагогов | Работа по созданию консультационного центра из числа опытных педагогов | Муниципальный консультационный центр |
| Май 2022 | Мониторинг базовых направлений в ИС МЭДК | Осуществление выгрузки данных из информационной системы МЭДК с целью мониторинга активации ОО базовых направлений и мер  | Доля ОО осуществивших активацию базовых направлений и мер от общего числа ОО субъекта  |
| Апрель –сентябрь 2022 | Проведение на базе школ – участниц проекта различных краткосрочных мероприятий ( семинаров, вебинаров), направленных на повышение качества преподавания в ШНОР | Организация и проведение семинаров с участием членов консультационного центра | Повышение качества образовательного процесса в ШНОР |
| Май 2022 | Мониторинг позитивных изменений в школах – участницах проекта «500+» (первый этап) | Муниципальный координатор и кураторы ШНОР организуют мониторинг | 100 % охват ШНОР мониторингом |
| 01.06.2022 –20.06.2022 | Содержательная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений | Муниципальный координатор проводит выборочную содержательную экспертизу подтверждающих документов в рамках мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений  | Доля ОО, чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы |
| Июнь 2022 | Первый этап мониторинга реализации муниципальной «дорожной карты» реализации проекта «500+» | Муниципальный координатор проводит мониторинг выполнения муниципальной «дорожной карты» | Справка по итогам мониторинга |
| Сентябрь 2022 | Второй этап мониторинга реализации муниципальной «дорожной карты» реализации проекта «500+» | Муниципальный координатор проводит мониторинг выполнения муниципальной «дорожной карты» | Справка по итогам мониторинга |
| 20.12.2022 | Подведение итогов проекта | Подведение итогов проекта | Доля ОО с подтвержденным наступлением позитивных изменений  |