Приложение к приказу МКУ «ИМЦ»

Администрации МР

«Сулейман-Стальский район»

от « 03 » 10.2023г. №\_67/2\_\_

Муниципальный план мероприятий

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2023/2024 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Планируемый результат** |
| **1. Организационно – управленческая деятельность** | | | | |
| 1.1. | Разработка и утверждение планов мероприятий (дорожных карт) ОО, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся в общеобразовательных организациях МР  «Сулейман-Стальский район» на 2023-2024 учебный год | Сентябрь 2023 г. | МКУ «ИМЦ» | Выстроенная системная работа по оценке и формированию функциональной грамотности в ОО.  Приказы об утверждении планов мероприятий ОО, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2023/24  учебный год |
| 1.2. | Организация и проведение методических совещаний с ответственными за формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся по вопросам формирования и оценки функциональной  грамотности обучающихся | Не реже 1 раза в два месяца | МКУ «ИМЦ» | Формирование и развитие ключевых компетентностей представителей общеобразовательных организаций в вопросах оценки функциональной грамотности обучающихся  общеобразовательных организаций |
| 1.3. | Мониторинг исполнения плана мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2023/2024 учебный год | Январь, Июнь 2024 г. | МКУ «ИМЦ» | Аналитический отчёт в разрезе общеобразовательных организаций |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Организационно - информационная деятельность** | | | | |
| 2.1. | Информационно-просветительская работа с родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам формирования функциональной грамотности | Постоянно | МКУ «ИМЦ» | Достижение единого понимания целей формирования функциональной грамотности у обучающихся |
| 2.2. | Формирование и размещение на официальных сайтах МКУ «ИМЦ», УО, ОО МР «Сулейман-Стальский район» пакета информационно-методических материалов по вопросу формирования функциональной грамотности обучающихся | Сентябрь 2023 г. –  май 2024 г. | МКУ «ИМЦ» | Публикация на официальных сайтах МКУ «ИМЦ», УО, ОО МР  «Сулейман-Стальский район» пакета информационно-методических материалов по вопросу формирования функциональной грамотности  обучающихся |
| 2.3. | Подготовка и размещение на официальных сайтах МКУ «ИМЦ», УО, ОО МР «Сулейман-Стальский район» пакета информационных материалов по проведению исследований уровня функциональной  грамотности обучающихся ОО РД | Постоянно | МКУ «ИМЦ»  МР  «Сулейман-Стальский район» | Публикация на официальных сайтах МКУ «ИМЦ», ОО МР  «Сулейман-Стальский район» пакета информационных материалов по мониторингу уровня функциональной  грамотности обучающихся ОО РД |
| **3. Работа с педагогами и образовательными организациями** | | | | |
| 3.1. | **Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся** | | | |
| 3.1.1 | Разработка дополнительных профессиональных программ, модульных курсов по формированию функциональной грамотности обучающихся | Сентябрь 2023 г. –  май 2024 г. | МКУ «ИМЦ» | Разработка дополнительных профессиональных программ, модульных курсов по формированию  функциональной грамотности обучающихся |
| 3.1.2 | Тренинги по совершенствованию профессиональных компетенций педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся | Согласно утверждённому графику | МКУ «ИМЦ» | Совершенствование профессиональных компетенций педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся |
| 3.1.3 | Семинар-практикум «Читательская | Ноябрь, | МКУ «ИМЦ» | Совершенствование профессиональных |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | грамотность-путь к успеху» | 2023г. |  | компетенций педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся |
| 3.1.4 | Семинар-практикум «Развитие математической грамотности на уроках математики» | Декабрь, 2023г. | МКУ «ИМЦ» | Совершенствование профессиональных компетенций педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся |
| 3.1.5 | Семинар-практикум «Развитие естественно- научной грамотности на уроках химии и биологии» | Декабрь, 2023г. | МКУ «ИМЦ» | Совершенствование профессиональных компетенций педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся |
| 3.1.6 | Конференция «Повышение финансовой грамотности у учащейся молодёжи: тренды, задачи, перспективы» | Ноябрь, 2023г. | МКУ «ИМЦ» | Совершенствование профессиональных компетенций педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся |
| 3.1.7 | Семинар-практикум «Методы и приёмы развития креативного мышления» | Декабрь, 2023г. | МКУ «ИМЦ» | Совершенствование профессиональных компетенций педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся |
| 3.1.8 | Семинар-практикум «Новый взгляд на мир» | Ноябрь, 2023г. | МКУ «ИМЦ» | Совершенствование профессиональных компетенций педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | **Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся** | | | |
| 3.2.2 | Участие во II Республиканской научно- практической конференции  «Функциональная грамотность: навыки развития, эффективные стратегии и инструменты» | Октябрь 2023 г. | ГБУ ДПО РД  «ДИРО»,  МКУ «ИМЦ» | Совершенствование профессионального мастерства педагогических работников в контексте современных моделей и форм развития функциональной грамотности обучающихся |
| 3.2.3 | Участие в республиканском фестивале педагогических проектов  «Знания не для школы, а для жизни» | Ноябрь 2023 г. | ГБУ ДПО РД  «ДИРО»,  МКУ «ИМЦ» | Распространение опыта работы по формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся |
| 3.2.4 | Участие в Ханмагомедовских педагогических чтениях «Методика формирования функциональной грамотности в математическом образовании» | Ноябрь 2023 г. | ГБУ ДПО РД  «ДИРО»,  МКУ «ИМЦ» | Распространение опыта работы по формированию и развитию математической грамотности обучающихся |
| 3.2.5 | Участие в Республиканском конкурсе педагогов «Функциональная грамотность в общем образовании: цифровые образовательные ресурсы для формирования и оценивания» | Март 2024 г. | ГБУ ДПО РД  «ДИРО»,  МКУ «ИМЦ» | Совершенствование профессионального мастерства педагогических работников в использовании цифровых образовательных ресурсов для развития функциональной грамотности обучающихся |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.6 | Участие в конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Сентябрь 2023 г. - май 2024 г. | ГБУ ДПО РД  «ДИРО»,  МКУ «ИМЦ» | Принятие решений на уровне района по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 3.3. | **Совершенствование и организация методической поддержки педагогов дополнительного образования по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся** | | | |
| 3.3.1 | Участие в Республиканской педагогической викторине «Функциональная грамотность: чему учить сегодня для успеха завтра» | Февраль 2024 г. | ГБУ ДПО РД  «ДИРО»,  МКУ «ИМЦ» | Функционирование педагогических мастерских «Функциональная грамотность школьников - способы формирования» |
| 3.3.2 | Участие в Региональном методическом воркшопе «Формирование компетенций настоящего – инвестиции в будущее» | Апрель 2024 г. | ГБУ ДПО РД  «ДИРО»,  МКУ «ИМЦ» | Совершенствование профессионального мастерства педагогических работников в контексте современных моделей и форм развития функциональной грамотности обучающихся |
| 3.4. | **Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по формированию и оценке функциональной грамотности**  **обучающихся** | | | |
| 3.4.1 | Разработка методических рекомендаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | Июнь 2024 г. | ГБУ ДПО РД  «ДИРО»,  МКУ «ИМЦ» | Банк методических пособий, рекомендаций на сайте МКУ  «ИМЦ» администрации МР  «Сулейман-Стальский район» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 3.4.2 | Публикация на сайте МКУ «ИМЦ» администрации МР «Сулейман-Стальский район» реестра лучших практик формирования функциональной грамотности обучающихся | Декабрь 2023 г. |  | Банк лучших педагогических практик |
| **4. Работа с обучающимися** | | | | |
| 4.1. | **Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности** | | | |
| 4.1.1 | Внедрение в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной грамотности | Сентябрь 2023 г. – май 2024 г. | МКУ  «ИМЦ» | Отчет образовательных организаций о применении заданий по функциональной грамотности в урочной деятельности |
| 4.1.2 | Организация и проведение мониторинга обучающихся по формированию функциональной грамотности | Сентябрь 2023 г-  май 2024 г. | ГБУ ДПО РД  «ДИРО», МКУ «ИМЦ» | Отчет о проведении мониторинга, оценка результатов |
| 4.1.3 | «День Единого Текста» в школах МО  «Хасавюртовский район» | Январь 2024 г. | ГБУ ДПО РД  «ДИРО»,МКУ «ИМЦ» | Отчет о проведении методического мероприятия, оценка результатов |
| 4.2. | **Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности** | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Организация и проведение командной олимпиады по функциональной грамотности для школьников общеобразовательных организаций МР «Сулейман-Стальский район» | Декабрь 2023 г. | ГБУ ДПО РД  «ДИРО», МКУ  «ИМЦ», ОО | Отчет о проведении командной олимпиады по функциональной грамотности для школьников района; анализ результатов |
| 4.2.2 | Организация практикумов с обучающимися по решению контекстных задач | Март 2024 г. | ГБУ ДПО РД  «ДИРО», МКУ  «ИМЦ», ОО | Отчет о результатах проведения практикумов с обучающимися по решению контекстных задач |
| 4.2.3 | Неделя финансовой грамотности. Организация диагностики уровня сформированности финансовой грамотности обучающихся общеобразовательных организаций МР «Сулейман-Стальский район» на портале РЭШ. | 02.12.2023 -  07.12.2023 | ГБУ ДПО РД  «ДИРО», МКУ  «ИМЦ», ОО | Анализ диагностики уровня финансовой грамотности обучающихся общеобразовательных организаций МР  «Сулейман-Стальский район» |
| 4.2.4 | Неделя креативного мышления. Организация диагностики уровня сформированности креативного мышления обучающихся общеобразовательных организаций МР  «Сулейман-Стальский район» на портале РЭШ. | 13.11.2023 -  18.11.2023 | ГБУ ДПО РД  «ДИРО», МКУ  «ИМЦ», ОО | Анализ диагностики уровня креативного мышления обучающихся общеобразовательных организаций МР  «Сулейман-Стальский район» |
| 4.2.5 | Неделя глобальных компетенций. Организация диагностики уровня сформированности глобальных компетенций  обучающихся общеобразовательных организаций МР «Сулейман-Стальский район» на | 20.11.2023 -  25.11.2023 | ГБУ ДПО РД  «ДИРО», МКУ  «ИМЦ» | Анализ диагностики уровня глобальных компетенций обучающихся общеобразовательных организаций МР  «Сулейман-Стальский район» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | портале РЭШ. |  |  |  |
| 4.2.6 | Неделя читательской грамотности. Организация диагностики уровня сформированности читательской грамотности обучающихся общеобразовательных организаций МР «Сулейман-Стальский район» на портале РЭШ. | 05.02.2024 -  10.02.2024 | ГБУ ДПО РД  «ДИРО», МКУ  «ИМЦ», ОО | Анализ диагностики уровня читательской грамотности обучающихся общеобразовательных организаций МР  «Сулейман-Стальский район» |
| 4.2.7 | Неделя математической грамотности. Организация диагностики уровня сформированности математической грамотности обучающихся общеобразовательных организаций МР  «Сулейман-Стальский район» на портале РЭШ. | 11.03.2024-  16.03.2024 | ГБУ ДПО РД  «ДИРО», МКУ  «ИМЦ», ОО | Анализ диагностики уровня математической грамотности обучающихся общеобразовательных организаций МР «Сулейман-Стальский район» |
| 4.2.8 | Неделя естественнонаучной грамотности. Организация диагностики уровня сформированности естественнонаучной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций МР  «Сулейман-Стальский район» на портале РЭШ. | 08.04.2024 -  13.04.2024 | ГБУ ДПО РД  «ДИРО», МКУ  «ИМЦ», ОО | Анализ диагностики уровня естественнонаучной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций МР «Сулейман-Стальский район» |