МКУ «Управление образования» Администрации ГО «г. Каспийск»

ПРОТОКОЛ

совещания с кураторами и руководителями ШНОР

16.05.2022 г.

**Присутствовали:**

1.Начальник МКУ «УО» ГО «г. Каспийск» Абрамова Л.Н.

2.Муниципальный координатор проекта «500+» Асадуева П.Б.

3. Куратор, директор, заместитель директора по УВР ШНОР МБОУ «СОШ №5»

Председатель: Абрамова Л.Н.

Секретарь: Газиева Х.М.

**Повестка дня:**

О выполнении «дорожной карты» адресной методической помощи

образовательным организациям с низкими образовательными результатами

«500+».

Слушали: Асадуева П.Б., муниципальный координатор, сообщила о ходе реализации проекта в МБОУ «СОШ №5», отметила, что концептуальные документы, направленные на доработку куратором, были несвоевременно доработаны и загружены в «Дорожную карту», вследствие чего возникла угроза срыва выполнения мероприятий по 1 этапу.

Абрамова Л.Н., начальник МКУ «УО», вынесла замечание за затягивание сроков и потребовала более ответственно относиться к срокам исполнения. Также Лариса Нисимовна посоветовала по всем непонятным вопросам советоваться с муниципальным куратором и использовать ресурсы муниципального консультационного центра.

**Решили:**

1. Для эффективной реализации проекта «500+» разнообразить способы

взаимодействия кураторов и руководителей ШНОР;

2. Кураторам необходимо более серьезно и ответственно относиться к срокам

размещения документов в ИС МЭДК.

Председатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Абрамова Л.Н.

Секретарь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Газиева Х.М.