Приложение к приказу УО

№ 63 от 19.03.2025 г.

План мероприятий («дорожная карта»)

по реализации проекта по созданию, функционированию и развитию психолого-педагогических классов/групп в 	общеобразовательных организациях Казбековского района на период до 2027 года

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  | Срок реализации |  |  | Ответственный исполнитель |  | Информация об исполнении (качественные и количественные показатели) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| 1. Организационное, нормативное и методическое сопровождение деятельности образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Установочное мероприятие «Образовательная среда профильных психолого – педагогических классов: Ценностно-смысловые ориентиры, механизмы, результаты». |  | август 2025 август 2026 |  |  | УО ИМЦ Общеобразовательные организации |  | Проведено мероприятие, участие общеобразовательных организаций 100% |  |  |  |
| 1.2 |  | Корректировка и утверждение муниципальной дорожной карты по организации деятельности психолого-педагогических классов/групп на период до 2027 года (далее - дорожная карта) |  | сентябрь ежегодно |  |  | Управление образования, Общеобразовательные организации |  | Актуальный на текущий учебный год приказ об утверждении дорожной карты, размещенный на официальном сайте муниципального образования. |  |  |  |
| 1.3 |  | Закрепление в каждой общеобразовательной организации, участвующей в проекте, специалиста, ответственного за организацию и сопровождение деятельности психолого -педагогических классов/групп |  | август 2025 года (далее - по мере необходимости) |  |  | Управление образования, Общеобразовательные Организации |  | Издан приказ по Управлению образования о закреплении специалиста, ответственного за организацию и сопровождение деятельности психолого - педагогических классов/групп |  |  |  |
| 1.4 |  | Создание условий для открытия и функционирования психолого-педагогических классов/групп в общеобразовательных организациях Казбековского района: наличие обученных педагогических работников, программ, утвержденных локальных нормативных актов, учебников |  | 2024-2025 уч. год 2025-2026 уч. год |  |  | Управление образования |  | В 3 общеобразовательных организациях Казбековского района, участвующих в проекте, созданы условия для открытия и функционирования психологопедагогических классов/групп |  |  |
| 1.5 |  | Открытие психолого-педагогических классов/групп в общеобразовательных организациях Казбековского района. |  | 2024-2025 учебный год (далее - по мере необходимости) |  |  | Управление образования Общеобразовательные Организации |  | 2024-2025 учебный год: в общеобразовательных организациях Казбековского района где функционируют психолого-педагогические классы/группы |  |  |
| 1.6 |  | Разработка локальных нормативных актов общеобразовательных организаций, участвующих в проекте. Включение элективных курсов психологопедагогической направленности в учебные планы/планы внеурочной деятельности/рабочей программы воспитания в части предпрофильной подготовки и профильного обучения |  | март 2025 (далее - по мере необходимости) |  |  | Общеобразовательные организации |  | Издание приказа о внесении изменений в основную образовательную программу (в 3 общеобразовательных организациях Казбековского района) |  |  |
| 1.7 |  | Заключение договоров о сотрудничестве партнёров/ организаций – участников по реализации проекта. |  | сентябрь 2025 далее ежегодно |  |  | Управление образования Общеобразовательные организации ПОО ДГПУ (по согласованию) |  | 100% общеобразовательных организаций Казбековского района , участвующих в проекте заключили договора о сотрудничестве. |  |  |
| 1.8 |  | Координация действий образовательных организаций - участников проекта: муниципальное совещание для школьных координаторов по сопровождению деятельности психолого-педагогических классов/групп |  | октябрь 2025, далее ежегодно |  |  | Управление образования Общеобразовательные организации |  | 100% школьных координаторов общеобразовательных организаций Казбековского района, участвующих в проекте, приняли участие в совещании по сопровождению деятельности психолого-педагогических классов/групп |  |  |
| 1.9 |  | Планирование развития профессиональных компетенций руководящих и педагогических работников по вопросам организации деятельности психолого-педагогического класса/группы (разработка/коррекция плана повышения квалификации руководящих и педагогических работников, реализующих программы в психолого-педагогических классах/группах) |  | до 30 июня 2025, далее ежегодно |  |  | Общеобразовательные организации |  | 100% педагогических работников общеобразовательных организаций Казбековского района, участвующих в проекте, реализующие программы в психолого-педагогических классах/группах, повысили квалификацию |  |  |
| 1.10 |  | Конкурс для педагогов, реализующих образовательные программы психолого педагогических классов / групп, обучающихся психолого -педагогических классов «Лучший психолого – педагогический класс» |  | ноябрь 2025, далее -ежегодно |  |  | УО ИМЦ Общеобразовательные организации |  | Для участия в конкурсе представлено не менее 1 педагога и 1 ученика каждого психолого – педагогического класса. |  |  |
| 1.11 |  | Организация участия в профильной смене на базе «Солнечный берег» педагогов реализующих образовательные программы психолого -педагогических классов/ групп, обучающихся педагогических классов в том числе из числа победителей и призеров муниципального конкурса «Лучший психолого – педагогический класс» |  | апрель 2025 далее -ежегодно |  |  | УО Общеобразовательные учреждения |  | 100% охват общеобразовательных организаций Казбековского района участвующих в проекте. |  |  |
|  |  | Проведение общешкольных профориентационных мероприятий для обучающихся психолого – педагогических классов «Школа PROдвижения» |  | февраль -март 2025 далее-ежегодно |  |  | УО ИМЦ Общеобразовательные организации |  | 100% охват общеобразовательных организаций Казбековского района участвующих в проекте. |  |  |
| 1.12 |  | Организация участия обучающихся в республиканских профессиональных мероприятиях для обучающихся психолого -педагогических классов «Школа PROдвижения» на базе методических округов. |  | март – апрель. сентябрь -декабрь 2025, далее -ежегодно |  |  | УО Общеобразовательные организации |  | 100% охват общеобразовательных организаций участвующих в проекте |  |  |
|  |  | Оказание методической и консультативной помощи школьным координаторам ответственным за организацию деятельности психолого -педагогических классов/ групп. |  | постоянно ( в течении 2024-2027 годов) |  |  | УО ИМЦ |  | Оказана методическая и консультативная помощь школьным координаторам ответственным за организацию деятельности психолого -педагогических классов/ групп. |  |  |
| 1.12 |  | Организация работы по повышению квалификации педагогов, ответственных за реализацию образовательных программ в психолого -педагогических классах/ групп |  | 2024 -2025 далее-ежегодно |  |  | УО ИМЦ Общеобразовательные организации |  | 100% охват общеобразовательных организаций Казбековского района, участвующих в проекте |  |  |
| 1.14 |  | Организация практики в рамках проведения летних профильных смен на базе образовательных организаций |  | июнь- август 2025 далее -ежегодно |  |  | УО Общеобразовательные организации |  | 100% муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, общеобразовательные организации Казбековского района, участвующие в проекте, организовали летние профильные смены |  |  |
| 2. Обеспечение информированности субъектов образования о рынке труда, образовательных услуг и перспективной потребности в кадрах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размещение информации о деятельности психолого-педагогических классов/групп на официальных сайтах в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |  | 2024 -2025 далее -постоянно | Управление образования, Общеобразовательные организации |  |  |  |  | Управление образования, общеобразовательные организации Казбековского района, участвующие в проекте, разместили актуальную на текущий учебный год информацию на официальных сайтах |  |
| 3. Обеспечение доступности получения обучающимися образовательных организаций Республики Дагестан комплексных профориентационных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Реализация элективных курсов профориентационной направленности в рамках программ предпрофильной подготовки по направлению проекта |  | в течение учебного года |  |  | Общеобразовательные организации |  | 100% общеобразовательных организаций Казбековского района, участвующих в проекте, реализовали элективные курсы профориентационной направленности в рамках программ предпрофильной подготовки по направлению проекта |  |  |
| 3.2 |  | Организация тематических родительских собраний в общеобразовательных организациях по вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии |  | в течение учебного года |  |  | Общеобразовательные организации |  | 100% общеобразовательных организаций Казбековского района, участвующих в проекте, организовали тематические родительские собрания в общеобразовательных организациях по вопросам выбора обучающимися сферы деятельности, профессии |  |  |
|  |  | Проведение для обучающихся дистанционных лекций, бесед психологической и медико -социальной тематики ( Психологические основы выбора профессии», «Здоровье и выбор профессии» и др.) |  | в течении учебного года |  |  | По согласованию с организациями участниками ДРОО «Учитель года» ПОО ДГПУ (по согласованию) |  | 100% общеобразовательных организаций Казбековского района, участвующих в проекте, провели для обучающихся дистанционные лекции, беседы психологической и и медико -социальной тематики ( Психологические основы выбора профессии», «Здоровье и выбор профессии» и др.) |  |  |
|  |  | 4. Мониторинг оценки изменений |  |  |  |  | в сфере занятости молодежи |  |  |  |  |
|  |  | Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций Казбековского района участвующих в проекте на предмет эффективности организационно -методического сопровождения деятельности психолого -педагогических классов/ групп |  | ферваль – март 2025, далее -ежегодно |  |  | УО Общеобразовательные организации |  | 100 % общеобразовательных организаций Казбековского района, участвующих в проекте. Сформирована аналитическая справка по результатам мониторинга эффективности организационно -методического сопровождения деятельности психолого -педагогических классов/ групп |  |  |
| 4.1 |  | Проведение мониторинга выпускников общеобразовательных организаций (9 и 11 классы) на предмет выбора профессиональных образовательных организаций |  | август 2025 далее -ежегодно, |  |  | Управление Образования, Общеобразовательные Организации |  | 100% общеобразовательных организаций Казбековского района, участвующих в проекте, провели мониторинг выпускников общеобразовательных организаций (9 и 11 классы) на предмет выбора профессиональных образовательных организаций. Сформирована аналитическая справка по результатам мониторинга профессиональных предпочтений выпускников |  |  |
|  |  | Проведение анкетирования профессиональных предпочтений и склонностей обучающихся 8-10-х классов общеобразовательных организаций Казбековского района. |  | март 2025 далее -ежегодно |  |  | УО |  | 100% общеобразовательных организаций участвующих в проекте, приняли участие в анкетировании профессиональных предпочтений и склонностей обучающихся 8-10-х классов общеобразовательных организаций Казбековского района |  |  |
| 5. Развитие эффективного взаимодействия и социального партнерства системы профессиональной ориентации обучающихся с профессиональными образовательными организациями/организациями дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Включение родительской общественности в работу общеобразовательных организаций по содействию профессиональному самоопределению обучающихся в различных формах (создание комиссий по профориентации в органах государственно-общественного управления образовательных организаций и др.) |  | в течение учебного года далее -ежегодно, |  |  | Общеобразовательные организации |  | 100% общеобразовательных организаций Казбековского района, участвующих в проекте, привлекли родительскую общественность в работу общеобразовательных организаций по содействию профессиональному самоопределению обучающихся в различных формах |  |  |
| 5.2 |  | Включение в основную образовательную программу встреч обучающихся с ветеранами труда, руководителями органов местного самоуправления, руководителями и работниками предприятий различных сфер деятельности, находящихся на территории муниципальных образований |  | в течение учебного года далее - ежегодно |  |  | Управление образования Общеобразовательные организации |  | 100% общеобразовательных организаций Казбековского района, участвующих в проекте, включили в основную образовательную программу встречи обучающихся с ветеранами труда, руководителями органов местного самоуправления, руководителями и работниками предприятий различных сфер деятельности, находящихся на территории муниципальных образований |  |  |