**Дорожная карта**

**по организации летней оздоровительной кампании 2021 года**

**в Казбековском районе**

**1. Срок реализации летней оздоровительной кампании 2021 года:**

 (июнь-август 2021 года).

**2. Цели летней оздоровительной кампании:**

- создание воспитательного пространства, организованного для включения обучающихся в социально-значимую, творчески развивающую деятельность;

 - формирование разносторонне развитой личности;

- воспитание патриотизма, уважительного отношения к национальному наследию,

- укрепление навыков здорового образа жизни;

 - профилактика асоциального поведения учащихся.

**3. Задачи летней оздоровительной кампании:**

 - способствовать самоопределению обучающихся, их личностному развитию на основе деятельности по свободному выбору через организацию субъектного общения, заинтересованного, инициативного взаимодействия между участниками воспитательного процесса;

 - создать оптимальные условия для укрепления здоровья, организации досуга детей во время летних каникул;

 - создать условия для развития духовно-творческой личности ребёнка;

 - организовать профилактику детской безнадзорности в каникулярное время;

 - способствовать формированию в детских коллективах толерантности, благоприятного социально-психологического климата, социального опыта межнациональных и межличностных отношений.

 - совершенствовать профессиональные компетенции педагогических работников, внедрять новые воспитательные технологии работы с детьми и подростками, способствующие повышению результативности воспитательного процесса в учреждении дополнительного образования в ходе летней оздоровительной кампании.

**4. Ожидаемый результат:**

 -приобретение новых знаний, умений и навыков, развитие интеллектуальных возможностей каждого ребёнка;

 -творческий рост и максимальная ступень самореализации каждого ребёнка;

 -творческий рост педагогов;

 -улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном коллективе;

-укрепление связей между разновозрастными группами детей.

**План мероприятий по подготовке летней оздоровительной кампании 2018 года:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Дата проведения** | **Ответственный** |
| 1 | Составление «дорожной карты» по организации и проведению летней оздоровительной кампании. | до 15 апреля 2021 года | Методист ИМЦ по воспитательной работе |
| 2 | Издание:-приказа «Об организации летнего отдыха»;-приказа «Об организации работы лагерей дневного пребывания на базе ОУ» | апрель – май 2021 года | Директор ОУ |
| 3 | Определение в каждом ОО специалистов из числа сотрудников организаций для методического сопровождения летней оздоровительной кампании. | апрель 2021 года | Директор ОУ |
| 4 | Организация процедуры утверждения программ смен летних оздоровительных лагерей, также краткосрочных программ (12-24 ч.) по различным направлениям на базе детских оздоровительных лагерей, лагерей дневного пребывания общеобразовательных школ. | апрель-май 2021 года | Директор лагеря |
| 5 | Планирование общественно значимых мероприятий, посвящённых Дню защиты детей, Дню России, Дню борьбы с наркоманией, Дню семьи, любви и верности, Дню государственного флага России, 100-летию дополнительного образования в России. | до 10 мая 2021 года | Зам. директора по ВР  |
| 6 | Разработка и проведение семинара-практикума для педагогов «Овладение педагогами игровыми, досуговыми и оздоровительными технологиями». | 19 май 2021 года | Директор лагеря |
| 7 | Совещание при директоре: подготовка ОО к летней оздоровительной компании. | март-апрель 2021 года | Руководители ОО |
| 8 | Разработка воспитательной программы летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания и еѐ защита. | апрель 2021 года | Зам директора по ВР, директор лагеря |
| 9 | Организация деятельности летнего оздоровительного лагеря. | май-июнь 2021 года | Директор лагеря |
| 10 | Организация отдыха и трудоустройства детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, в трудной жизненной ситуации. | май-август 2021 года | Социальный педагог |
| 11 | Учебно-тренировочное занятие по эвакуации детей и сотрудников. | 31 май 2021 года | Учитель ОБЖ |
| 12 | Подготовка пакета документов по организации летнего трудоустройства несовершеннолетних. | до 15 мая 2021 года | Социальный педагог |
| 13 | Подготовка информационного стенда «Лето-2018» с размещением «Дорожной карты» и плана УВР ОУ в летний период. | до 17 мая 2021 года | Зам. директора по УВР, социальный педагог, педагог-организатор |
| 14 | Организация и проведение субботников по благоустройству территории к летнему оздоровительному периоду. | до 15 мая 2021 года | Зам. директора по ВР |
| 15 | Проведение мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности в ОУ. | до 15 мая 2021 года | Зам. директора по безопасности |
| 16 | Проведение инструктажей обучающимися по ТБ в летний период. | до 24 мая 2021 года | Методист ИМЦ |
| 17 | Комплектование летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания. | до 15 мая 2021 года | Директор лагеря, классные руководители |
| 18 | Организация отдыха и трудоустройства детей, состоящих на разных видах профилактического учета (комиссия ПДН, детей «группы риска»). | март – август 2021 года | Социальный педагог |
| 19 | Организация однодневных туристических походов: -подготовка пакета документов; - разработка туристического маршрута; -утверждение графика походов; -подготовка туристического инвентаря; - проведение инструктажа с педагогами, учащимися; -разработка мероприятий туристической направленности; - согласование маршрута и сроков с родителями. | май-июнь 2021 года | Зам директора по В,Р инструктор по туризму, классные руководители |
| 20 | Обеспечение детско-оздоровительных учреждений и площадок по месту жительства в полном объеме квалифицированными кадрами вожатых, тренеров-преподавателей, педагогов-организаторов, руководителей кружков.  | июнь-август 2021 года | Директор ОО, директор лагеря |
| 21 | Организация работы школьных психологов с учащимися в целях профилактики негативных явлений, в том числе выявления и профилактики суицидального поведения ребят. | июнь-август 2021 года | Психолог |
| 22 | Социальная поддержка педагогов, работающих в оздоровительных лагерях, повышения квалификации кадров учреждения отдыха и оздоровления детей (курсы, семинары). | май-август 2021 года | Директор ОО |

**Контроль и руководство оздоровительной работой**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Дата проведения** | **Ответственный** |
| 1 | Проверка состояния территории, прогулочных участков | 1 раз в неделю | Медицинская сестра, директор лагеря |
| 2 | Выполнение инструкций «Охрана труда при проведении массовых мероприятий», «Выполнение инструкций при проведении прогулок и экскурсий». | май- июнь 2021 года | Директор лагеря |
| 3 | Организация питания (формирование культурно- гигиенических навыков у детей витаминизация, контроль закладки и калорийности пищи. | май- июнь 2021 года | Медицинская сестра, заведующая столовой, директор лагеря |
| 4 | Закаливание, проведение физкультурных игр и развлечений. | май- июнь 2021 года | Медицинская сестра, директор лагеря |
| 5 | Организация работы по изучению правил дорожного движения. | май 2021 года | Социальный педагог |

**Оздоровительно-профилактическая и просветительская работа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Дата проведения** | **Ответственный** |
| 1 | Проведение инструктажа детей: По предупреждению травматизма; Соблюдению правил поведения во время выхода за территорию лагеря; Соблюдению правил поведения на природе. | май- июнь 2021 года | Воспитатели |
| 2 | Оформление санитарных бюллетеней: «Закаливание детей»; «Двойняшки» (о ядовитых грибах и ягодах); «Профилактика ЖКЗ». | май- июнь 2021 года | Медицинская сестра |
| 3 | Консультации с педагогами: Закаливание детей в летний период; Повышение двигательной активности детей за счет организации различных видов детской деятельности; Внедрение активных методов оздоровления. | май- июнь 2021 года | Директор лагеря |

**Методическая работа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Дата проведения** | **Ответственный** |
| 1 | Разработка и проведение досуговых, тематических развлечений. | май- июнь 2021 года | Воспитатели |
| 2 | Выступление на педагогическом совете «Организация летнего отдыха учащихся». | май- июнь 2021 года | Директор лагеря |
| 3 | Организация смотров- конкурсов, выставок согласно тематическому плану. | май- июнь 2021 года | Директор лагеря, воспитатели |

**Воспитательно -образовательная работа с детьми**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Дата проведения** | **Ответственный** |
| **1** | Проведение организованной деятельности согласно сетке на летний оздоровительный период. | май- июнь 2021 года | Воспитатели, специалисты |
| **2** | Проведение мероприятий: День защиты детей; День России; День семьи; День памяти и скорби; Всемирный день окружающей среды; Международный олимпийский день; День дружбы и единения славян; День Государственного флага РФ. | июнь-август 2021 года | Воспитатели, классные руководители |
| **3** | Музыкально и физкультурные занятия 3 раза в неделю согласно планам. | май- июнь 2021 года | Воспитатели |
| **4** | Экскурсии, целевые прогулки с детьми за территорию лагеря. | май- июнь 2021 года | Воспитатели |

**Работа с родителями**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Дата проведения** | **Ответственный** |
| 1 | Выступления на родительских собраниях «Подготовка к летнему оздоровительному периоду». | май- июнь 2021 года | Директор лагеря  |
| 2 | Консультации: «О питании детей летом»; «Закаливание»; «Как организовать летний отдых детей». | май- июнь 2021 года | Директор лагеря |

**Межведомственное сотрудничество**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Дата проведения** | **Ответственный** |
| 1 | Организация игровых программ, викторин для участников оздоровительного лагеря дневного пребывания. | май- июнь 2021 года | Вожатые,инструктор по физической культуре |
| 2 | Проведение бесед по безопасности дорожного движения. | май- июнь 2021 года | Инспектор ГИБДД |
| 3 | Проведение профилактических бесед «Подросток и закон» с участниками оздоровительного лагеря дневного пребывания, индивидуальные беседы с обучающимися. | май- июнь 2021 года | Инспектор ПДН |

**Подведение итогов летней оздоровительной кампании 2021 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Дата проведения** | **Ответственный** |
| 1 | Анкетирование обучающихся по итогам организации оздоровительного лагеря с целью выявления эффективности летнего отдыха. | июнь 2021 года | Директор лагеря |
| 2 | Отчет о мероприятиях по организации летнего отдыха и занятости детей. | август-сентябрь 2021 года | Директор, Зам. директора по ВР |

**Планируемый охват детей и подростков формами отдыха и занятости в период летней оздоровительной кампании 2021 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Планируемый охват** |
| 1 | Охват школьников, планируемых к участию в экспедициях, походах («Школа юного туриста») | 155 |
| 2 | Охват школьников, планируемых к участию в однодневных экскурсиях по району | 120 |
| 3 | Охват школьников, планируемых к участию в акции «Зовем друг друга в гости» | 115 |
| 4 | Охват школьников, планируемых к участию в работе вечерних тематических площадках | 132 |
| 5 | Охват школьников, планируемых к участию в работе вечерних спортивных площадок (в том числе участие в школьных турнирах по футболу) | 166 |
| 6 | Охват школьников, планируемых к участию в работе школьных лесничеств | 148 |
| 7 | Охват школьников, планируемых к участию в туристических слетах | 180 |
| 8 | Охват школьников, планируемых к участию в спортивных соревнованиях, состязания, турнирах | 120 |
| 9 | Охват школьников, планируемых к участию в культурно- массовых мероприятиях | 250 |
| 10 | Охват школьников, планируемых к участию в работе ремонтных бригад | 132 |

**Планируемый охват детей и подростков формами отдыха и занятости в период летней оздоровительной кампании 2021 года**

**(пришкольные лагеря с питанием)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование ОО** | **Планируемый охват** |
| 1 | МКОУ «Ленинаульская СОШ №1 имени Героя Советского Союза Х. Нурадилова» | 1 смена – 100, 2 смена – 100Итого: 200 |
| 2 | МКОУ «Инчхинская СОШ» | 1 смена – 60, 2 смена – 60Итого: 120 |
| 3 | Итого: | 320 учащихся |