**Приложение № 2 к приказу МКУ «Управление образования» от.2024 года №**

**Дорожная карта «Муниципального опорного центра дополнительного**

**образования»**

**МР «Сергокалинский район»**

**на 2024- 2025 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/ п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки**  **реализации** | **Ответственные** |
| **1. *Мероприятия по обеспечению деятельности Муниципального опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ)*** | | | |
| 1.1. | Согласование плана работы МОЦ с управлением образования МР  «Сергокалинский район». | до  31.05.2025 | Исаева Х.Н. начальник управления образования Кагирова А.М.  руководитель МОЦ |
| 1.2. | Разработка медиаплана освещения деятельности МОЦ. | до  31.09.2025г. | Кагирова А.М.руководитель МОЦ |
| 1.3. | Реализация медиаплана освещения деятельности МОЦ. | в течение года | Кагирова А.М руководитель МОЦ |
| 1.4. | Разработка должностных инструкций специалистов МОЦ. | по востребова  нности | Залкеприева И.М.. методист МБУ ДО «ДДТ» |
| 1.5. | Организационно-методическое, консультирование, экспертное сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих  дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. | в течение года | Кагирова А.М руководитель МОЦ |
| 1.6. | Размещение информации о  деятельности МОЦ на официальном сайте МКУ «Управления образования», социальных сетях. | в течение года | Кагирова А.М  руководитель МОЦ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.7. | Подготовка отчета деятельности МОЦ по внедрению муниципальной целевой модели развития системы дополнительного образования детей. | По 20 число каждого месяца | Кагирова А.М руководитель МОЦ |
| 1.8. | Проведение мониторинга  удовлетворенности детей и родителей дополнительным образованием детей в МО «Сергокалинский район » | Сентябрь-  ноябрь | Кагирова А.М руководитель МОЦ  Залкеприева И.М., методист МБУ ДО «ДДТ», |
| ***2. Мероприятия по проведению инвентаризации инфраструктурных, материально-технических ресурсов образовательных организаций разного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта, и реального***  ***сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ, а также анализа кадрового потенциала для повышения эффективности системы образования МО «Хасавюртовский***  ***район» Республики Дагестан*** | | | |
| ***2 . 1***  ***.*** | Разработка и утверждение программы по использованию имеющихся | в течение одного | Кагирова А.М руководитель МОЦ  Залкеприева И.М.. зам дир, методист МБУ ДО «ДДТ» |
|  | ресурсов, созданию и развитию | месяца после |  |
|  | новых | получения |  |
|  | инфраструктурных и | результато в |  |
|  | материальнотехнических ресурсов ( |  |  |
|  | по итогам инвентаризации |  |  |
|  | инфраструктурных, |  |  |
|  | материальнотехнических ресурсов |  |  |
|  | образовательных организаций). |  |  |
| ***3. Мероприятия по работе в ЕИС «Навигатор дополнительного образования детей республики Дагестан» по дополнительным общеобразовательным***  ***общеразвивающим программам, соответствующий утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации функциональным***  ***требованиям, позволяющий семьям выбирать образовательные программы соответствующие запросам и уровню подготовки детей*** | | | |
| 3.1. | Консультирование специалистов, ответственных за мероприятия по внедрению общедоступного  навигатора, руководителей и | в течение года | Адзиева К.А.-методист МКУ «Управление образования»,  Кагирова А.М руководитель МОЦ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | специалистов организаций, |  |  |
| реализующих дополнительные |  |
| общеобразовательные |  |
| общеразвивающие программы. |  |
|  |  |
| 3.2. | Проведение комплекса | в течение | Адзиева К.А.-методист МКУ «Управление образования», |
| мероприятий по достижению | года | Кагирова А.М руководитель МОЦ |
| совещания (с помощью |  | Руководители ОУ, |
| дистанционных технологий) с |  | педагогические |
| руководителями и педагогическими работниками ОУ, ответственными за организацию ДО, по теме:  «Мероприятия, по достижению охвата детей дополнительным образованием»; |  | работники ОУ |
| - создание инициативных групп по развитию дополнительного  образования в ОУ; |  |  |
| - мониторинг в ОУ интересов и потребностей учащихся; |  |  |
| - проведение мониторинга кадрового состава, реализующего  дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в ОУ; |  |  |
| - выявление, диссеминация и |  | Кагирова А.М руководитель МОЦ |
| внедрение лучших практик;  - обеспечение наполняемости сайтов ОУ и Навигатора МР  «Сергокалинский район» о направлениях дополнительного  образования; |  | Адзиева К.А.-методист МКУ «Управление образования», |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | * организация пиар-кампании в   средствах массовой информации и на родительских собраниях по освещению деятельности организации дополнительного образования;   * открытие новых кружков и секций; * реализация мероприятий сопровождения и поддержки   одаренных и перспективных детей;   * модернизация дополнительных образовательных программ |  |  |
| 3.3. | Разработка и размещение в ЕИС  «Навигатор» не менее 5 дополнительных  общеобразовательных программ и курсов: | по запросу (предложе ния  руководит еля МОЦ) | Руководители ОУ,  педагогические работники ОУ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |
| ***4. Мероприятия по внедрению и распространению системы***  ***персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО), обеспечению равных условий доступа к финансированию за счёт***  ***бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей (по отдельному***  ***графику)*** | | | | |
| 4.1. | Выполнение шагов «дорожной карты» по внедрению и  распространению системы ПФДОД в МО «Хасавюртовский район» | в течение года | | Кагирова А.М руководитель МОЦ  Адзиева К.А.-методист МКУ «Управление образования» |
| 4.2. | Разработка критериев отнесения дополнительных  общеобразовательных программ к социально значимым и подготовка реестра муниципальных  общественно значимых дополнительных  общеобразовательных программ | 20.09.2024 | | Кагирова А.М руководитель МОЦ  Адзиева К.А.-методист МКУ «Управление образования», Руководители ОУ, педагогические  работники ОУ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3. | Формирование муниципальной системы первичной экспертизы программ ПФДОД | в течение года | Кагирова А.М руководитель МОЦ  Адзиева К.А.-методист МКУ «Управление образования», методисты по навигатору Руководители ОУ. |
| 4.4 | Направление общественных экспертов, не менее 3-х  представителей муниципалитета (корректировка списков действующих экспертов) для проведения сертификации дополнительных  общеобразовательных программ | 15.01.2024 | Кагирова А.М руководитель МОЦ  Адзиева К.А.-методист МКУ «Управление образования»,  методисты по навигатору.  Руководите ли ОУ,  педагогические работники ОУ |

5. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков из сектора

экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях их привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Участие в мероприятиях РМЦ, | по графику | Адзиева К.А.-методист МКУ «Управление образования»,  Кагирова А.М руководитель МОЦ |
| направленных на совершенствование  профессионального мастерства руководителей и специалистов  муниципальных | РМЦ |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | опорных центров |  |  |
| 5.2. | Организация и проведение муниципальных этапов регионального конкурса  педагогического мастерства: педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» | в соответствии с положением о конкурсах | Адзиева К.А.-методист МКУ «Управление образования»,  Кагирова А.М руководитель МОЦ |
| 5.4. | Проведение семинаров, вебинаров, методических объединений для специалистов организаций, реализующих дополнительные  общеобразовательные программы: организация и проведениевебинара для руководителей и  педагогических работников, курирующих работу по организации дополнительного образования в учреждениях  дошкольного образования по теме:  «Навигатор дополнительного  образования МО «Хасавюртовский район»: знакомство с системой»;  - организация и проведение вебера для педагогических работников, курирующих работу по организации дополнительного  образования в учреждениях дошкольного образования по теме:  «Внесение информации об ОУ в Навигатор дополнительного  образования МО «Хасавюртовский район»; | по графику и по требованию | Адзиева К.А.-методист МКУ «Управление образования»,  Кагирова А.М руководитель МОЦ методисты по навигатору |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | практико-ориентированный  вебинаров для руководителей и педагогических работников, курирующих работу по организации дополнительного  образования в ООУ, по наиболее проблемным вопросам работы в дополнительном образовании. |  | |  |
| 5.5. | Сопровождение, развитие и совершенствование  профессионального мастерства руководящих и педагогических кадров муниципальной системы дополнительного образования детей | в течение года | | Адзиева К.А.-методист МКУ «Управление образования»,  Кагирова А.М руководитель МОЦ |
| 5.6 | Формирование муниципальной системы поддержки института наставничества. | в течение года | | Адзиева К.А.-методист МКУ «Управление образования»,  Кагирова А.М руководитель МОЦ |
| ***б. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, вовлечение в реализацию образовательных программ образовательных учреждений всех типов*** | | | | |
| 6.1. | Разработка дополнительных  общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме (с  наличием договоров о сетевой форме с разными типами организаций): | | по запросу до 01.10.2024 | Адзиева К.А.-методист МКУ «Управление образования»,  Кагирова А.М руководитель МОЦ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | Руководител и ОУ, педагогические  работники ОУ |
| ***7.Выравнивание доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом районных особенностей МО «Хасавюртовский район »,***  ***соответствующего уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе***  ***одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)*** | | | |
| ***7 . 1 .*** | Разработка дополнительных  общеобразовательных программ (курсов), реализуемых по всем  направленностям дополнительного  образования (кроме физкультурно - - спортивной): | по запросу до 01.10.2024  (предложе ние  руководит еля МОЦ) | Адзиева К.А.-методист МКУ «Управление образования»,  Кагирова А.М руководитель МОЦ Руководител и ОУ, педагогические  работники ОУ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации:  Формирование системы мероприятий и конкурсов для детей, находящихся в  ТЖС, в годовом плане конкурсных мероприятий и иных мероприятий для обучающихся в системе ДОД; |  | Адзиева К.А.-методист МКУ «Управление образования»,  Кагирова А.М руководитель МОЦ Руководител и ОУ, педагогические  работники ОУ |
|  | Разработка и реализация  образовательной программы по организации летнего отдыха на базах образовательных учреждений Мариинского муниципального района для детей, находящихся в ТЖС и не посещающих лагерь дневного  пребывания |  |  |
|  | - работа с детьми-инвалидами и детей с ОВЗ: |  |  |
|  | Организация участия в областных конкурсах изобразительного и  декоративно - прикладного искусства для детей с ограниченными  возможностями здоровья. |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Внедрение адаптированных ДОП по направлениям |  |  |
| 7.3 | Проведение заочных школ, профильных смен, лагерей, сезонных школ для мотивированных детей   * организация и проведение кадровых школ,   по направлениям «Игротехник»,  «Разработчик образовательных программ»;   * Разработка и реализация   образовательной программы по организации летнего отдыха  для сезонной школы по программам  социальногуманитарной направленности для мотивированных школьников. | летний  период | Адзиева К.А.-методист МКУ «Управление образования»,  Кагирова А.М руководитель МОЦ |
| 7.4. | Организация мероприятий по просвещению родителей в области дополнительного образования детей:   * Актуализация на сайтах ОУ памяток и инструкций по просвещению родителей в области дополнительного   образования детей   * Обсуждение вопроса регистрации личных кабинетов на родительских собраниях в ОУ; * Оформление в УДОД и ООУ информационных стендов для родителей «Навигатор дополнительного образования детей МО «Хасавюртовский район»; | в течение  года | Адзиева К.А.-методист МКУ «Управление образования»,  Кагирова А.М руководитель МОЦ Руководител и ОУ, педагогические  работники ОУ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | * Проведение в образовательных учреждениях «Часа   регистрации в Навигаторе» для оказания  консультационной помощи родителям. |  |  |
| ***Мероприятия по увеличению охвата дополнительным образованием детей в***  ***возрасте от 5 до 18 лет*** | | | |
| 1. | Обеспечение получения сертификатов дополнительного образования детьми в возрасте от 5 до 18 лет (100%) | до  20.09.2024 | Руководитель МОЦ |
| 2 | Получение лицензии на право осуществления образовательной деятельности на оказание услуг  дополнительного образования детей и взрослых | до  01.12.2024 | Руководитель МОЦ |
| 3 | Внесение изменения в штатное расписание образовательных организаций ставок педагога дополнительного образования в рамках установленного фонда | до 01.09.2024  (по факту получения лицензии на право осуществл ения  образовате льной  деятельнос ти на  оказание услуг дополните льного  образован ия детей и взрослых) | Руководители ОО, ДОУ |
| 4 | Аттестация педагогов как педагогов дополнительного | до  31.12.2024г. | Руководители ОО, ДОУ, ДОП |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | образования. Повышение квалификации педагогов, участие в семинарах, вебинарах по развитию профессионального мастерства и  уровня компетенций педагогических и управленческих кадров организации. Перепрофилирование педагогов. | (по факту получения лицензии на право осуществл ения  образовате льной  деятельнос ти на  оказание услуг дополните льного  образован ия детей и взрослых) |  |
| 5 | Разработка и реализация  краткосрочных дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих программ организациями, имеющими лицензию на оказание услуг дополнительного  образования детей и взрослых | до 31.12.2024  г. | Руководители ОО, ДОУ, ДОП |
| 6 | Разработка и реализация программ дополнительного образования в дистанционной, сетевой форме с использованием ресурсов  образовательных организаций всех типов |  | Руководители ОО, ДОУ, ДОП |
| 7 | Разработка и реализация  образовательных общеразвивающих программ дополнительного  образования в рамках мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей. | Каникуляр ный  период | Руководители ОО, ДОУ, ДОП |
| 8 | Разработка и реализация очно- | с 1.09. по | Руководители ОО, |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | заочных дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих программ с применением дистанционных технологий по направленностям  «Российское движение школьников»,  «Юнармия» | 10.10.2024 | ДОУ, ДОП |
| 9 | Включение в Региональный | до | Руководители ОО, |
| навигатор образовательных | 05.09.2024 | ДОУ, ДОП |
| организаций, имеющих лицензию на осуществление образовательной  деятельности на оказание услуг дополнительного образования детей и взрослых |  | Руководитель МОЦ (контроль) |
| 10 | Размещение в Региональном | до | Руководители ОО, |
| навигаторе всех дополнительных | 01.10.2024 | ДОУ, ДОП |
| общеобразовательных  общеразвивающих программ образовательных организаций, реализующих программы  дополнительного образования детей и взрослых |  | Руководитель МОЦ (контроль) |
| 11 | Организация зачисления | до | Руководители ОО, |
| обучающихся на программы | 01.10.2024 | ДОУ, ДОП |
| дополнительного образования через Региональный навигатор |  | Руководитель МОЦ (контроль) |