Администрация муниципального района «Цумадинский район»

- УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

368900, РД, Цумадинский район, с. Агвали, тел. (87273) 2-15-97, 3-52-01, 55-07-85

22.03.2018г                                                                                                          №01-05/18- 55

ПРИКАЗ

Об утверждении плана - графика по организации и проведению летней оздоровительной кампании в 2018 г.

Во исполнения Протокола межведомственного совещания рабочей группы по координации организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи на территории РД от 19.02.2017 года №3 и целях организация обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в 2018 году в образовательных организациях МР «Цумадинский район» и в соответствии Постановления главы МР «Цумадинский район» от 21.03.2018г.№33 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график по организации и проведению летней оздоровительной кампании в 2018 году согласно приложению.

2. Руководителям образовательных учреждений при организации и проведении летней оздоровительной кампании строго руководствоваться планом-графиком по организации и проведению летней оздоровительной кампании в 2018 году.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника управления образования  МКУ «УО» Омарова М. Т.

Начальник МКУ«Управления образования»

МР «Цумадинский район»                                                        М. А. Гарунов

подписан

Исп. Омаров М. Т.

Тел:8-963-790-99-00

Приложение к приказу управления образования от 20.03.2018 № 55

План - график

по организации и проведению летней оздоровительной кампании в 2018  году

| № п/п | Перечь мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные | Исполнитель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проектов распоряжений, постановлений главы муниципального района «Цумадинский район» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проект Постановления «О плане мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории МР «Цумадинский район» в 2018 году» | до 20.03.2018 года | Омаров А. А. Омаров М. Т. | Руководители УО, ОУ, ДО,Отдела молодежной политики и спорта, Культуры ,УСЗН |  |  |
| 1.2 | Проект Распоряжения «О создании районной межведомственной группы по организации летнего отдыха в 2018 году» | до 20.03.2018 года | Омаров А. А. Омаров М. Т. | Руководители УО, ОУ,ДО, Отдела молодежной политики и спорта, Культуры ,УСЗН |  |  |
| 2. | Подготовка распорядительных актов |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приказ управления образования «О подготовке к проведению и организации летней оздоровительной кампании в 2018 году» | до 21.03.2018 года | Омаров М Т. | Руководители ОУ |  |  |
| 2.2 | Приказ управления образования «Об утверждении плана-графика по организации и проведению летней оздоровительной кампании в 2018 году» | до 23.03.2018 года | Омаров М Т. | Руководители ОУ |  |  |
| 2.3 | Проект приказа управления образования «Об утверждении количества детей, подлежащих отдыху и оздоровлению в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием при ОУ в 2018 году» | до 30.04.2018 года | Омаров М Т. Абакаров Ш.А. | Руководители ОУ |  |  |
| 2.4 | Проекты приказов управления образования по технике безопасности: - «Об усилении мер безопасности детей на водоёмах, проведении инструктажей»; - «Об усилении мер безопасности детей на дорогах, проведении инструктажей»; - «Об усилении мер по пожарной и электробезопасности детей в лагерях с дневным пребыванием при ОУ в 2018 году, проведении инструктажей»; - «О мерах по обеспечению антитеррористической безопасности детей в летних оздоровительных лагерях при ОУ в 2018 году» | до 02.05.2018 года | Омаров М Т. | Руководители ОУ |  |  |
| 2.5 | Проект приказа управления образования «О проведении пятидневных сборов с учащимися 10-х классов средних общеобразовательных школ. | до 10.05.2018 года | Омаров М. Т. | Руководители ОУ |  |  |
| 2.6 | Проект приказа управления образования «Об утверждении плана мероприятий по предупреждению правонарушений среди детей и подростков в летний период 2018 года» | до 16.05.2018 года | Омаров М. Т. | . Руководители ОУ |  |  |
| 2.7 | Проект приказа управления образования «Об итогах летней оздоровительной кампании 2018 года» | до 20.09.2018 года | Омаров М. Т. | Руководители ОУ |  |  |
| 3. | Организационная работа по подготовке к летней кампании 2018 года |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приём заявлений и подготовка документов от родителей на посещение детей летные оздоровительные лагеря | с 15.04. по 15.05. 2018 года | Омаров М. Т. | Руководители ОУ |  |  |
| 3.2 | Направить заявку и документы на открытие летного оздоровительного лагеря дневного прибивания | до 26.03.2018 года | Омаров М. Т. Абакаров Ш. А. | Руководители ОУ |  |  |
| 3.3 | Разработка меню для организации питания участников военно-полевых сборов | до 15.05.2018 года | Абакаров Ш. А. Дибиров Д. М. | Руководители ОУ,Руководитель Пункта полевых сборов |  |  |
| 3.4 | Организация и проведение семинара для воспитателей лагерей по организации воспитательной работы в детских оздоровительных лагерях в период летней кампании 2018 года | 14.04.2018 год | Ахмедов М. М. Ахмедов Ш. Ш | Руководители Учреждений дополнительного образования, ДОЛ |  |  |
| 3.5 | Экспертиза воспитательных планов и программ по организации досуговой деятельности в летних оздоровительных лагерях в период летней кампании и проведение конкурса на лучшую воспитательную программу для летнего оздоровительного лагеря | до 25.05. 2018 года | Ахмедов М.М. Ахмедов Ш. Ш. | Руководители Учреждений дополнительного образования, ДОЛ |  |  |
| 3.6 | Предоставление документов в Роспотребнадзор, необходимых для открытия: -летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием (приложение №1 к СанПиН 2.4.4.2599-10); -военно-полевых сборов | до 15.05.2018 года до 20.04.2018 года | Абакаро Ш.А. Омаров М. Т. | Руководители ОУ |  |  |
| 3.7 | Проведение дератизации и дезинсекции в соответствии с договорами | до 20.05.2018 года | Абакаров Ш. А | Руководители ОУ ,Руководитель Пункта полевых сборов |  |  |
| 3.8 | Формирование карт занятости учащихся группы «риска» и детей из семей, находящихся в социально-опасном положении в летний период 2018 года | до 16.05.2017 года | Магомедов А. М | Руководители УО |  |  |
| 3.9 | Организация прохождения медицинского осмотра сотрудников летних оздоровительных лагерей и военно-полевых сборов 2018 года | до 20.05.2018 года | Абакаров Ш | Руководители ОУ |  |  |
| 3.10 | Взаимодействие с ЦЗН в Цумадинском районе , с главами поселений по трудоустройству учащихся, в том числе группы «риска» и из семей СОП | до 22.05.2018 года | Омаров М. Т. | Руководители ОУ Руководитель ЦЗН,ОМВД,Руководители УО |  |  |
| 4. | Обеспечение информирования и анализа проведения летней кампании 2018 года |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений: - «О подготовке к летней оздоровительной кампании 2018 года» - «О ходе подготовки к летней оздоровительной кампании 2018 года»; - «О готовности к летней оздоровительной кампании 2018 года»; - «Об итогах летней оздоровительной кампании 2018 года» | 28.02.2018 года 10-.04.2018 года 10.05.2018 года 30.09.2018 года | Абдусаламова З.А. Гаруно М. А. Омаров М. Т. |  | Руководители ОУ |  |
| 4.2 | Опубликование в СМИ и на сайте управления образования, школьных сайтах | март-сентябрь 2018 года | Муртазалиева П-т Методисты РЦДО |  | Руководители ОУ, ответственные по ведению сайтов, |  |
| 4.3 | Организация работы «горячей линии» | март-август 2018 года | Омаров М. Т. |  | Руководители ОУ |  |
| 4.4 | Подготовка аналитических материалов для постоянно действующего совещания при главе администрации Цумадинского района, совещания с руководителями, педагогических советов ОУ | март-сентябрь 2018 года | Омаров М. Т. |  | Руководители ОУ |  |
| 4.5 | Анализ реализации воспитательных планов и программ по организации досуговой деятельности в летних оздоровительных лагерях в период летней кампании | июнь-август 2018 года | Ахмедов М.М. Нургаджиев Х. А, |  | Руководители Учреждений дополнительного образования, ДОЛ, Методисты РЦДО |  |
| 4.6. | Проведение анализа организации и проведения летней кампании 2018 года | сентябрь 2018 года | Омаров.М.Т. |  | Руководители ОУ |  |
| 5. | Заключение договоров и муниципальных контрактов |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Заключение договоров и муниципальных контрактов на поставку продуктов питания | до 23.05.2018 года | Абакаров Ш.А. |  | Руководители ОУ |  |
| 5.2 | Заключение договоров -на проведение дератизации и дезинсекции в ОУ; -на проведение лабораторного обследования на определения возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии работников пищеблока летних оздоровительных лагерей; -на проведение лабораторных исследований, испытаний на пищеблоках образовательных учреждений | до 15.05.2018 года | Абакаров Ш. А |  | Руководители ОУ |  |
| 5.3 | Заключение договоров на проведение экспертизы готовности к эксплуатации технологического (весы, оборудование на игровых площадках) и холодильного оборудования | до 15.05.2018 года | Абакаров Ш. А. |  | Руководители ОУ |  |
| 6. | Планирование и реализация расходов по организации и проведению летней кампании в 2018 году |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечение летних оздоровительных лагерей при ОУ в 2018 году медикаментами, игровым оборудованием, оборудованием для пищеблока | до 1.06.2018 года | Руководители ОУ Абакаров Ш. А |  |  | Руководители ОУ,ДОЛ дневного прибивания(пришкольные) |
| 7. | Контроль за организацией летней оздоровительной кампании 2018 года |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Приёмка летних оздоровительных лагерей при общеобразовательных учреждениях | 25.05.2018 года |  |  |  |  |
| 7.2 | Контроль за работой летних оздоровительных лагерей, досуговых площадок, занятостью учащихся группы «риска» и детей из семей СОП, посещаемостью летних оздоровительных лагерей дневного прибивания, расходованием средств местного бюджета | май – август 2018 года | Исаев М. М. Гарунов М.А. Омаров М. М |  |  | Руководители ДОЛ (пришкольные) |