**Утвержден**

**Приказом МКУ «УОМПС и Т»**

**от «03» ноября 2022г. № 01-07/98**

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МР «Цунтинский район»

в 2022/2023 учебном году (ГИА-2023)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Срок** | **Ответственные**  **исполнители** |
| **1. Меры по итогам анализа проведения государственной итоговой аттестации 2022г. по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (ГИА)**  **на 2022/2023 учебный год** | | | |
| 1.1. | Обсуждение результатов и статистического анализа по итогам проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА-11) в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ):  на совещании с главами муниципалитетов;  на совещании с руководителями муниципальных органов управлениям образованием;  на совещаниях с муниципальными методическими службами и координаторами процедур ГИА;  на совещаниях с руководителями образовательных организаций;  на совещаниях и семинарах с лицами, привлекаемыми к организации и проведению ЕГЭ;  на педагогических советах, заседаниях предметных методических объединений;  и др.  Принятие в 2022-2023 учебном году дополнительных организационных и технических мер по недопущению недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА- 2022. | октябрь - ноябрь 2022 года | МКУ «УОМПС и Т», муниципальные методические службы (далее - ММС),  образовательные организации (далее - ОО) |
| 1.2. | Проведение выездных семинаров, совещаний в школах, в которых были допущены наибольшее количество организационных и технологических ошибок при организации и проведении ГИА в 2022 году | ноябрь - апрель 2022/2023 учебного года | МКУ «УОМПС и Т» |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов в 2022/2023 учебном году** | | | |
| 2.1. | Организация работы с ММС и ОО,  выпускники которых показали низкие  образовательные результаты по итогам ГИА в 2022  году:  диагностика на выявление профессиональных дефицитов педагогов;  курсы повышения квалификации с модулями по проблемам профессиональных затруднений педагогов;  вебинары/семинары по методике подготовки обучающихся к ГИА-2023;  работа постояннодействующих консультационных пунктов;  индивидуальные консультации;  проведение мастер-классов для обучающихся и педагогов;  каникулярные тренинги в школах по подготовке обучающихся к ГИА. | весь период | МКУ «УОМПС и Т»  ММС,  ОО |
| 2.2. | Организация работы по достижению всеми обучающимися 8-9 классов минимального уровня подготовки по предметам ГИА-9, 10-11 классов по предметам ЕГЭ с особым акцентом на предметы «русский язык» и «математика» в персонифицированном режиме на уроках и дополнительных/внеурочных занятиях | весь период | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 2.3. | Организация межшкольных факультативов, каникулярных тренингов для обучающихся, имеющих низкий уровень предметной обученности по русскому языку и математике в рамках работы со школами с низкими образовательными результатами (ШНОР) | весь период | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 2.4. | Проведение поэлементного анализа ВПР по предметам ГИА, принятие оперативных управленческих решений по преодолению недостатков в организации процедуры ВПР и пробелов в уровне предметной и метапредметной подготовки обучающихся | весь период | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 2.5. | Организация работы с одаренными обучающимися 8-11 классов по индивидуальной образовательной траектории, выстроенной по результатам ВПР | весь период | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 2.6. | Сотрудничество с высшими учебными заведениями Республики Дагестан в рамках организации профориентационной деятельности и общественного наблюдения, формирования государственной экзаменационной комиссии Республики Дагестан (ГЭК), предметных комиссий и конфликтной комиссии Республики Дагестан | весь период | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 2.7. | Организация образовательных стажировок педагогов, имеющих профессиональные затруднения в методике подготовки обучающихся к ГИА, в ОО с высоким качеством результатов ЕГЭ, ОГЭ |  | МКУ «УОМПС и Т»,  ММС |
| 2.8. | Создание мобильных групп педагогов, имеющих эффективный опыт подготовки обучающихся к ГИА, для оказания помощи педагогам школ, в том числе с выездом в ОО | весь период | МКУ «УОМПС и Т»,  ММС |
| 2.9. | Теоретическое изучение и практическое выполнение учителями-предметниками заданий повышенной трудности по предметам ГИА в период курсов повышения квалификации и семинаров-тренингов | весь период | ММС,  муниципальные  методические  объединения  учителей-  предметников |
| 2.10. | Проведение репетиционных диагностических работ в формате ЕГЭ и ОГЭ по обязательным предметам (математика, русский язык) для всех обучающихся 9, 11 классов с последующим поэлементным анализом и принятием управленческих решений и организации оперативных методических мероприятий: выездов в ОО, вебинаров, семинаров и др. | В I и II  полугодиях 2022-2023 учебного года | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 2.11. | Проведение репетиционных диагностических работ в формате ЕГЭ и ОГЭ по предметам по выбору обучающихся для ГИА для обучающихся 9, 11 классов с последующим поэлементным анализом и принятием управленческих решений и организации оперативных методических мероприятий: выездов в ОО, вебинаров, семинаров и др. | в I и II  полугодиях 2022-2023 учебного года | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 2.12. | Проведение мастер-классов в период курсов повышения квалификации, семинаров в муниципалите по опыту организации системы работы ОО, направленной на качественную подготовку обучающихся к ГИА | весь период | МКУ «УОМПС и Т»,  ММС |
| **3. Нормативное правовое обеспечение организации и проведения ГИА в 2022/2023 учебном году** | | | |
| 3.1. | Приведение нормативной правовой документации (далее - НПА) муниципального уровня в соответствие с федеральным законодательством | весь период | МКУ «УОМПС и Т», |
| 3.2. | Утверждение ответственных за организацию и проведение ГИА на муниципальном уровне | октябрь - ноябрь 2022 года | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 3.3. | Издание приказа об утверждении мест и Порядка регистрации на участие в ГИА-11 | ноябрь 2022 года | МКУ «УОМПС и Т» |
| 3.4. | Издание приказа об утверждении сроков и мест регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении), сроков проведения итогового сочинения (изложения), мест информирования о результатах итогового сочинения в 2022/2023 учебном году | ноябрь 2022 года | МКУ «УОМПС и Т» |
| **5. Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА в 2022/2023 учебном году** | | | |
| 5.1. | Проведение организационных семинаров-совещаний с руководителями МОУО, лицами, ответственными за организацию и проведение ГИА на муниципальном уровне («муниципальные координаторы ГИА») по вопросам подготовки к проведению ГИА и привлечению сотрудников ОО для участия в ГИА в качестве работников ППЭ | ноябрь - декабрь 2022 года | МКУ «УОМПС и Т» |
| 5.2. | Семинары для педагогов по подготовке обучающихся к написанию итогового сочинения (изложения) в 2022/2023 учебном году, в том числе по вопросам критериев оценивания и структуры работы | ноябрь 2022 года | МКУ «УОМПС и Т» |
| 5.3. | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-2023:  лиц, ответственных за формирование РИС;  лиц, обеспечивающих техническое сопровождение ГИА;  руководителя ППЭ;  технических специалистов ППЭ;  организаторов ППЭ;  членов конфликтной комиссий;  общественных наблюдателей | ноябрь - апрель 2022/2023 учебного года | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 5.4. | Участие во всероссийской апробации проведения ЕГЭ в ППЭ по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в ЭМ в аудиториях ППЭ | по графику ФЦТ | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 5.5. | Участие во всероссийской апробации проведения ЕГЭ в ППЭ по технологии проведения ЕГЭ по информатике в компьютерной форме (КЕГЭ) | по графику ФЦТ | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 5.6. | Проведение региональных апробаций проведения ЕГЭ в ППЭ по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в штабе/аудиториях ППЭ | март - май 2023 года | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 5.7. | Проведение апробаций проведения ЕГЭ в ППЭ по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в штабе/аудиториях ППЭ и проведение ОГЭ в ППЭ по технологии печати и сканирования ЭМ в РЦОИ | март - май 2023 года | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 5.8 | Организация и проведение обучения лиц на муниципальном уровне, привлекаемых к проведению ГИА-2023:  лиц, обеспечивающих техническое сопровождение ГИА;  организаторов ППЭ;  ассистентов | март - май 2023 года | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 5.9. | Участие в семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях, проводимых на федеральном и региональном уровне по вопросам организации и проведения ГИА в 2022/2023 учебном году | весь период | МКУ «УОМПС и Т» |
| **6. Организационное и технологическое обеспечение проведения ГИАв 2022/2023 учебном году** | | | |
| 6.1. | Сбор предварительной информации о выпускниках текущего года, о количестве участников ГИА-9, ГИА-11 на 2022/2023 учебный год | октябрь - ноябрь 2022 года | МКУ «УОМПС и Т» |
| 6.2. | Планирование работы ППЭ для технологического обеспечения проведения ГИА и формирования РИС, в том числе: | весь период | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 6.2.1 | формирование состава лиц, ответственных за формирование РИС; | октябрь - ноябрь 2022 года | МКУ «УОМПС и Т» |
| 6.2.2. | сбор сведений по МКУ «УОМПС и Т и ОО; | ноябрь 2022 года | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 6.2.3. | сбор сведений об участниках итогового сочинения (изложения) в 11 кл. (ИС-11), а также информации об участниках итогового собеседования по русскому языку в 9 кл. (ИС-9); | ноябрь, январь 2022/2023 учебного года | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 6.2.4. | обеспечение унифицированной кодировки ОО, принимающих участие в ГИА в 2023 году; | ноябрь 2022 года | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 6.2.5. | формирование сведений о местах регистрации на участие в ГИА; | октябрь - ноябрь 2022 года | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 6.2.6. | обеспечение деятельности по эксплуатации РИС и взаимодействию с ФИС; | весь период | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 6.2.7. | проведение семинаров и консультаций по вопросам формирования РИС; | ноябрь - март 2022/2023 учебного года | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 6.2.8. | обновление ПО, обеспечивающего проведение ГИА- 9 и ГИА-11; | по мере получения новых версий | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 6.2.9. | ознакомление специалистов с инструкциями и изменениями в ПО; | по мере получения новых версий | МКУ «УОМПС и Т» |
| 6.2.10 | обеспечение деятельности по организации и проведению итогового сочинения (изложения) в 11 классах и итогового собеседования в 9 классах; | декабрь - май 2022/2023 учебного года | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 6.2.11 | сбор сведений о пунктах проведения экзаменов (ППЭ), аудиторном фонде, участниках ГИА, работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, медицинские работники, ассистенты), сведения о членах ГЭК, сведения о членах предметных комиссий и др.; | январь, апрель, август 2023 года (в зависимости от периода) | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 6.2.12 | обеспечение деятельности по организации, проведению и обработке результатов ГИА-9 и ГИА- 11; | в соответствии с единым расписанием проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 6.3. | внесение сведений в РИС в соответствии с графиком и требованиями Правил формирования и ведения ФИС и РИС, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2021 г. №2085, в том числе: | в сроки, утвержденные Порядком ГИА и графиком внесения сведений в РИС | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 6.3.1. | об ОИВ, ОО, о выпускниках текущего года; | ноябрь 2022 года | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 6.3.2. | об участниках ГИА-11 с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, формы ГИА и категории участников ГИА; | до 01.02.2023, не позднее, чем за две недели до начала периода | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 6.3.3. | об участниках ГИА-9 с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, формы ГИА и категории участников ГИА; | до 01.03.2023, не позднее, чем за две недели до начала периода | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 6.3.4 | об отнесении участников экзаменов к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов или инвалидов; | в течение 2 дней со дня получения сведений | МКУ «УОМПС и Т» |
| 6.3.5 | о наличии допуска к прохождению ГИА; | в течение 2 дней со дня принятия решения | МКУ «УОМПС и Т» |
| 6.3.6 | о распределении участников итогового сочинения (изложения) и участников проведения итогового собеседования по русскому языку; | в соответствии с графиком внесения сведений в РИС | МКУ «УОМПС и Т» |
| 6.3.7 | о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами; | в течение суток со дня подачи апелляции | КК |
| 6.3.8 | результатов рассмотрения апелляций. | не позднее 2 календарных дней с момента принятия решения конфликтной комиссией | КК |
| 6.4. | Печать и пакетирование бланков итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку | до 1 декабря  года; до 1 февраля  года; до 2 мая 2023  года | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 6.5. | Проведение итогового сочинения (изложения) в 11 -х классах (ИС-11) и итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах (ИС-9) | ИС-11:  7 декабря 2022 года;  1 февраля 2023 года;  3 мая 2023 года ИС-9:  9 февраля 2023 года; 9 марта 2023 года;  16 мая 2023 года | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 6.6. | Проверка и обработка бланков итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования. | ИС-11: в течение 7 календарных дней, ИС-9: в течение 5 календарных дней | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 6.7. | Подготовка статистических сведений по результатам сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку | в течение двух недель после получения результатов | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 6.8. | Формирование транспортных схем доставки участников ГИА в ППЭ | февраль, апрель, август 2023 года (в зависимости от этапа) | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 6.9. | Печать и выдача уведомлений на участие в ГИА лицам, зарегистрированным в РИС на сдачу ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ | не позднее, чем за 2 недели до соответствующ их экзаменов | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 6.10. | Выверка сведений об участниках ГИА, работниках ППЭ, внесенных в РИС | до начала досрочного, основного и дополнительно го периодов проведения ГИА | МКУ «УОМПС и Т» |
| 6.11. | Подготовка рабочих станций, принтеров, сканеров для выполнения функций РЦОИ при проведении ГИА | за две недели до начала этапа проведения ГИА | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 6.12. | Организация передачи ЭМ через членов ГЭК в ППЭ и приема ЭМ из ППЭ в РЦОИ после проведения экзаменов. Учет ЭМ с использованием станции приемки ЭМ | в день проведения ГИА | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 6.13. | Обеспечение сканирования, обработки и проверки ЭМ участников ГИА | в соответствии с графиком обработки ЭМ | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 6.14. | Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА (подвоз обучающихся на экзамены и членов ГЭК к месту проведения экзаменов) | в сроки, утвержденные расписанием проведения ГИА | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 6.15. | Создание условий в ППЭ для участников с ОВЗ:  организация взаимодействия с республиканской психолого-медико-педагогическая комиссией (далее  ПМПК) по вопросам обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 для участников с ОВЗ;  сбор информации о количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ;  утверждение ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 для участников с ОВЗ;  принятие решения ГЭК о создании особых условий при проведении ГИА-9 и ГИА-11 участникам с ОВЗ;  проверка готовности ППЭ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 для участников с ОВЗ | сентябрь - июнь 2022/2023 учебного года | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО,  ПМПК |
| 6.16. | Оснащение ППЭ компьютерной техникой в соответствии в соответствии с требованиями Рособрнадзора к техническому оснащению в ППЭ для проведения ЕГЭ | март - апрель 2023 года | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 6.17. | Мониторинг технической готовности ППЭ к проведению ЕГЭ по предмету «Информатика» в компьютерной форме | март, май, август 2023 года (в зависимости от этапа) | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 6.18 | Мониторинг готовности ППЭ к проведению ЕГЭ | март, май, август 2023 года (в зависимости от этапа) | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| **7.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА в 2022-2023 учебном году** | | | |
| 7.1. | Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов в рамках организации работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 общественности, участников экзаменов, их родителей (законных представителей), в том числе: | весь период | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 7.1.2. | Участие в видеоконференции | март-апрель 2023 года | МКУ «УОМПС и Т» |
| 7.2. | Размещение информации о порядке проведения ГИА на сайте МКУ «УОМПС и Т» и ОО:  о сроках и месте регистрации для написания итогового сочинения (изложения);  о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ;  о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА;  о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА | весь период | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 7.3. | Ознакомление участников экзаменов, родителей (законных представителей) с нормативными документами о порядке проведения ГИА | весь период | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 7.4. | Подготовка и издание печатных, электронных методических материалов (буклеты, памятки, листовки), для участников экзаменов, педагогов, родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА | весь период | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 7.5. | Организация работы «горячей линии», телефона доверия по вопросам подготовки и проведения ГИА- 9 и ГИА-11 | весь период | МКУ «УОМПС и Т» |
| 7.6. | Ведение и актуализация информации по вопросам ГИА на официальных сайтах, МКУ «УОМПС и Т», ОО | весь период | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 7.7. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году. Подготовка:  информационных материалов для официальных сайтов;  материалов для распространения на Интернет-ресурсах. | весь период | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 7.8. | Реализация мероприятий медиа-плана по освещению темы ЕГЭ на радио и телевидении:  организация тематических брифингов, пресс- туров;  подготовка радио-сообщений, заметок, статей, телевизионных сюжетов, региональных новостных сообщений, специальных ТВ-программ в формате ток-шоу, расширенных интервью с экспертами, видеороликов | весь период | МКУ «УОМПС и Т» |
| 7.9. | Проведение родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11, а также формирования позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов | в течение 2022/2023 учебного года | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 7.10. | Организация информационного сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам:  проведение школьных родительских собраний с участием педагогов-психологов;  проведение классных часов, групповых, индивидуальных консультаций, психологических тренингов;  оформление стендов;  издание памяток, статей в электронном дневнике школы;  размещение информации на сайтах ОО по профилактике стрессовых состояний на экзамене;  проведение дней психологического здоровья, часов психологии для учащихся старших классов | в течение 2022/2023 учебного года | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 7.11. | Работа с обращениями граждан, поступающими на официальные сайты АМР, на телефон «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА | в течение 2022/2023 учебного года | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 7.12. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников:  - организация и проведение цикла вебинаров по психологическому сопровождению родителей(законных представителей) участников ГИА-9, ГИА-11;  проведение школьных, районных родительских собраний;  размещение информации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников на официальных сайтах управления, МОУО, ОО;  организация и проведение единого информационного дня | в течение 2022/2023 учебного года | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 7.13. | Участие во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» | В соответствии с графиком Рособрнадзора | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| **8. Итоги проведения ГИА в 2022/2023 учебном году** | | | |
| 8.1. | Статистико-аналитический отчет о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022/2023 учебном году | август - сентябрь 2023 года | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 8.2. | Анализ недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2022/2023 учебном году | август - сентябрь 2023 года | МКУ «УОМПС и Т»  ОО |
| 8.3. | Обсуждение результатов ГИА-9, ГИА-11 и определение направлений повышения качества образования:  на совещании с главой муниципального района | август - сентябрь 2023 года | МКУ «УОМПС и Т» |
| 8.4. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на августовских совещаниях работников образования, конференциях, педагогических советах | август - сентябрь 2023 года | МКУ «УОМПС и Т»,  ОО |
| 8.5. | Издание сборников по итогам статистического анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2022/2023 учебном году | сентябрь - октябрь 2023 года | МКУ «УОМПС и Т» |
|  |  |  |  |