Приложение

к приказу УО 15.03.2022г                                                                                           № 01-07/

Муниципальный план

мероприятий (дорожная карта), направленных на введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

в общеобразовательных организациях МР «Цунтинский район»

в 2021-2022 году

| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки проведения | Предполагаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение муниципального плана (дорожной карты) по обеспечению введения ФГОС НОО и ООО в муниципальном образовании и общеобразовательных учреждениях | Декабрь 2021г. Январь 2022г | Утверждение муниципального плана (дорожной карты) по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ООО на муниципальном уровне. Наличие в ОО утвержденного муниципального плана мероприятий (дорожной карты), обеспечивающих введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | УО, МКУ «ИМК», руководители ОО |
| 1.2 | Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | До 01.09. 2022г. | Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. Наличие необходимых локальных актов на уровне ОО для введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | УО, МКУ «ИМК», руководители ОО |
| 1.3 | Разработка основных образовательных программ НОО, ООО | 2021/2022 уч.г. | Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО | Руководители ОО |
| 1.4 | Проведение консультаций по работе над основными образовательными программами НОО, ООО | Август 2022 г. | Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО | УО, МКУ «ИМК», руководители ОО |
| 2. Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание муниципального Координационного совета по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | март 2022г. | Наличие приказа о создании Координационного совета | УО, МКУ «ИМК», |
| 2.2 | Деятельность муниципального Координационного совета по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2021-2024 г.г. | Утвержденный план Координационного совета по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | УО, МКУ «ИМК», Рабочая группа по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 2.3 | Создание условий реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно | Использование современных образовательных технологий, основанных на системно - деятельностном подходе | Руководители ОО |
| 2.4 | Мониторинг готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | март 2022г. | Внесение корректив ОО в план-график мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО. | Минобрнауки РД руководители ОО |
| 2.5 | Проведение совещаний по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2021-2022 г.г. | Повышение уровня компетентности руководящих и педагогических работников ОО по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | УО, МКУ «ИМК», Рабочая группа по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, руководители ОО |
| 2.6 | Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей | До мая 2022г. Ежегодно | Формирование учебного плана ОО | Рабочая группа по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, руководители ОО |
| 3. Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 3.1. | Участие в региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно | Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | УО, МКУ «ИМК», Рабочая группа по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 3.2. | Доведение до ОО региональных методических рекомендаций по вопросам реализации программ НОО и ООО | Постоянно | Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | УО, МКУ «ИМК», Рабочая группа по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 3.3. | Проведение семинаров по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2021-2022 г.г. | Наличие плана методической работы, обеспечивающей введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, в ОО | УО, МКУ «ИМК», Рабочая группа по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, руководители ОО |
| 3.4. | Заседания районных методических объединений | 2021-2022 г.г. | Методические рекомендации по введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | УО, МКУ «ИМК», Рабочая группа по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, руководители РМО |
| 3.5 | Участие в апробации примерных рабочих программ по предметам учебных планов начального общего и основного общего образования | 2021/2022 уч.г. 11.01-30.05. 2022г. | Примерные рабочие программы, типовой комплект методических материалов, анкета или дневник наблюдения по результатам апробации | УО, МКУ «ИМК», Рабочая группа по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, руководители ОО, руководители РМО |
| - Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 4.1. | Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ноябрь - декабрь 2021г. | Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Руководители ОО |
| 4.2. | Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ОО по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно | Наличие в ОО плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. Документы о КПК педагогических и руководящих кадров | Руководители ОО, |
| 4.3. | Участие в семинарах, конференциях по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО: - для руководителей и специалистов управлений образования муниципальных образований; - руководителей ОО; - руководителей предметных методических объединений; - учителей 1-5 классов | Постоянно | Наличие в ОО сведений о выполнении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Руководители ОО, |
| 4.4 | Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО и тарифно-квалификационными характеристиками, профессиональными стандартами, должностных инструкций | до 01.09.2022 г. | Утвержденные должностные инструкции работников. | УО, руководители ОО |
| 5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 5.1 | Информирование общественности о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО через Интернет-ресурсы, средства массовой информации и др. | Постоянно | Информированность общественности о введении ФГОС СОО Наличие информации для родителей, общественности в СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты Наличие информации на сайтах ОО, муниципального образования о ходе и результатах введения ФГОС СОО | УО, МКУ «ИМК», руководители ОО |
| 5.2 | Размещение на сайтах УО, ОО муниципального плана мероприятий (дорожной карты )по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Декабрь 2021г. | Информация по сопровождению введения ФГОС СОО на сайтах | УО, МКУ «ИМК», руководители ОО |
|  | Информирование родительской общественности о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2021-2022 г.г. | Протоколы родительских собраний. | Руководители ОО |
| 5.4 | Участие в сети Интернет – в сообществе работников образования по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно | Участие педагогов в сообществах работников образования по обсуждению вопросов введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Руководители ОО |
| 6. Финансово-экономическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 6.1. | Эффективное планирование расходов финансовых средств | Постоянно | Обеспечение прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования | Руководители ОО |
| 7. Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 7.1 | Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2021/2022 уч.г. | Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Руководители ОО |
| 7.2 | Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно | Обеспеченность фонда школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой. Формирование заказа на учебники. | Минобрнауки РД руководители ОО |