Приложение 2 к приказу МКУ «УОМПСиТ» № от

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й   П Л А Н – Г Р А Ф И К                                                                                                                                            мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Результат/Показатель | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО |  |  |  |
| 1. | Актуализация данных о муниципальной и школьных рабочих группах, координирующих вопросы ведения ФГОС СОО | декабрь 2022 | Издан приказ об утверждении муниципальной и школьных рабочих групп, координирующих вопросы введения ФГОС СОО | МКУ УОМПСиТ руководители ОУ |
| 2. | Актуализация деятельности муниципальной рабочей группы, школьных рабочих групп, координирующих вопросы введения ФГОС СОО | январь 2023 | Синхронизированы процессы управления введения обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации | МКУ УОМПСиТ руководители ОУ |
| 3. | Актуализация функций муниципального координатора по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | январь 2023 | Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального совета с муниципальными координаторами | Минобрнауки РД ГДУ ДИРО |

| 4. | Проведение совещаний с руководителями ОУ и заместителями директоров по УВР по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО | январь – март 2023 | Синхронизированы процессы управления введения обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации | МКУ УОМПСиТ руководители ОУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Участие в серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО | январь – март 2023 | Синхронизированы процессы управления введения обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном и образовательной организации уровне | МКУ УОМПСиТ руководители ОУ МКУ по графику ДИРО |
| 6. | Организация участия педагогического сообщества Цунтинского района в окружных совещаниях Минобрнауки РД по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО | январь – март 2023 | Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО | МКУ УОМПСиТ руководители ОУ |
| 7. | Мониторинг условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО | В течение 2023 | Создание комфортной среды для введения и реализации обновленных ФГОС СОО; совершенствование материально-технических, информационных, кадровых и финансовых условий введения и реализации ФГОС СОО | МКУ УОМПСиТ руководители ОУ |
| II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 1. | Утверждение муниципального план-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО | декабрь2022 | Издан приказ об утверждении муниципального плана-графика мероприятии по введению обновленного ФГОС СОО | МКУ УОМПСиТ |

| 2. |  | Формирование банка нормативноправовых документов федерального, регионального и муниципального уровней, программно- методических документов и рекомендаций по введению ФГОС СОО | январь – март 2023 | Открытость и доступность нормативно- правовых документов, программ и методических рекомендаций по введению и реализации ФГОС СОО. Наличие на официальных сайтах ссылок на нормативно-правовые документы, программы и методические рекомендации |  | МКУ УОМПСиТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. |  | Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО локальных актов ОУ, штатного расписания, должностных инструкций. | январь – август 2023 | Наличие в ОУ соответствующих локальных актов, штатное расписание, должностных инструкций работников ОУ. |  | Руководители ОУ |
| 4. | - - | Разработка и утверждение в соответствии с обновленным ФГОС СОО: основной образовательной программы СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы; - программы формирования УУД; - рабочих программ; учебных планов и планов внеурочной деятельности | январь – август 2023 | Приказы об утверждении образовательной программы СОО, РП воспитания, календарных планов ВР, программы УУД, учебного плана внеурочной деятельности |  | Руководители ОУ |
|  | III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Организация и проведение районных методических семинаров, семинаров- практикумов по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО | январь – декабрь 2023 (по плану работы | Созданы площадки для обсуждения в педагогическом сообществе для проблемных вопросов |  | МКУ УОМПСиТ |

| 2. | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленным ФГОС СОО | январь – декабрь 2023 | Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов в соответствии с обновленными ФГОС СОО | МКУ УОМПСиТ руководители ОУ, Руководитель ДО ДЮСШ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Организация участия управленческих команд образовательных организаций в инструктажах по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введения обновленного ФГОС СОО | май – июнь 2023 | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО | Минобрнауки РД МКУ УОМПСиТ руководители МОУ |
| 4. | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам | июнь – декабрь 2023 | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов | МКУ УОМПСиТ руководители МОУ |
| 5. | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО | август 2023 | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе | МКУ УОМПСиТ руководители МОУ |
| 6 | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | по отдельному плану | Достигнуто повышение качества образования | МКУ УОМПСиТ руководители МОУ |
| 7 | Организация использования учителями – предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | постоянно | Обучающиеся умеют решать задачи с различными формулировками заданий | МКУ УОМПСиТ руководители МОУ |

|  | IV. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | январь 2023 | Аналитическая справка заместителя директора по УВР | МКУ УОМПСиТ руководители МОУ |
| 2. | Организация повышения квалификации специалистов муниципальных органов управления образованием | март 2023 | Повышена квалификация специалистов муниципальных органов управления образованием | ГБУ ДИРО МКУ УОМПСиТ руководители МОУ |
| 3. | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | до 31 августа 2023 года | Изданы приказы об утверждении учебной нагрузки на учебный год | Руководители ОУ |
| 4. | Организация повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | март – август 2023 | Повышена квалификация руководителей общеобразовательных организаций | ГБУ ДИРО МКУ УОМПСиТ руководители МОУ |
|  | V. Мониторинг готовности муниципального района к введению обновленного ФГОС СОО |  |  |  |
| 1. | Проведение мониторинга готовности муниципального района к введению обновленного ФГОС СОО | Март - май 2023 | Составлен перечень муниципальных общебразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО | МКУ УОМПСиТ руководители МОУ |
| 2. | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО | май 2023 | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС СОО | МКУ УОМПСиТ руководители МОУ |
| 3. | Мониторинг реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО | декабрь 2023 | Проведен мониторинг реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО | МКУ УОМПСиТ руководители МОУ |
|  | VI. Информационное обеспечение перехода на обучение по обновленному ФГОС CОО |  |  |  |
| 1. | Размещение на официальных сайтах МКУ «УОМПСиТ» и общеобразовательных организаций информационных материалов о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО и успешных практик реализации обновленного ФГОС СОО | в течение года | Размещена информация на сайтах МКУ «УОМПСиТ», ОУ. Сформирован пакет информационно- методических материалов | МКУ УОМПСиТ руководители МОУ |