Приложение №2

к приказу МКУ «УОМПСиТ»

№\_\_\_\_от 25.09.2023г

**Дорожная карта**

**на 2023/2024 гг. по апробации и внедрению проекта «Школа Минпросвещения России»**

**в систему общего образования в МР «Цунтинский район»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия  | Сроки  | Ответственный исполнитель  |  | Ожидаемый результат |
| 1 | Определение состава участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» по годам в разрезе общеобразовательных организаций  | Август 2023  | УОМПСиТ |  | Приказ УОМПСиТ Об утверждении общеобразовательных организаций – участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» |
| 2 | Разработка плана мероприятьий апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» на 2023 год | Август 2023  | УОМПСиТ  |  | Приказ УОМПСиТ Об утверждении плана мероприятий апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» |
| 3 | Закрепление ответсвенных за апробацию и внедрение проекта «Школа Минпросвещения России» | Август 2023 | УОМПСиТ |  | Приказ УОМПСиТ об утверждении ответсвенных за апробацию и внедрение проекта «Школа Минпросвещения России |
| 4 | Разработка программы методического сопровождения общеобразовательных организаций по апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России в РД» | Августсентябрь 2023 | УОМПСиТ |  | Приказ об утверждении программы методического сопровождения ОО на апробацию и внедрение проекта «Школа Минпросвещения России» |
| 5 | Формирование комплекта распрядительных документов, обеспечивающих реализацию программы методического сопровождения общеобразовательных организаций по апробацию и внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» | Августсентябрь 2023 | УОМПСиТ |  | Приказ УОМПСиТ об утверждении документов обеспечивающих реализацию программы методического сопровождения ОО на апробацию и внедрению проекта «Школа Минпросвещения России в РД» |
| 6 | Организация проведения самодиагностики общеобразовательных организаций в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» | Август 2023 | УОМПСиТ ОО |  | Приказ Министерства обарзования и науки РД о проведении мониторинга  |
|  **7.**  | Формирование базы данных координаторов общеобразовательных организаций - участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»  | Август сентябрь 2023  | УОМПСиТ ОО |  |  Приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан, УОМПСиТ ОО об утверждении координаторов апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»  |
| **8.**  | Проведение совещаний и семинаров по сопровождению апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» для руководителей/координаторов, управленческих команд общеобразовательных организаций - участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»  | В течение всего периода реализации проекта  | УОМПСиТ ОО |  | Письма ГБУ ДПО РД ДИРО, УОМПСиТ о проведении совещаний и семинаров Программы, презентационные и рабочие материалы совещаний и семинаров  |
| **9.**  | Организация работы муниципальных методических служб и участников регионального методического актива в системе образования Республики Дагестан в рамках апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»  | В течение всего периода реализации проекта согласно плану мероприятий  | УОМПСиТ ОО регионального методического актива  | у | Приказ ГБУ ДПО РД ДИРО, УОМПСиТ об утверждении плана методических мероприятий с муниципальными методическими службами Приказ ГБУ ДПО РД ДИРО УОГБ, об утверждении плана методических мероприятий с участниками регионального методического актива  |
| **3. Научно-методическое сопровождение**  |  |
| **10.**  | Проведение информационно-образовательных семинаров по сопровождению апробации и внедрения проекта «Школы Минпросвещения России» для муниципальных координаторов и управленческих команд общеобразовательных организаций согласно плану мероприятий  | В течение всего периода реализации проекта согласно плану мероприятий  | УОМПСиТ ОО участники регионального методического актива  |  | Письма ГБУ ДПО РД ДИРО, УОМПСиТ о проведении информационно-образовательных семинаров Программы, презентационные и  рабочие материалы совещаний и семинаров  |
| **11.**  | Проведение проектировочных семинаров по ключевым моделям эталонной школы проекта «Школа Минпросвещения России»: единая образовательная среда; единая методическая система; единая система управления качеством образования; единый подходы к формированию кадровых ресурсов школы и новая модель оплаты труда; программа формирования (развития) системы управления качеством образования (комплексное решение)  | В течение всего периода реализации проекта согласно плану мероприятий  | УОМПСиТ ОО | Письма ГБУ ДПО РД ДИРО, УОМПСиТ о проведении информационно-образовательных семинаров Программы, презентационные и рабочие материалы проектировочных семинаров  |
| **12.**  | Проведение регионального конкурса программ развития по управлению качеством образования образовательных организаций и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования  | Март-апрель 2024 года  |  УОМПСиТ ОО | Приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан, УОМПСиТ о проведении конкурса программ развития по управлению качеством образования образовательных организаций и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в  |
| **13.**  | Консультирование муниципальных общеобразовательных организаций по формированию в соответствии с федеральными методическими рекомендациями локальных нормативных актов по направлениям проекта «Школа Минпросвещения России»  | В течение всего периода  реализации проекта  | УОМПСиТ  | Консультационная поддержка посредством средств информационного сопровождения проекта «Школа Минпросвещения России»  |
|  | **4. Информационное сопровождение**  |  |
| **14.**  | Ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте регионального координатора, на официальных сайтах МОУО и ООО - участников апробации и внедрения проекта  | В течение всего периода реализации проекта  | УОМПСиТ ОО | Раздел «Школа Минпросвещения России» с актуальной информацией на официальном сайте УОМПСиТ ; Раздел «Школа Минпросвещения России» с актуальной информацией на официальном сайте ОО - участника проекта  |
| **15.**  | Создание и ведение чата в телеграмме для муниципальных координаторов и координаторов общеобразовательных организаций - участников апробации и внедрения проекта, включая оперативное решение поставленных федеральным координатором задач в текущем режиме  | В течение всего периода реализации проекта  | УОМПСиТ ОО | Чат в телеграмм-канале  |