Приложение №2

к приказу МКУ «УОМПСиТ»

№\_\_\_\_от 25.09.2023г

**Дорожная карта**

**на 2023/2024 гг. по апробации и внедрению проекта «Школа Минпросвещения России»**

**в систему общего образования в МР «Цунтинский район»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель |  | Ожидаемый результат |
| 1 | Определение состава участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» по годам в разрезе общеобразовательных организаций | Август 2023 | УОМПСиТ |  | Приказ УОМПСиТ Об утверждении общеобразовательных организаций – участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» |
| 2 | Разработка плана мероприятьий апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» на 2023 год | Август 2023 | УОМПСиТ |  | Приказ УОМПСиТ Об утверждении плана мероприятий апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» |
| 3 | Закрепление ответсвенных за апробацию и внедрение проекта «Школа Минпросвещения России» | Август 2023 | УОМПСиТ |  | Приказ УОМПСиТ об утверждении ответсвенных за апробацию и внедрение проекта «Школа Минпросвещения России |
| 4 | Разработка программы методического сопровождения общеобразовательных организаций по апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России в РД» | Август  сентябрь 2023 | УОМПСиТ |  | Приказ об утверждении программы методического сопровождения ОО на апробацию и внедрение проекта «Школа Минпросвещения России» |
| 5 | Формирование комплекта распрядительных документов, обеспечивающих реализацию программы методического сопровождения общеобразовательных организаций по апробацию и внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» | Август  сентябрь 2023 | УОМПСиТ |  | Приказ УОМПСиТ об утверждении документов обеспечивающих реализацию программы методического сопровождения ОО на апробацию и внедрению проекта «Школа Минпросвещения России в РД» |
| 6 | Организация проведения самодиагностики общеобразовательных организаций в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» | Август 2023 | УОМПСиТ  ОО |  | Приказ Министерства обарзования и науки РД о проведении мониторинга |
| **7.** | Формирование базы данных координаторов общеобразовательных организаций - участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» | Август сентябрь 2023 | УОМПСиТ  ОО |  | Приказ Министерства образования и науки  Республики Дагестан,  УОМПСиТ  ОО об утверждении координаторов апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» |
| **8.** | Проведение совещаний и семинаров по сопровождению апробации и внедрения проекта «Школа  Минпросвещения России» для руководителей/координаторов, управленческих команд общеобразовательных организаций - участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» | В течение всего периода реализации проекта | УОМПСиТ  ОО |  | Письма ГБУ ДПО РД ДИРО, УОМПСиТ  о проведении совещаний и семинаров Программы, презентационные и рабочие материалы совещаний и семинаров |
| **9.** | Организация работы муниципальных методических служб и участников регионального методического актива в системе образования Республики Дагестан в рамках апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» | В течение всего периода реализации проекта согласно плану мероприятий | УОМПСиТ  ОО регионального методического актива | у | Приказ ГБУ ДПО РД ДИРО, УОМПСиТ  об утверждении плана методических мероприятий с муниципальными  методическими службами  Приказ ГБУ ДПО РД ДИРО УОГБ, об утверждении плана методических  мероприятий с участниками регионального методического актива |
| **3. Научно-методическое сопровождение** | | | |  | |
| **10.** | Проведение информационно-образовательных семинаров по сопровождению апробации и внедрения проекта «Школы Минпросвещения России» для муниципальных координаторов и управленческих команд общеобразовательных организаций согласно плану мероприятий | В течение всего периода реализации проекта согласно плану мероприятий | УОМПСиТ  ОО участники регионального методического актива |  | Письма ГБУ ДПО РД ДИРО, УОМПСиТ  о проведении информационно-образовательных семинаров Программы, презентационные и  рабочие материалы  совещаний и семинаров |
| **11.** | Проведение проектировочных семинаров по ключевым моделям эталонной школы проекта «Школа  Минпросвещения России»: единая образовательная среда; единая методическая система; единая система управления качеством образования; единый подходы к формированию кадровых ресурсов школы и новая модель оплаты труда; программа формирования (развития) системы управления качеством образования (комплексное решение) | В течение всего периода реализации проекта согласно плану мероприятий | УОМПСиТ  ОО | | Письма ГБУ ДПО РД ДИРО, УОМПСиТ  о проведении информационно-образовательных  семинаров Программы, презентационные и  рабочие материалы  проектировочных семинаров |
| **12.** | Проведение регионального конкурса программ развития по управлению качеством образования образовательных организаций и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | Март-апрель 2024 года | УОМПСиТ  ОО | | Приказ Министерства образования и науки  Республики Дагестан, УОМПСиТ  о проведении конкурса программ развития по управлению качеством образования образовательных организаций и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в |
| **13.** | Консультирование муниципальных общеобразовательных организаций по формированию в соответствии с федеральными методическими рекомендациями локальных нормативных актов по направлениям проекта «Школа Минпросвещения России» | В течение всего периода  реализации  проекта | УОМПСиТ | | Консультационная поддержка посредством средств информационного сопровождения проекта «Школа Минпросвещения России» |
|  | **4. Информационное сопровождение** | | | |  |
| **14.** | Ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте регионального координатора, на официальных сайтах МОУО и ООО - участников апробации и внедрения проекта | В течение всего периода реализации проекта | УОМПСиТ  ОО | | Раздел «Школа Минпросвещения России» с актуальной информацией на официальном сайте УОМПСиТ ;  Раздел «Школа Минпросвещения России» с актуальной информацией на официальном  сайте ОО - участника проекта |
| **15.** | Создание и ведение чата в телеграмме для муниципальных координаторов и координаторов общеобразовательных организаций - участников апробации и внедрения проекта, включая оперативное решение поставленных федеральным координатором задач в текущем режиме | В течение всего периода реализации проекта | УОМПСиТ  ОО | | Чат в телеграмм-канале |