**Реализация мероприятий дорожной карты проекта Адресной методической помощи 500+**

**муниципальных казённых общеобразовательных организациях «Генухская СОШ имени Тагирова А.Р.», «Ретлобская СОШ», «Хебатлинская СОШ» и «Цебаринская СОШ»**

**в сентябре 2021-2022 учебного года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование риска | Задача  (в соответствии с программой) | Мероприятие (в соответствии с программой) | Ответственный (ФИО, должность) | Ожидаемый результат (продукт) | Подтвержда-  ющие документы | Отражено на сайте школы; наличие в новостной ленте сайта (ссылка) | Статус реализации (выполнение) |
| Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности | Формирование веры ребенка в себя, повышение уровня самооценки. | Проектно-исследователь  ская деятельность. «Польза здорового сна», «Чистота – залог здоровья» | Давалёва Л.Т., классный руководитель 2,4 классов | Повышение уровня самооценки, признание личности социумом. | - Участие в проектно-исследователь-  ской деятельности. | https://s1tsb.siteobr.ru/partitions/40996 | В процессе (проведено 1 из 11 мероприятий) |
| https://s1rtlb.siteobr.ru/partitions/44080 |
| https://s1hbt.siteobr.ru/partitions/44081 |
| https://s1gnh.siteobr.ru/partitions/68081 |
| Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности | Участие педагогов в конкурсах, направленных преодолению рисков учебной неуспешности | Конкурс  «Профи» «Модернизация содержания образования в условиях реализации ФГОС»» | Магомпедова Р.А. учитель математики Генух СОШ | Обмен опытом по применению методик и технологий на уроках. | Диплом 2 степени | https://s1tsb.siteobr.ru/partitions/40996 | В процессе (проведено 1 из 10 мероприятий) |
| https://s1rtlb.siteobr.ru/partitions/44080 |
| https://s1hbt.siteobr.ru/partitions/44081 |
| https://s1gnh.siteobr.ru/partitions/68081 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности | **С**овершенствование педагогического мастерства педагогов | Единый методический день по теме «Метапредметность как одно из средств формирования  функциональной грамотности школьников» | Гитинова Х.М. учитель русского языка Хебатли СОШ | Развитие творческой деятельности педагогов по обновлению содержания образования в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов; распространение передового педагогического опыта. | Участие в едином методическом дне | https://s1tsb.siteobr.ru/partitions/40996 | В процессе (проведены 2 из 9 мероприятий) |
| https://s1rtlb.siteobr.ru/partitions/44080 |
| https://s1hbt.siteobr.ru/partitions/44081 |
| Анкетирование для определения профессиональных затруднений педагогов при формировании функциональной грамотности обучающихся. |
| https://s1gnh.siteobr.ru/partitions/68081 |
| Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности | Обсуждение актуальной проблемы «Методы и приёмы развития смыслового чтения на уроках и во внеурочной деятельности» и выработка плана совместных действий. | Методический диалог «Методы и приёмы развития смыслового чтения на уроках и во внеурочной деятельности» | Анварбегов А.А. заместитель директора по УВР Цебари СОШ | Проведение методического диалога | Участие в проведении методического диалога | https://s1tsb.siteobr.ru/partitions/40996 | В процессе (проведено 1 из 8 мероприятий) |
| https://s1rtlb.siteobr.ru/partitions/44080 |
| https://s1hbt.siteobr.ru/partitions/44081 |
| https://s1gnh.siteobr.ru/partitions/68081 |
| Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности | Расширение культурологического кругозора школьников, повышение мотивации к изучению технологии, музыки. | Проведение недели музыки и технологии | Юсупова А.М. учитель музыки Генух СОШ | Развитие их творческой активности, эстетического вкуса | Участие в проведении недели музыки и технологии | https://s1tsb.siteobr.ru/partitions/40996 | В процессе (проведено 1 из 8 мероприятий) |
| https://s1rtlb.siteobr.ru/partitions/44080 |
| https://s1hbt.siteobr.ru/partitions/44081 |
| https://s1gnh.siteobr.ru/partitions/68081 |

Тема встречи: 1. О составлении аналитической справки о ходе реализации мероприятий за период с 01.03.2022 по 30 сентября 2022 года

в рамках проекта Адресной методической помощи 500+

Результаты встречи: проведён анализ сложившейся ситуации, оказана грамотная методическая помощь

Директора школ: Юсупов М.М. Муниципальный координатор: М.А. Алиев

Анварбегов И.Д.

Магомединов Ш.Г.

Асхабов Х.М.