**Карта готовности ППЭ. Организационно-технологическая готовность**

| **Этап** | **Содержание мероприятия** | **Исполнители** | **Сроки** | **Итог** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***I этап проверки готовности ППЭ*** | ***Проверка соответствия ППЭ требованиям, установленным Порядком, наличие оборудования ППЭ*** | ***Члены ГЭК  (по решению председателя ГЭК)*** | ***Не позднее чем за 2 недели до начала периода*** | ***Отчёт члена ГЭК по схеме, принятой в регионе*** |
|  | Используемые технологии в ППЭ: печать в аудиториях, сканирование в ППЭ | | | |
|  | Вход в ППЭ: наличие металлоискателей (стационарных или ручных) | | | |
|  | До входа: места для хранения личных вещей участников экзаменов, работников ППЭ, помещение для сопровождающих и для СМИ | | | |
|  | В ППЭ: помещения для медицинского работника, для общественных наблюдателей, изолированные от аудиторий | | | |
|  | Помещение для руководителя (Штаб ППЭ): телефонная связь, станция авторизации, станция сканирования, места для хранения личных вещей отдельных категорий присутствующих на экзаменах, видеонаблюдение | | | |
|  | Аудитории: не более 25 рабочих мест, соответствие СанПиН, станция печати, станции записи устных ответов, видеонаблюдение | | | |
|  | Оснащение ППЭ по решению ОИВ: системы подавления сигналов подвижной связи, видеонаблюдение в иных помещениях | | | |
| ***Технологическая подготовка ППЭ*** | ***Организационно-технологические мероприятия по подготовке ППЭ*** | ***Технический специалист*** | ***Не позднее чем за 5 календарных дней до начала периода*** | ***Установка и настройка ПО*** |
|  | Получить из РЦОИ дистрибутивы ПО | | | |
|  | Проверить соответствие технических характеристик компьютеров, принтеров, сканеров (в том числе резервных) рекомендуемым | | | |
|  | Присвоить всем компьютерам (в том числе резервным) уникальный в рамках ППЭ номер компьютера на весь период проведения экзаменов | | | |
|  | Установить полученное ПО и подключить необходимое периферийное оборудование | | | |
|  | Выполнить предварительную настройку компьютеров: внести код региона, код ППЭ, уникальный в рамках ППЭ номер компьютера (в случае использования компьютера (ноутбука) для установки нескольких видов ПО номер компьютера должен совпадать), код МСУ (только для станции печати ЭМ) | | | |
| ***II этап проверки готовности ППЭ*** | ***Проверка готовности ППЭ к проведению конкретного экзамена*** | ***Руководитель ППЭ и руководитель организации, на базе которой организован ППЭ*** | ***Не позднее чем за 1 календарный день до начала экзамена*** | ***Заполнение акта готовности ППЭ (форма ППЭ-01)*** |
|  | Проверка готовности ППЭ проводится в соответствии с формой ППЭ-01, при наличии информации о количестве задействованных аудиторий и их расположении, о сдаче экзаменов в ППЭ лицами с ОВЗ, детьми-инвалидами и инвалидами | | | |
|  | Проверить, что неиспользуемые в ходе экзамена помещения опечатаны | | | |

**Карта готовности ППЭ. Техническая готовность**

| **Этап** | **Содержание** | **Исполнители** | **Сроки** | **Итог** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Техническая подготовка*** | ***Комплекс мероприятий по подготовке компьютерной техники и программного обеспечения к проведению экзамена*** | ***Технический специалист*** | ***Не ранее 5 календарных дней и не позднее 16:00 дня, предшест-вующего экзамену*** | ***Передача статуса «Техническая подготовка завершена» в мониторинг готовности ППЭ*** |
|  | **Станция авторизации** (основная и резервная): проверить, при необходимости скорректировать настройки экзамена. Проверить системное время, наличие соединения со специализированным федеральным порталом по основному и резервному каналу доступа в сеть Интернет. Выполнить тестовую печать ДБО №2, убедиться в качестве печати | | | |
|  | **Станция печати** (в каждой аудитории и все резервные): проверить, при необходимости скорректировать настройки экзамена. Проверить системное время, работоспособность CD(DVD)-ROM, состояние картриджа, наличие бумаги. Выполнить тестовую печать границ и тестового комплекта ЭМ, убедиться в качестве печати | | | |
|  | ***Сканирование в ППЭ.* Станция сканирования** (основная и резервная): проверить, при необходимости скорректировать, настройки экзамена. Проверить системное время. Выполнить тестовое сканирование всех тестовых комплектов бланков, напечатанных на станциях печати ЭМ, включая резервные, и тестовых ДБО № 2, тестовой формы 13-02 МАШ, оценить качество сканирования. Сохранить тестовый пакет сканирования для передачи в РЦОИ.  **Станция авторизации** (основная и резервная): получить настройки сервера РЦОИ; проверить наличие соединения с сервером РЦОИ по основному и резервному каналу доступа в сеть «Интернет»; выполнить передачу в РЦОИ тестового пакета сканирования; получить подтверждение от РЦОИ (статус пакетов принимает значение «подтвержден») | | | |
|  | Подготовить и проверить **дополнительное (резервное) оборудование**: флеш-накопители, USB-модем, картриджи, принтеры, внешние CD(DVD)-приводы, кабели… | | | |
| ***Контроль технической готовности***  ***(требуется токен члена ГЭК)*** | ***Комплекс мероприятий по контролю готовности компьютерной техники и программного обеспечения к проведению экзамена*** | ***Технический специалист, член ГЭК, руководитель ППЭ*** | ***Не ранее 5 календарных дней и не позднее 16:00 дня, предшест-вующего экзамену*** | ***Передача статуса «Контроль технической готовности завершён», передача актов готовности в мониторинг готовности ППЭ, заполнение ППЭ-01-01, ППЭ-01-02*** |
|  | **Станция авторизации**: проверить настройки, наличие соединения со специализированным федеральным порталом, проверить работоспособность средств криптозащиты и провести **авторизацию каждого члена ГЭК**, назначенного на экзамен, выполнить печать тестового ДБО № 2 и проверить результат. *Передать акт готовности станции авторизации* | | | |
|  | **Станции печати** (для каждой аудитории и резервных станций): выполнить тестовую печать границ, оценить качество печати тестовых комплектов, распечатанных в ходе технической подготовки, проверить работоспособность средств криптозащиты с использованием токена члена ГЭК, проверить наличие бумаги. *Подписать протокол технической готовности аудитории (форма ППЭ-01-01) и сохранить на флеш-накопитель электронный акт технической готовности* | | | |
|  | ***Сканирование в ППЭ.* Станция сканирования:** проконтролировать качество тестового сканирования, один из комплектов отсканировать повторно; проконтролировать загрузку пакета сертификатов специалистов РЦОИ, проверить средства криптозащиты с использованием токена члена ГЭК, сохранить на флеш-накопитель электронный акт технической готовности. **Станция авторизации**: проверить наличие доступа к серверу РЦОИ, проверить наличие подтверждения от РЦОИ по переданному при проведении технической подготовки тестовому пакету сканирования. *Подписать сформированный на станции сканирования (форма ППЭ-01-02) протокол технической готовности Штаба ППЭ для сканирования бланков в ППЭ* | | | |
|  | Передать **акты технической готовности** станций печати и станций сканирования | | | |
|  | Напечатать **ДБО № 2** на станции авторизации | | | |
|  |  |  |  |  |