## Лист1
| «Согласовано» | [6 empty] | «Согласовано» |  |  |  |  | «Утверждаю»
| Начальник ТО | Роспотребнадзора | [5 empty] | Министр строительства и жилищно-коммкнального хозяйства
| по МР "______________________________" | [6 empty] | Республики Дагестан |  |  |  |  | Глава МР "__________________________________"
| __________________________ _____________ | [6 empty] | _________________________________________________ _____________________ |  |  |  |  | ________________________________ ____________________
| (ФИО) |  | (подпись) |  |  |  |  | (ФИО) |  | (подпись) |  |  | (ФИО) |  | (подпись)
| «___» ________________ 2020 г. | [6 empty] | «___» ________________ 2020 г. |  |  |  |  | «___» _________________ 2020 г.
План мероприятий ("дорожная карта") по приведению в соответствие санитарно-гигиеническим требованиям пищеблоков государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Дагестан, осуществляющих обучение по программам начального общего образования, готовность которых по обеспечению условий для организации горячего питания обучающихся не подтверждена Управлением Роспотребнадзора по Республики Дагестан
| Наименование городского округа/муниципального района | Количество школ | Наименование и адрес школы | Готова ли школа к организации горячего питания начальных классов с 1 сентября 2020? (ГОТОВА / НЕ ГОТОВА) | Если "ГОТОВА", то как организовано питание начальных классов (как в школе, так и вне ее)? | Если "ГОТОВА", то достаточно ли финансирования для организации горячего питания начальных классов с 1 сентября? | Перечень мероприятия необходимых к проведению для обеспечения учащихся общеобразовательных организаций горячим питанием | Стоимость мероприятий по устранению замечаний и обеспечению учащихся общеобразовательных организаций горячим питанием | Разработка проектно-сметной документации |  | Строительство | Капитальный ремонт | Оснащение оборудованием | Срок завершение мероприятий по готовности общеобразовательных организвций к обеспечению горячим питанием. | Ответственное лицо по проведению мероприятий ( Ф.И.О./тел.)
[9 empty] | Реквизиты заключения (№, дата получения) | Стоимость проекта (тыс. рублей)
№ п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | МР "Дербентский район" | 21 | МБОУ «Мамедкалинская гимназия им.М.Алиева» Россия, Республика Дагестан , Дербентский район , |  |  |  | 1. | 129660 |  | 583000 |  | капитальный ремонт пищеблока | 1 | до 30 сентября 2020 г. | Бебетов И. А. тел. 8903-482-02-36
дооснащение технологичным и холодильным оборудованием, приобретение кухонного инвентаря,капитальный ремонт пищеблока,прохождение персоналом курсов повышения квалификации.
|  |  | МБОУ «Джемикентская начальная школа» с.Джемикент ул. Курбана С.Д. д.3 368 625 |  |  |  | дооснащение технологичным и холодильным оборудованием,приобретение кухонного инвентаря, прохождение персоналом курсов повышения квалификации. | 116560 |  |  | быстровозводимое модульное здание пищеблока на 100 посадочных мест |  | 1 | до 30 сентября 2020 г.
|  |  | МБОУ «Мугартынская средняя общеобразовательная школа» Россия, Республика Дагестан, Дербентский район, с. Мугарты |  |  |  | дооснащение технологичным и холодильным оборудованием,приобретение кухонного инвентаряпрохождение персоналом курсов повышения квалификации. | 112630 |  |  | быстровозводимое модульное здание пищеблока на 100 посадочных мест |  | 1 | до 30 сентября 2020 г.
|  |  | МБОУ «Великентская основная общеобразовательная школа» 368628 РД |  |  |  | дооснащение технологичным и холодильным оборудованием,приобретение кухонного инвентаря, прохождение персоналом курсов повышения квалификации. | 46250 |  |  | быстровозводимое модульное здание пищеблока на 220 посадочных мест |  | 1 | до 30 сентября 2020г.
|  |  | МБОУ «Митагинская основная общеобразовательная школа» 368670, Дербентский район, с.Митаги, ул.Школьная, дом 9 |  |  |  | дооснащение технологичным и холодильным оборудованием, приобретение кухонного инвентаря,прохождение персоналом курсов повышения квалификации. | 115080 |  |  | быстровозводимое модульное здание пищеблока на 40 посадочных мест |  | 1 | до 30 сентября 2020 г.
|  |  | МБОУ «Бильгадинская основная общеобразовательная школа им.Гусейнова С.И.» 368622 с. Бильгади Дербентский район РД. |  |  |  | дооснащение технологичным и холодильным оборудованием, приобретение кухонного инвентаря,прохождение персоналом курсов повышения квалификации. | 89700 |  |  | быстровозводимое модульное здание пищеблока на 20 посадочных мест |  | 1 | до 30 сентября 2020 г.
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 имени М.Ярагского пос. Белиджи» 368615, РД, Дербентский район, |  |  |  | дооснащение технологичным и холодильным оборудованием,приобретение кухонного инвентаря, прохождение персоналом курсов повышения квалификации. | 157640 |  |  | быстровозводимое модульное здание пищеблока на 150 посадочных мест |  | 1 | до 30 сенятября 2020 г.
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 поселкаМамедкала» 368621, РД, Дербентский район, пос. |  |  |  | дооснощение технологичным и холодильным оборудованием, капитальный ремонт пищеблока, приобретение кухонного инвентаря,прохождение персоналом курсов повышения квалификации. | 58040 | ООО " Строй Ас" | 667569 |  | капитальный ремонт пищеблока | 1 | до 30 сентября 2020 г.
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 поселкаМамедкала» 368621, Дербентский район, пос. Мамедкала, ул. Свердлова №1 |  |  |  | дооснощение технологичным и холодильным оборудованием, приобретение кухонного инвентаря, прохождение персоналом курсов повышения квалификации. | 38800 |  |  | реконструкция |  | 1 | до 30 сентября 2020 г.
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 пос.Белиджи» 368615, РД, Дербентский район, пос.Белиджи, ул. Комарова, д.20 |  |  |  | дооснощение технологичным и холодильным оборудованием,приобретение кухонного инвентаря,прохождение персоналом курсов повышения квалификации. | 140930 |  |  | быстровозводимое модульное здание пищеблока на 100 посадочных мест |  | 1 | до 30 сенятября 2020 г.
|  |  | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» п. Белиджи 368615, РД, Дербентский район, п.Белиджи, ул.Первомайская №23 |  |  |  | дооснощение технологичным и холодильным оборудованием,приобретение кухонного инвентаря, прохождение персоналом курсов повышения квалификации. | 122160 |  |  | быстровозводимое модульное здание пищеблока на 50 посадочных мест |  | 1 | до 30 сентября 2020г.
|  |  | МБОУ «Аглобинская средняя общеобразовательная школа» РД,с.Аглоби, Дербентский район |  |  |  | дооснощение технологичным и холодильным оборудованием,приобретение кухонного инвентаря, прохождение персоналом курсов повышения квалификации. | 164860 |  |  | быстровозводимое модульное здание пищеблока на 150 посадочных мест |  | 1 | до 30 сентября 2020 г.
|  |  | МБОУ «Араблинская средняя общеобразовательная школа» 368613, РД, Дербентский район, |  |  |  | дооснощение технологичным и холодильным оборудованием,приобретение кухонного инвентаря, прохождение персоналом курсов повышения квалификации. | 168280 |  |  | быстровозводимое модульное здание пищеблока на 180 посадочных мест |  | 1 | до 30 сентября 2020 г.
|  |  | МБОУ «Митаги-Казмалярскаясредняя общеобразовательная школа» 368620, Республика Дагестан, Дербентский район, с. Митаги-Казмаляр, ул. Школьная 4 "а" |  |  |  | дооснощение технологичным и холодильным оборудованием,приобретение кухонного инвентаря, прохождение персоналом курсов повышения квалификации. | 45280 |  |  | быстровозводимое модульное здание пищеблока на 80 посадочных мест |  | 1 | до 30 сентября 2020 г.
|  |  | МБОУ «Музаимская средняя общеобразовательная школа» 368617 Дербентский район с.Музаим,ул.Школьная, дом 9 |  |  |  | дооснощение технологичным и холодильным оборудованием, приобретение кухонного инвентаря,прохождение персоналом курсов повышения квалификации. | 28360 |  |  | быстровозводимое модульное здание пищеблока на 140 посадочных мест |  | 1 | до 30 сентября 2020 г.
|  |  | МБОУ «Нюгдинская средняя общеобразовательная школа им. Х.Д. Авшалумова» 368615 |  |  |  | дооснощение технологичным и холодильным оборудованием,приобретение кухонного инвентаря, прохождение персоналом курсов повышения квалификации. | 59000 |  |  | капитальное строительство пищеблока |  | 1 | до 30 сентября 2020 г.
|  |  | МБОУ «Рукельская средняя общеобразовательная школа» 368626 Респ. Дагестан, Дербентский район село Рукель, ул. Школьная 20 |  |  |  | дооснощение технологичным и холодильным оборудованием,приобретение кухонного инвентаря, прохождение персоналом курсов повышения квалификации. | 31160 |  |  | капитальное строительство пищеблока |  | 1 | до 30 сентября 2020г.
|  |  | МБОУ«Саликская средняя общеобразовательная школа имени Курбанова ЯкубаДжамаловича» 368621 РД ,Дербентский район село Салик улица школьная №9 |  |  |  | дооснощение технологичным и холодильным оборудованием,приобретение кухонного инвентаря, прохождение персоналом курсов повышения квалификации. | 151660 |  |  | капитальное строительство пищеблока |  | 1 | до 30 сентября 2020 г.
|  |  | МБОУ «Уллу-Теркеменская средняя общеобразовательная школа» Дербентский район с.Уллу-Теркеме улица Центральная 63 индекс 368627 |  |  |  | дооснощение технологичным и холодильным оборудованием, приобретение кухонного инвентаря,прохождение персоналом курсов повышения квалификации. | 22960 |  |  | капитальное строительство пищеблока |  | 1 | до 30 сентября 2020 г.
|  |  | МБОУ «Хазарская средняя общеобразовательная школа» 368612, Дербентский район, с.Хазар, ул.Школьная, 7 |  |  |  | дооснощение технологичным и холодильным оборудованием, приобретение кухонного инвентаря,прохождение персоналом курсов повышения квалификации. | 181720 |  |  | быстровозводимое модульное здание пищеблока на 100 посадочных мест |  | 1 | до 30 сенятября 2020 г.
|  |  | МБОУ «Рукельская основная общеобразовательная школа» с.Рукель, Дербентский район, РД |  |  |  | дооснощение технологичным и холодильным оборудованием, приобретение кухонного инвентаря,прохождение персоналом курсов повышения квалификации. | 109660 |  |  |  |  | 1 | до 30 сенятября 2020 г.