**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

по продвижению продукции БРЗ в ПАО «Газпром»

| № п/п | Поручения | Мероприятия по исполнению | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача данных по предприятию и планируемой продукции в Минпром РД | 1. Организационное обеспечение, контроль за прохождением этапов работ | На период исполнения поручения | С.И. Белан |
| 2. Подготовка финансовой справки | 25.01.2018 | Т.М. Скаленко |
| 3. Подготовка справки по организации и по продукции | 25.01.2018 | по организации –  Н.М. Гусейнов  по продукции:  И.В. Куликов  (коммутатор, маршрутизатор, мультиплексор)  М.Костеша, Прокопов  (PLC-модем G2-BASE-200, PLC-модем G2-NEWSAP) |
| 4. Подготовка справки о правовом состоянии БРЗ | 25.01.2018 | М.Костеша, З.Ганиев, Н.М. Гусейнов |
| 5. Общая редакция и оформление документов | 29.01.2018 | Н.М. Гусейнов |
| 6. Направление документов в Минпром РД | 30.01.2018 | С.И. Белан |
| 2. | Разработка презентации и защита в ПАО «Газпром» | 1. Организационное обеспечение, контроль за прохождением этапов работ | На период исполнения поручения | С.И. Белан |
| 2. Подготовка основных разделов Презентации и пояснительной записки |  |  |
| 2.1. Информация по БРЗ | 27.02.2018 | Н.М. Гусейнов с участием Т.М. Скаленко и Б.К. Кандауровой |
| 2.2 Подготовка слайдов и пояснительной записки с описанием назначения, технических характеристик, конкурентных преимуществ, стоимости и планируемых объемов выпуска продукции |  |  |
| - Коммутатор | 27.02.2018 | И.В. Куликов |
| - Маршрутизатор |
| - Мультиплексор |
| - PLC-модем G2-BASE-200 | 27.02.2018 | М.Костеша,  Прокопов |
| - PLC-модем G2-NEWSAP |
| 3. Подготовка комплекта презентационных материалов и ПЗ, согласование с главными конструкторами | 04.03.2018 | Н.М. Гусейнов |
|  |  | 4. Презентация в ООО «Газпром трансгаз Махачкала» | После объявления даты | Главные конструкторы изделий, С.И. Белан |
| 3. | Аккредитация БРЗ в ПАО «Газпром» | 1. Организационное обеспечение, контроль за прохождением этапа работ | Сроки будут определены по результатам 2-го этапа работ | Кандаурова Б.К. |
| 2…. |  |
|  |  |
|  |  |
| 4. | Сертификация продукции | 1. Организационное обеспечение, контроль за прохождением этапов работ | Сроки будут определены по результатам 2-го этапа работ | Х.М. Гаджиев |
|  | - Коммутатор |  | И.В. Куликов |
|  | - Маршрутизатор |  | И.В. Куликов |
|  | - Мультиплексор |  | И.В. Куликов |
|  | - PLC-модем G2-BASE-200 |  | М.Костеша, Прокопов |
|  | - PLC-модем G2-NEWSAP |  | М.Костеша, Прокопов |
| 5. | Определение рынка сбыта продукции |  | 31.03.2018 | И.В. Куликов, М.Костеша, Прокопов |
|  |  | 1. Анализ мирового рынка производства и потребления |
|  |  | 2. Анализ рынка производства и потребления в России и странах СНГ |
|  |  | 3. Определение основных конкурентов на внутреннем и мировом рынке |
|  |  | 4. Рекомендации по выбору конечных потребителей, объема потребления и ценам на рекомендуемую к выпуску продукции |  |
| 6. | Контрактация продукции | Определение основных Заказчиков, переговоры и заключение контрактов на выпуск продукции | Сроки будут определены по результатам 5-го этапа работ | Заместитель генерального директора по производству |
| 7. | Производство продукции | Разработка производственного плана по созданию производства и выпуска продукции | Сроки будут определены по результатам 6-го этапа работ | Заместитель генерального директора по производству |