*Приложение №1*

**«Дорожная карта»**

 **по созданию новых мест дополнительного образования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный** | **Срок** | **Результат** |
|  | Утвержденодолжностное лицо, ответственное зареализацию проекта«Создание новых местдополнительногообразования» | Руководители образовательных организаций | 25.06.2021 | Приказ |
|  | Формирование перечнядополнительныхобщеобразовательныхпрограмм, планируемыхк реализации насоздаваемых новыхместах | Руководители образовательных организаций | 18.06.2021 | Письмо  |
|  | Проведение заседаниярабочей группы МКУ «Отдел образования администрации МР «Ногайский район» | Руководители образовательных организаций | 10.07.2021 | Информация, отчеты |
|  | Размещение на сайтахобразовательныхорганизацийинформационногосопровождениясоздания новых местдополнительногообразования | Руководители образовательных организаций | 01.08.2021 | Письмо  |
|  | Определение объема финансирования затрат на проведение косметических ремонтных работ | Руководители образовательных организаций | 10.07.2021 | Письмо |
|  | Подбор кандидатов на должность педагоговдополнительногообразования для реализациидополнительных общеобразовательныхпрограмм на создаваемых новых местах (по необходимости) | Руководители образовательных организаций | 15.08.2021 | Приказ  |
|  | Разработка дополнительныхобщеобразовательныхобщеразвивающих программ (по необходимости) | Руководители образовательных организаций | 15.08.2021 | Программы, письма согласования |
|  | Обучение педагогов дополнительного образования для реализации дополнительных общеобразовательных программ на создаваемых новых местах | Руководители образовательных организаций | в течение всего срока действия проекта | Свидетельство о повышении квалификации |
|  | Запуск «горячей линии» по вопросам записи детей на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы | Руководители образовательных организаций | 01.02.2021 | Информация, СМИ |
|  | Начало проведения ремонтных работ в помещениях для занятий в соответствии с САНПиНами по брендбуку | Руководители образовательных организаций | 01.08.2021 | Письмо  |
|  | Начало набора детей на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам | Руководители образовательных организаций | 20.08.2021 | Информация СМИ |
|  | Окончание ремонтных работ | Руководители образовательных организаций | 15.08.2021 | Акты, мониторинг готовности |
|  | Лицензированиеобразовательнойдеятельностиучреждения пореализациидополнительныхобщеобразовательныхобщеразвивающихпрограмм в случае необходимости  | Руководители образовательных организаций | 01.08.2021 | Лицензия |
|  | Завершение набора детей в соответствии с ученико-местами | Руководители образовательных организаций | 25.08.2021 | Приказы о зачислении |
|  | Регистрация детей в Навигаторе дополнительного образования детей | Руководители образовательных организаций | 05.09.2021 | Приказы о зачислении |
|  | Торжественное открытие новых мест дополнительного образования в образовательных организациях | Начальник Отдела образования, руководители образовательных организаций | 10.09.2021 | Торжественное мероприятие, информация СМИ |
|  | Поддержание интереса к проекту, информационное сопровождение | Руководители образовательных организаций | 15.09.2021 | Новости, мастер – классы, мероприятия |

*Приложение №2*

**Регламент организационных мероприятий по открытию новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок** |
|  | Издание приказа общеобразовательными учреждениями «О создании новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" на базе ОУ. Этим приказом утверждаются должностные инструкции методиста, педагогов дополнительного образования по направленности открываемых программ. | 14.06.2021г. |
|  | Разработка медиаплана по информационному сопровождению создания новых мест дополнительного образования детей.  | 15.06.2021г. |
|  | Создание и оснащение новых мест, косметический ремонт кабинетов, получение оборудования, решение вопросов, связанных с подготовкой педагогических кадров | 15.08.2021г. |
|  | Информирование о создании новых мест и наборе в группы по направленности открываемых лабораторий, организации сетевого взаимодействия (на сайте, через объявления, на родительских собраниях, классных часах) | постоянно |
|  | Осуществление набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах. Прием заявлений о приеме в группы от родителей (законных представителей). Регистрация в журнале заявлений с приложением согласия на обработку персональных данных, участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, конференциях. | 01.09.2021г. |
|  | Прием на работу методиста, педагогов дополнительного образования (по необходимости) | 01.09.2021г. |
|  | Утверждение дополнительных общеобразовательных программ (приказом уточнить, что необходимо приступить к реализации программ)  | 30.08.2021г. |
|  | Приказ на зачисление детей (комплектование групп). Приказ на утверждение расписания. | 05.09.2021г. |
|  | Лицензирование образовательной деятельности учреждения по Реализации дополнительных общеобразовательныхобщеразвивающих программ | 01.08.2021г. |

*Приложение №3*

**Муниципальный медиаплан по информационному сопровождению мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | СМИ | Смысловая нагрузка | Форма сопровождения |
|  | Информирование о начале комплекса мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей | Печатные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети | Стартовая информационная кампания об основном содержании и этапах создания новых мест дополнительного образования детей в образовательных учреждениях | Статьи Фоторепортажи Новости Анонсы |
|  | Мероприятия по повышению квалификации педагогических работников на создаваемых новых местах | Печатные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети | Публикуются новости об участии педагогов в образовательных сессиях, обучающихся мероприятиях | Анонсы новости |
|  | Начало ремонта, монтажа и установки оборудования | Печатные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети | Публикации списка образовательных организаций, на базе которых создаются новые места | Анонсы новости |
|  | Старт набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах дополнительного образования, запуск рекламной компании | Печатные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети | печать плакатов для размещение в образовательных учреждениях , местах массового пребывания жителей. Организуется горячая линия по вопросам образования и проекта | Статьи Фоторепортажи Новости Анонсы |
|  | Проведение ремонтных работ в помещениях  | Печатные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети | информация о статусе ремонтных и иных работ | Анонсы новости |
|  | Окончание ремонтных работ в помещениях, установка и настройка оборудования на новых местах, приемка | Печатные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети | совещание | Анонсы новости |
|  | Торжественное открытие новых мест дополнительного образования | Печатные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети | Посещение образовательных организаций | Статьи Фоторепортажи Новости Анонсы |

*Приложение №4*

**Перечень общеобразовательных учреждений,**

**на базе которых создаются новые места**

**дополнительного образования детей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование организации** | **Направление** | **Количество ученикомест** | **Кол-во инфраструктурных мест** | **Программа** |
| 1 | МКОУ «Терекли-Мектебская СОШ им. А.Ш. Джанибекова» | Техническое | 132 | 15 | Юные робототехники (Робототехника для детей 9-11 лет) |
| 2 | МКОУ «Терекли-Мектебская СОШ им. А.Ш. Джанибекова» | Физкультурно - спортивное | 43 | 20 | Футбол |
| 3 | МКОУ «Терекли-Мектебская СОШ им. А.Ш. Джанибекова» | Туристско - краеведческое | 66 | 15 | Юный турист (Краеведение) |
| 4 | МКОУ «Терекли-Мектебская СОШ им. А.Ш. Джанибекова» | Художественное | 29 | 15 | Обучение игре на фортепиано |
| 5 | МКОУ «Нариманская СОШ им. Асанова А.Б.» | Туристско - краеведческое | 66 | 15 | Юный турист (Краеведение) |
| 6 | МКОУ "Нариманская СОШ им. Асанова А.Б." | Социально - гуманитарное | 41 | 15 | Юный защитник Отечества (Гражданско-патриотическое воспитание) |
| 7 | МКОУ "Нариманская СОШ им. Асанова А.Б." | Физкультурно - спортивное | 43 | 20 | Футбол |
| 8 | МКОУ «Кунбатарская СОШ им. М.К. Курманалиева» | Техническое | 132 | 15 | Юные робототехники (Робототехника для детей 9-11 лет) |
| 9 | МКОУ «Кунбатарская СОШ им. М.К. Курманалиева» | Физкультурно - спортивное | 43 | 20 | Футбол |
| 10 | МКОУ «Червленно-бурунская СОШ им. З.М. Акмурзаева» | Туристско - краеведческое | 66 | 15 | Юный турист (Краеведение) |
| 11 | МКОУ «Червленно-бурунская СОШ им. З.М. Акмурзаева» | Физкультурно - спортивное | 43 | 20 | Футбол |
| 12 | МКОУ «Карагасская СОШ им. К.Ш. Кидирниязова» | Техническое | 132 | 15 | Юные робототехники (Робототехника для детей 9-11 лет) |
| 13 | МКОУ «Карагасская СОШ им. К.Ш. Кидирниязова» | Физкультурно - спортивное | 43 | 20 | Футбол |
| 14 | МКОУ «Ортатюбинская СОШ» | Социально - гуманитарное | 41 | 15 | Юный защитник Отечества (Гражданско-патриотическое воспитание) |
| 15 | МКОУ «Карасувская СОШ» | Техническое | 132 | 15 | Юные робототехники (Робототехника для детей 9-11 лет) |
| 16 | МКОУ «Карасувская СОШ» | Художественное | 29 | 15 | Обучение игре на фортепиано |
| 17 | МКОУ «Калининаульская СОШ им. С.И. Капаева» | Техническое | 132 | 15 | Юный турист (Краеведение) |
| 18 | МКОУ «Калининаульская СОШ им. С.И. Капаева» | Художественное | 29 | 15 | Обучение игре на фортепиано |