План

МКОУ «Эчединская школа-сад»

Мероприятий информационно-разъяснительной работы по внедрению ФООП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный | Исполнен |
| 1 | Создать рабочую группу по изучению соответствия 00П в ФООП | 16.02 | Директор | да |
| 2 | Созвать совещание при завуче с целью информирования и обсуждения работ в связи с предстоящим внедрением ФООП | 17.02. | ЗАВУЧ | ДА |
| 3 | На педсовете рассмотреть и утвердить ФООП | 20. 02. | ЗАВУЧ |  |
| 4 | Провести родительское собрание по информированию их о предстоящем внедрением ФООП | 17.02 | ДИРЕКТОР | ДА |
| 5 | В программу развития школы внести изменения, связанные с ФООП | 24.03. | ЗАВУЧ |  |
| 6 | Организовать повышение педработников в связи с введением ФООП | По графику УО | ЗАВУЧ |  |
| 7 | В план методической работы школы внести добавления по методическому обеспечению ФООП | 27.02. | ЗАВУЧ |  |
| 8 | Мероприятия по внедрению ФООП разместить на сайте школы | Регулярно | Завуч |  |
| 9 |  |  |  |  |