План

МКОУ «Эчединская школа-сад»

Мероприятий информационно-разъяснительной работы по внедрению ФООП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный | Исполнен |
| 1 | Создать рабочую группу по изучению соответствия 00П в ФООП | 16.02  | Директор  | да |
| 2 | Созвать совещание при завуче с целью информирования и обсуждения работ в связи с предстоящим внедрением ФООП  | 17.02. | ЗАВУЧ  | ДА |
| 3 | На педсовете рассмотреть и утвердить ФООП  | 20. 02.  | ЗАВУЧ  |  |
| 4 | Провести родительское собрание по информированию их о предстоящем внедрением ФООП  | 17.02  | ДИРЕКТОР  | ДА |
| 5 | В программу развития школы внести изменения, связанные с ФООП | 24.03. | ЗАВУЧ  |  |
| 6 | Организовать повышение педработников в связи с введением ФООП  | По графику УО | ЗАВУЧ  |  |
| 7 | В план методической работы школы внести добавления по методическому обеспечению ФООП | 27.02. | ЗАВУЧ  |  |
| 8 | Мероприятия по внедрению ФООП разместить на сайте школы  | Регулярно  | Завуч  |  |
| 9 |  |  |  |  |