|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Срок** | **Исполнитель** | **Результат** |
| 1. **Управленческие мероприятия**
 |
| Рабочие совещания по вопросам разработки основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) детского сада в соответствие с Федеральными Государственными образовательными стандартами (ФГОС) и Федеральной образовательной программой (ФОП) | Не реже одного раза в месяц | Заведующий Рабочая группа | Протокол |
| Оценка предметно- пространственной развивающей и образовательной среды на соответствие Федеральному Государственному образовательному стандарту (ФГОС) и Федеральной образовательной программе (ФОП) | Март | Руководитель рабочей группы Члены рабочей группы | Акты, справки и тд. |
| Инвентаризация литературных, музыкальных, физкультурных, художественных произведений для подготовки основной образовательной программы дошкольного образования детского сада в соответствии с Федеральной образовательной программой (ФОП) | Апрель | Члены рабочей группыСпециалисты воспитатели | Справки, описии т.п. |
| Экспертиза локальных актов детского сада в сфере образования (на несоответствие требованиям Федерального Государственного образовательного стандарта (ФГОС)и Федеральной образовательной программе. (ФОП) | Февраль | Руководитель рабочей группыЧлены рабочей группы | Проекты обновленных локальных актов |
| Педагогические советы, посвященные вопросам подготовки Федеральной образовательной программы дошкольного образования (ФОП ДО) детского сада в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом (ФГОС) и Федеральной образовательной программой (ФОП) | Май Август | Заведующий рабочая группа | Протоколы |
| Модернизация предметно – пространственной развивающей образовательной среды  | Май Июль | Заведующий руководитель рабочей группы | Отчет |
| Принятие актуализированных в соответствии с требованиями Федеральной образовательной программы (ФОП) локальных актов детского сада в сфере образования  | По мере необходимос-ти  | Заведующий Руководитель рабочей группы  | Приказы  |
| 1. **Мероприятия по разработке ООП ДО**
 |
| Изучение документов Федерального , регионального уровня, регламентирующих применение Федеральной образовательной программы ( ФОП) при подготовке основной образовательной программы (ООП) дошкольного образования детского сада  |  В течении всего периода | ЗаведующийРабочая группа | Пакет документов |
| Анализ действующей основной образовательной программы дошкольного образования (ФОП ДО) детского сада на предмет соответствия Федеральной образовательной программе (ФОП) |  Февраль  Март | Руководительрабочей группыЧлены рабочей группы  | Аналитическая справка |
| Рассмотреть возможность предусмотреть в основной образовательной программе дошкольного образования (ООП ДО) детского сада применения Федеральной рабочей программы образования(ФОП), Федеральной рабочей программы воспитания (ФПВ) и Федерального календарного плана воспитательной работы.(ФКП) | Март | Рабочая группаСпециалисты воспитатели | Аналитическая справка |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся (воспитанников ) и родителей (законных представителей) для проектирования основной образовательной программы дошкольного образования детского сада в части формируемой участниками образовательных отношений . | МайИюнь | Руководитель рабочей группыСпециалисты воспитатели |  Опросные листыАналитические справки |
| Подготовка проекта основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) детского сада в соответствии с Федеральной образовательной программой (ФОП) и Федеральными Государственными образовательными стандартами (ФГОС).  Предусмотреть в основной образовательной программе дошкольного образования  (ООП ДО)Детского сада содержание и планируемые результаты не ниже содержания и планируемых результатов Федеральной основной программы(ФОП ) | Апрель Июль | СпециалистыВоспитатели | Проект (ООП ДО) детского сада |
| Рассмотрение проекта основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) детского сада на заседании методического совета .  | Август | Руководитель рабочей группы | Протокол |
| Корректировка проекта основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) детского сада с учетом предложений и замечаний методического совета  | Август | Члены рабочей группыСпециалисты воспитатели(в рамках своей компетенции) | Актуализированная редакция (ООП ДО) |
| Рассмотрение проекта основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) детского сада на педагогическом совете  | Август | Руководитель рабочей группы | Протокол |
| Утверждение основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) детского сада  | Август  | Заведующий  | Приказ  |
| 1. **Методическое сопровождение**
 |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации Федеральной рабочей программы образования  | Апрель август  | Члены рабочей группы ( в рамках своей компетенции)  | Методические материалы  |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации Федеральной рабочей программы воспитания и Федерального календарного плана воспитательной работы  | Август  | Члены рабочей группы ( в рамках своей компетенции | Методические материалы |
| Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения Федеральной образовательной программы дошкольного образования (ФОП ДО) | Июль Август  | Руководитель рабочей группы  | Консультация  |
| 1. **Информационное обеспечение**
 |
| Родительские собрания , посвященные основной образовательной программе дошкольного образования (ООП ДО) детского сада, подготовленных по Федеральным Государственным образовательным стандартам (ФГОС) и Федеральной образовательной программе (ФОП) | Апрель Август | Рабочая группаВоспитатели  | Протоколы  |
| Разместить основную образовательную программу дошкольного образования (ООП ДО) на сайте детского сада  | Не позднее 31 августа  | Ответственный за сайт детского сада  |  Информация на сайте  |



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ**

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«ДЕТСКИЙ САД № 2 с.Сергокала»**

368510, РД, Сергокалинский район, с. Сергокала

ОГРН 1020502335226, ИНН/КПП 0527003078/052701001

Приложение №2 Утверждаю:

к приказу №19 Заведующий МКДОУ

от 30.01.2023г Магомедова Н.К \_\_\_\_\_\_\_\_

**План – график**

Основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО)

Детского сада в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартам (ФГОС) дошкольного образования и Федеральной образовательной программы дошкольного образования (ФОП ДО) и мероприятий, связанных с ее реализацией.

С.Сергокала