**План по развитию олимпиадного движения**

**МКУ «Управление образования Буйнакского района» на 2025-2026 гг.**

Цель: выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей.

Задачи:

1. Увеличение доли победителей и призеров на олимпиаде ВсОШ, республиканских и перечневых олимпиадах ВУЗов.
2. Увеличение количества участников на школьном и пригласительном этапе ВсОШ.
3. Увеличение доли учащихся и педагогов, прошедших обучение в профильных сменах и предметных школах ГАОУ ДО РД «Центр развития талантов «Альтаир».
4. Повышение информированности о проводимых в республике олимпиадах (очных, дистанционных) и возможностях для победителей и призеров.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание работы |  Форма проведения, задачи | Ответственные  | Дата |
| 1 | Подготовка проектов приказов о проведении школьного и муниципального этапов олимпиады, о графике школьного этапа, об установлении квоты призовых мест. Утверждение состава муниципальных предметно-методических комиссий.  | Нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников | МБОУ ЦО «БРЦРО» | 20.08.2025г. |
| 2 | Сбор информации по школам о назначении ответственных организаторов олимпиады по школам  | Приказ по школе. Задачи: повысить информированность и координацию работы участников образовательного процесса (информация в рабочем чате Сферума «Ответственные по одаренным детям»; информационная работа с коллективом, олимпиадные уголки) | Руководители образовательных организаций  | 2 сентября 2025г |
| 3 | Сбор информации у ОО по личным кабинетам образовательной организации в СтатГраде<https://statgrad.org/> | Задания школьного этапа ОО скачивают в личных кабинетах в СтатГраде в соответствии с графиком. Заблаговременное обновление паролей в СтатГрада.  | Ответственные по организации олимпиад в школах | До10 сентября 2025г |
| 4 | Для проведения олимпиады на платформе «Сириус» онлайн проверить личные кабинеты в <https://lk-sod.fioco.ru/> | Олимпиады школьного этапа ВсОШ по предметам: математика, физика, химия, биология, астрономия, информатика проходят онлайн на платформе «Сириус». За три дня до проведения, необходимо скачать логины и пароли для проведения олимпиады и распределить среди участников | Ответственные по организации олимпиад в школах | До 15 сентября 2025г |
| 5 |  Сбор информации по наличию планов подготовки образовательных организаций к участию во Всероссийской олимпиаде школьников (примерный план в приложении)  | Планы, утвержденные руководителями образовательных организаций. Задачи: повысить охват учащихся на школьном этапе и качество подготовки учащихся к муниципальному этапу ВсОШ  | Руководители образовательных организаций; ответственные по организации олимпиад | 2-5 сентября2025г |
| 6 | Просмотр и участие в вебинарах ЦПМК по ВсОШ <https://vserosolimp.edsoo.ru/school_way> | Информационно-методическое обеспечение проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников | ответственные по организации олимпиад | С 9 по 20 сентября2025г |
| 7 | Мониторинг наличия и содержания на сайтах ОО вкладки ВсОШ  | Во вкладках ВсОШ должна содержаться информация по школьному этапу: приказы, образцы согласий и заявлений, протоколы школьного этапа по предметам  | ответственные по организации олимпиад | С 1 по 15октября2025г |
| 8 | Прием олимпиадных работ участников школьного этапа. Доставка в РЦВРТ. | Сбор для последующей доставки в РЦВРТ Учет количества участников олимпиады по предметам и по школам  | ответственные по организации олимпиад, учителя-предметники | С 15 сентября по 30 октября |
| 9 | Организация муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников | Сбор «Согласий родителей на публикацию работ в муниципальном этапе» – за 3 дня до начала муниципального этапа; обеспечение видеозаписи и трансляции мун.этапа | ответственные по организации олимпиад, БРЦРО |  23 октября |
| 10 | Проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников | Проведение олимпиады, доставка олимпиадных материалов, кодирование (обезличивание) работ, организация проверки и прием апелляций. Доставка работ и протоколов в РЦВРТ. | БРЦРО | С 26 октября по 16 декабря |
| 11 | Подведение итогов муниципального этапа ВСОШ | Подготовка проекта приказа об утверждении результатов муниципального этапа | БРЦРО | До 30 декабря |
| 12 | Совещание с ответственными педагогами по организации олимпиад в школах | Анализ участия, результатов, выявление причин ошибок в организации школьного и муниципального этапов ВсОШ | БРЦРО | январь |
| 13 | Награждение грамотами победителей и призеров муниципального этапа. | Поощрение призеров олимпиады | БРЦРО | январь |
| 14 | Организация участия на региональном этапе ВсОШ | Подготовка проекта приказа об участии на региональном этапе; мониторинг участия и результатов, выявление причин неявки | БРЦРО | январь - март |
| 15 | Публикация информации о победителях и призерах регионального этапа в социальных сетях | Поощрение призеров и их наставников | БРЦРО | январь - март |
| 16 | Организация участия в республиканских предметных олимпиадах  | Участие в республиканских предметных олимпиадах: «Пифагор», олимпиада Чебышева (математика); «Гранит науки», «Крылья Ники», олимпиадах ФГБОУ ВО «ДГТУ» (математика, физика, химия, информатика, русский язык, обществознание)  | БРЦРО, ответственные по организации олимпиад в школе; учителя-предметники |  В течение года |
| 17 | Организация участия на Пригласительном этапе ВсОШ и дистанционных предметных курсах ГАОУ ДО РД «Альтаир» | Дистанционное обучение на сайте ГАОУ ДО РД «Альтаир» для всех желающих: учащихся, педагогов, родителей. Подготовка к школьному и муниципальному этапу ВсОШ | Ответственные по организации олимпиад | апрель-май;октябрь-ноябрь |
| 18 | Мониторинг работы школ по олимпиадному движению  | Учёт в рейтинге школ победителей и призеров муниципального и регионального этапов; учёт доли участников профильных смен «Альтаир»; учёт доли участников, прошедших Пригласительный этап (при наличии сертификата); учет педагогов, получивших сертификат курсов повышения «Альтаир» в текущем учебном году  |  БРЦРО;Ответственные по организации олимпиад | июнь |

 Приложение

 к плану «Олимпиадное движение»

**Примерный План образовательной организации по подготовке к участию во Всероссийской олимпиаде школьников**

Цели:

1.Повышение результативности участников в олимпиаде ВсОШ и перечневых олимпиад ВУЗов.

 2. Увеличение количества участников на школьном и пригласительном этапе ВсОШ.

3.Выявление и развитие талантливых учащихся

3. Повышение информированности о проводимых олимпиадах педагогов и учащихся

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название мероприятия | Форма проведения, задачи | Ответственные /ФИО | дата |
| 1 | Назначение ответственного организатора олимпиады по школе  | Приказ по школе. Задачи: координация участников образовательного процесса | Директор школы | 2 сентября |
| 2 | Издание приказов о проведении школьного этапа ВсОШ, утверждение состава оргкомитета школьного этапа | Нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение проведения школьного этапа ВсОШ.  | Директор школы | сентябрь |
| 3 | Ознакомление учащихся, учителей, родителей, с «Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников»  | Ознакомление с правами и обязанностями участников олимпиады (классные часы, родительские собрания, информационные стенды).  | Ответственный по организации олимпиад, классные руководители, участники образовательного процесса | 1-10 сентября |
| 4 | Сбор и хранение заявлений о согласии на публикацию олимпиадной работы (образец согласия на публикацию олимпиадной работы на сайте БРЦРО).  | Нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение проведения школьного этапа ВсОШ. Обеспечение хранения заявлений в течение года. | классные руководители, участники образовательного процесса | 1-10 сентября |
| 5 | Обновление паролей СтатГрада <https://statgrad.org/>. Внесение информации в ФИС ОКО <https://lk-sod.fioco.ru/> о количестве учащихся в разделе ВсОШ | Формирование навыка регистрации на сайте образовательного центра Сириус для прохождения дистанционных олимпиад по предметам: математика, физика, химия, астрономия, биология, информатика. В том числе математика в 4-х классах. | Ответственный по организации олимпиад. Педагоги соответствующих предметов  | 1-10 сентября |
| 6 | Заполнение вкладки ВсОШ на сайте ОО. Оформление олимпиадных уголков школе. Добавление актуальной информации | Информирование о порядке проведения ВсОШ и других олимпиад; ссылка на информационные ресурсы по подготовке к олимпиаде; протоколы олимпиад, образцы согласий и заявлений | Ответственный по организации олимпиады, ответственный за сайт  | 1-10сентября |
| 7 | Просмотр и участие в вебинарах ЦПМК по ШЭ и МЭВсОШ<https://vserosolimp.edsoo.ru/school_way> | Информационно-методическое обеспечение проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников | ответственные по организации олимпиад | С 9 по 20 сентября2025г |
| 8 | Обеспечение логинами и паролями участников олимпиад по дистанционным предметам | Олимпиады школьного этапа ВсОШ по предметам: математика, физика, химия, биология, астрономия, информатика проходят онлайн на платформе «Сириус». За три дня до проведения, необходимо скачать логины и пароли в <https://lk-sod.fioco.ru/> для проведения олимпиады и распределить среди участников | Ответственные по организации олимпиад в школах | В соответствии с графиком  |
| 9 | Ознакомление участников образовательного процесса с информационными ресурсами по подготовке к ВсОШ. Организация регистрации учащихся на дистанционных олимпиадных курсах «Альтаир» | Информация об олимпиадах на сайтах:<https://sochisirius.ru/><https://olimpiada.ru><http://vos.olimpiada.ru><http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/> <http://olimp.dgunh.ru><http://sochisirius.ru>  | Ответственные по организации олимпиад в школах | В соответствии с графиком  |
| 10 | Распределение способных учеников (из числа победителей и призеров муниципального этапа прошлого года) среди результативных учителей при подготовке к ВсОШ.  | Задачи: концентрация ресурсов на перспективных направлениях; предупреждение утомления | Директор школы, ответственный по организации олимпиад в школе; учителя- предметники; классные руководители. | 1-12сентября |
| 11 | Составление графика индивидуальных занятий с мотивированными учащимися по подготовке к муниципальному этапу олимпиады (с сентября по декабрь и далее) | Внеурочные занятия, индивидуальные задания, предметные профильные смены образовательного центра «Альтаир» | Директора школ, ответственные по организации олимпиад в школе; учителя- предметники; классные руководители | 1-12сентября |
| 12 | Организация и проведение школьного этапа ВсОШ в соответствии с организационно- технологической моделью | Школьный этап проводится по графику. Учителя по соответствующим предметам сдают протокол в электронном виде и работы учащихся в бумажном виде.Ответственный формирует сводный протокол по школе и отправляет в БРЦРО | ответственный по организации олимпиад в школе; учителя- предметники; классные руководители | сентябрь-октябрь |
| 13 | Подготовка и вручение грамот победителям и призерам школьного этапа ВсОШ в ОО | Повышение мотивации участников | Директора школ, ответственные по организации олимпиад в школе | В течение 21 дня после завершения |
| 14 |  Участие в Пригласительном этапе ВсОШ | Дистанционно по предметам: математика, физика, химия, астрономия, биология, информатика  | Преподаватели соответствующих предметов | По плану образовательного центра «Сириус».В течение учебного года, на каникулах |
| 15 | Обучение в профильных и предметных сменах «Сириус-Альтаир», в том числе дистанционно | Очное или дистанционное обучение с предоставлением сертификата | Участники образовательного процесса |