Отчет о реализации плана

по устранению недостатков,  выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ ИМЕНИ З.З.БАММАТОВА «БУЙНАКСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ»

по результатам за 2025год

| № | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием ФИО, должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| 1 | Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Несоответствие информации на официальном сайте организации требованиям нормативных правовых актов. Неудобная навигация сайта, нет информационных блоков, интересных для обучающихся и их родителей. | Привести информацию на официальном сайте организации в соответствие с требованиями нормативных правовых актов. Улучшить дизайн и навигацию сайта, разместить информационные блоки, интересные для обучающихся и их родителей. | 9.03.2025г-17.05.2025г. | Мусаева А.Х., директор; Османов А.К., оператор ЭВМ | 1. На сайте размещена актуальная информация 2. На сайте обновлен раздел «Фотогалерея»; «Наши педагоги» 3.На сайте обновлен подраздел «Всероссийская олимпиада школьников» ; «Положения конкурсов» во вкладке «Другие разделы» | 17.03.2025г 26.06.2025 9.09.2025 |
| 2 | Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
|  | Нет замечаний | ----------------- | -------------- | ---------------- |  |  |
| 3 | Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
|  | Территория, прилегающая к организации и ее помещения не оборудованы с учетом доступности для инвалидов: нет оборудованных групп пандусами/подъемными платформами; нет выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; нет адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресло-колясок; специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. | 1.Заключить договора пользования муниципальным имуществом с общеобразовательными организациями, оборудованными с учетом доступности для инвалидов для организации работы по реализации общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования детей. 2.Оборудование территории, установка поручней, приобретение сменных кресло-колясок. 2. Организовать прохождение курсов повышения квалификации педагогическими работниками в вопросах организации инклюзивного образования. | В течение года | 1.Мусаева А.Х., директор 2. Гамидова Х.М., методист, Акаева Н.Д., методист | Организация осуществляет образовательную деятельность не по адресу местонахождения, а на базе других общеобразовательных организаций, в которых есть условия доступности для инвалидов. По адресу местонахождения организации проводятся только конкурсы и мероприятия для выявления и поддержки одаренных детей. Среди участников мероприятий нет детей с нарушениями опорно- двигательного аппарата. Кроме того, сама организация расположена на втором этаже нетипового здания. Создать здесь другие условия не представляется возможным. Условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, будут создаваться по мере выделения финансовых средств. В настоящее время такой возможности нет. 2.Организовано прохождение сотрудниками курсов повышения квалификации ФГБОУ ВДЦ «Алые паруса» по программе «Организация инклюзивных смен» | 12.03.2025г- 30.03.2025г |
| 4 | Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Недостаточная доброжелательность и вежливость работников, осуществляющих первичный контакт иинформирование. Существует проблема профессионального выгорания педагогов. | Обеспечить доброжелательность и вежливость работников, осуществляющих первичный контакт и информирование. Проводить тренинги по профилактике профессионального выгорания педагогов. Совершенствовать качество Дистанционных взаимодействий: своевременные ответы на письма и электронные сообщения, корректность и вежливость ответов. | 2.04.2025г-2.12.2025г. | Мусаева А.Х., директор ГамидоваХ.М., методист, Акаева Н.Д., методист | 1.Проведено совещание с работниками, осуществляющими первичный контакт и дистанционное взаимодействие. 2.Усовершенствовано качество дистанционных взаимодействий: обновлен состав участников рабочего чата по организации ВсОШ и конкурсов; Указаны телефоны ответственных в информационных писем | 12.03.2025г 12.09.2025 7.11.2025 |
| 5 | Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
|  | Неудовлетворительные материально- технические условия оказания услуг. В организации мало оборудованных помещений.. | Пересмотреть график работы организации и расписание занятий. Проводить опросы и иную работу с учениками и их родителями (законными представителями) по выявлению образовательных потребностей, определению и устранению причин недовольства. | 15.08.2025-15.10 2025г | Мусаева А.Х.,-директор; Гамидова Х.М.- методист, Акаева Н.Д. - методист Османов А.К.- оператор ЭВМ, Нахаева З.Х.- делопроизводитель | В организации мало оборудованных помещений, так как самих помещений, принадлежащих организации тоже мало. Организация реализует большую часть общеразвивающих программ дополнительного образования для детей в сетевой форме на базе других образовательных организаций муниципалитета. 1.Проведен ремонт помещений. 2. Открыты новые программы: «Олимпиадная математика» и «Программирование «Scrath» | 24.06.2025г 1.09.2025г |