Утверждаю:

заведующий МКДОУ «Д/с «Радуга»

Дададева А.И \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

23.01.2023 год

**Дорожная карта**

**внедрения целевой модели наставничества в МКДОУ «Детский сад «Радуга»**

**на 2023-2024 г.г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этапы реализации внедрения ЦМН** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **1** | **Подготовка условий для запуска программы наставничества**. | Изучение нормативно – правовых документов различных уровней по вопросам организации работы по внедрению региональной целевой модели наставничества. | Январь2023г. | Зам.завед.по УВР  Умаханова К.М. |
| Подготовка локальных актов реализации целевой модели наставничества (приказы, положение, дорожная карта) | Январь 2023 г. | Заведующий  Дадаева А.И. |
| Разработка программы наставничества | Февраль 2023 г. | Зам.завед.по УВР  Умаханова К.М. |
| Информирование педагогов ДОУ и родителей о реализации программы наставничества | Март 2023г. | Заведующий  Дадаева А.И. |
| **Результат** | | определены необходимые ресурсы для организации функционирования целевой модели наставничества | | |
| **2** | **Формирование базы наставляемых.** | Сбор информации о запросах наставляемых | Апрель 2023г. | Зам.завед.по УВР  Умаханова К.М. |
| Анализ полученных данных о наставляемых | Апрель 2023 г. | Зам.завед.по УВР  Умаханова К.М. |
| **Результат** | сформирована база наставляемых с перечнем запросов, необходимая для выбора кандидатов в наставники на следующем этапе | | |
| **3** | **Формирование базы наставников** | Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы. | Апрель 2023 г. | Зам.завед.по УВР  Умаханова К.М. |
| Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в ДОУ, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества | Апрель 2023 г. | Зам.завед.по УВР  Умаханова К.М. |
| Анализ заполненных анкет потенциальных наставников. | Апрель 2023 г. | Зам.завед.по УВР  Умаханова К.М. |
| **Результат** | | сформирована база наставников, которые потенциально могут участвовать в программе наставничества | | |
| **4** | **Отбор и обучение наставников** | Оценка участников – наставников по заданным параметрам, необходимым для  будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников. | Май 2023 г. | Зам.завед.по УВР  Умаханова К.М. |
| Проведение собеседования с наставниками | Май 2023г. | Зам.завед.по УВР  Умаханова К.М. |
| Обучение наставников | Сентябрь-декабрь 2023г. | Зам.завед.по УВР  Умаханова К.М. |
| **Результат** | | сформирована база готовых к работе наставников, подходящая для конкретной программы наставничества | | |
| **5** | **Формирование наставничества пар или групп** | Информирование педагогов о сложившихся парах/ группах. Закрепление пар/ групп распоряжением заведующего ДОУ | Сентябрь 2021 г. | Заведующий  Дадаева А.И  Зам.завед.по УВР  Умаханова К.М. |
| **Результат** | | сформированы наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программы | | |
| **6** | **Организация работы наставнических пар или групп** | Регулярные игровые занятия (индивидуальные и подгрупповые наставника и наставляемого (наставляемых) | Январь 2022г.-  Май 2024 г. | наставники |
| Организация текущего контроля планируемых результатов наставников | Январь 2023г.-  Май 2024г. | Зам.завед.по УВР  Умаханова К.М. |
| Проведение итоговых игр - занятий | Май 2024г. | наставники |
| Обеспечение ведения учета наставляемых и наставников. | 1 раз в месяц | наставники |
| Своевременное предоставление данных в рамках мониторинга реализации программы наставничества в УО. | Февраль – март 2024 г. | Заведующий  Дадаева А.И. |
| **Результат** | | сформированы стабильные наставнические отношения, доведенные до логического завершения, реализована цель программы наставничества для конкретной пары или группы | | |
| **7** | **Завершение наставничества** | Отчеты по итогам программы наставничества | Май 2024 г. | Зам.завед.по УВР  Умаханова К.М. |
| Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества | Май 2024 г. | Зам.завед.по УВР  Умаханова К.М. |
| Публикация результатов наставничества  на сайте ДОУ | Май 2024 г. | Зам.завед.по УВР  Умаханова К.М. |
| Формирование долгосрочной базы наставников | Июнь 2024 г. | Зам.завед.по УВР  Умаханова К.М. |