**Дорожная карта**

МКДОУ «Детский сад «Солнышко»

по переходу с 1 сентября 2023 года на новую Федеральную образовательную программу дошкольного образования приказ № 01-14/03 от 01.03.2023г.

**Цель:** Создание в системы организационно-управленческого и методического обеспечения по изучению, организации и введению новой Федеральной образовательной программы дошкольного образования (приказ) в (наименование ДОО)

**Задачи:** Создать и утвердить «дорожную карту по организационно-управленческому и методическому обеспечению по изучению, организации и введению новой Федеральной образовательной программы дошкольного образования.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные | Формы отчетных документов |
| Организационно-управленческие условия внедрения ФОП ДО |
| 1. | Разработать план мероприятий по анализу, организации и введению Федеральной образовательной программы дошкольного образования в МКДОУ «Солнышко», внести его в «дорожную карту» |  |  | План мероприятий |
| 2. | Создать рабочую группы для изучения и анализа содержания ФОП ДО |  |  | Приказ по ДОО |
| 3. |  Создать памятку(консультацию) для родителей детского сада и проинформировать о введении Федеральной образовательной программы дошкольного образования с 1 сентября 2023года |  |  | Памятка, консультация, буклет |
| 4. | Разместить информацию на сайте МКДОУ «Солнышко» информацию о переходе на Федеральную образовательную программу дошкольного образования с 1 сентября 2023года |  |  |  |
| 5. | Проанализировать и провести научно-методическую работы по ООП ДО МКДОУ «Солнышко» в соответствии с ФОП ДО и ФГОС ДО |  |  | Аналитическая справка |
| 6.  | Утвердить приказом руководителя и расположить ООП ДО, созданную в соответствии с ФОП ДО и ФГОС ДО на сайте МКДОУ «Солнышко» |  |  | Приказ о ООП ДО |
| 7. | Обеспечить научно-методическое сопровождение введения ООП ДО , созданной на основе ФОП ДО и ФГОС ДО и последующий мониторинг успехов и неудач в рамках воплощения содержания программы педагогами ДОО в соответствии с ООПДО. |  |  | Программа мониторинга |
| 8. | Разработать и утвердить приказом руководителя положение о Рабочей программе воспитателя и специалистов ДОО с учетом новой ООП ДО, построенной на ФОП ДО и ФГОС ДО |  |  | Положение о РПВ |
| Анализ кадрового обеспечения по введению ФОП ДО |
| 1. | Провести анализ кадрового обеспечения по введению ФОП ДО |  |  | Аналитическая справка |
| 2. | Разработать план-график (КПК, семинаров и других форм самообразования) по обеспечению повышения профессиональных компетенций (организация образовательного процесса, обновления содержания образования) воспитателей и специалистов МКДОУ «Солнышко» в рамках введения ФОП ДО  |  |  | План график КПК, внутрифирменных обучений и самообразования |
| 3. | Организовать и провести методические семинары, круглые столы и другие формы методической поддержки воспитателей и специалистов по овладению содержанием ФОП ДО и порядком внедрения в практику педагогической работы МКДОУ «Солнышко» |  |  | План методической поддержки педагогов |
| Создание материально-технических и методических условия введения ФОП ДО |
| 1. | Провести анализ материально-технического и методического оснащения МКДОУ «Солнышко» для введения и реализации ФОП ДО в  |  |  | Аналитическая справка |
| 2.  | Разработать положение о ППРС в группах МКДОУ «Солнышко» и провести смотр конкурс по наполнению ППРС групп. |  |  | Положение о ППРС |