План основных мероприятий                                                                                                 по подготовке к введению ФГОС ДО                                                                                                в МБДОУ  «Детский сад № 1»

ЦЕЛЬ:  создание системы организационно – управленческого и методического обеспечения по организации и введению ФГОС ДО

Задачи:

- Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС;

- Разработать организационно – управленческие решения, регулирующие реализацию  введения ФГОС ДО;

- Напомнить нормативно –правовую базу необходимыми документами, регулирующими  реализацию ФГОС  ДО;

- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Целевая группа участников: заведующая детского сада, ст. воспитатель, педагогические работники ДОУ, родители ( законные представители) воспитанников ДОУ.

Ожидаемые результаты:

- Принятие организационно –управленческих решений, регулирующих  ФГОС ДО

- Создание нормативно – правовой базы необходимыми  документами, регулирующими  реализацию ФГОС

- Организационно – методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ

- Организация эффективной  кадровой политики, позволяющей реализовать  сопровождение  по внедрению ФГОС

- Разработка перспективного планирования работы в данном направлении.

| № | мероприятия | сроки | Ответств-е | результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке к внедрению ФГОС ДО Утверждение положения о рабочей группе | сентябрь | Зав. д\сада Ст. воспитатель | Приказ о создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО Положение о рабочей группе |
| 2 | Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ДО | сентябрь | Зав. д\с Ст.воспитатель | Приказ об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС ДО |
| 3 | Проведение инструктивно –методических совещаний по ознакомлению с нормативно – правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО | По мере поступления нормативно –правовых документов | Ст.воспитатель | Протоколы методических совещаний |
| 4 | Изучение администрацией педагогическим коллективом материалов Мин. Образования РФ введению ФГОС ДО | По мере поступления материалов | Зав.д\с | Информация о ФГОС ДО |
| 5 | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико – ориентированного семинара для педагогов по теме «Работаем по ФГОС» | В течение года | Ст.воспитатель Рабочая группа | Протоколы и материалы семинара |
| 6 | Участие педагогов в городских и областных обучающих семинарах по теме: «Организационная работа по переходу ФГОС ДО» | В течение года | Ст.воспитатель | Листы регистрации , программы семинаров |
| 7 | Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС ДО | октябрь | Ст. воспитатель Рабочая группа | Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами |
| 8 | Просмотр и обсуждение администрацией и педагогами видео записи , серии семинаров по обсуждению проекта ФГОС | Октябрь ноябрь | Ст. воспитатель | информация |
| 9 | Участие педагогов в городских и методических объединениях | В течение года по плану городских МО | Ст.воспитатель педагоги ДОУ | Листы регистрации, программы МО |
| 10 | Анализ методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС ДО | Октябрь ноябрь | Ст.воспитатель | Аналитическая справка |
| 11 | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | В течение года | Зав.д\с ст.воспитатель | Выставка литературы в методическом кабине |
| 12 | Создание (корректировка) графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС ДО | Ноябрь 2013 | Зав.д\с ст.воспитатель | Перспективный план курсовой подготовки педагогов |
| 13 | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения | В течение года | Ст.воспитатель | Повышение пед.работников квалификации |
| 14 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО | В течение года | Ст.воспитатель | Отчет о ходе подготовке к введению ФГОС |
| 15 | Информирование родителей (законных представителей) о введении ФГОС ДО через наглядную информацию на сайт, проведение родительских собраний | В течение года по плану взаимодействия | Ст.воспитатель педагоги ДОУ | Информация о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО |
| 16 | Консультирование педагогов , родителей по проблеме внедрению ФГОС ДО с целью повышения уровня их компетентности | В течение года | Ст.воспитатель педагоги ДОУ | Консультация по запросам педагогов выступления на родительских собраниях |
| 17 | Методическое объединение педагогов города на базе ДОУ на тему: «Представление моделей планирования физического развития детей» | Февраль 2014г. | Зав. д\с ст.воспитатель | Конспекты НОД программы МО |
| 18 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО) | Декабрь 2013 | Ст.воспитатель | Анализ выявленных проблем и их учет при организации методического сопровождения |
| 19 | Анкетирование родителей (выявление мнения родителей о введении в РФ ФГОС ДО ) | Декабрь 2013г. | Ст.воспитатель | Аналитическая справка |
| 20 | Знакомство педагогов ДОУ с изменением порядка аттестации педагогических работников | Декабрь 2013г. | зав.д\с ст.воспитатель | Информация для педагогов об изменении порядка аттестации пед. работников |
| 21 | Круглый стол: «Результаты проблемы первого этапа работы по подготовке введения ФГОС с участием администрации и педагогов | Февраль 2014г. | Ст.воспитатель рабочая группа | Анализ работы ДОУ по введению ФГОС ДО за 2013-2014 уч.год Внесение дополнений в содержание плана по введению ФГОС ДО |
| 22 | Обеспечения соответствия нормативной базы дошкольного отделения требованиям ФГОС ДО | В течение года | Ст.воспитатель | Изменения и дополнения в нормативные документы ДОУ в свете введения ФГОС ДО |
| 23 | Отчет руководителя творческой группы по организации работы по переходу на ФГОС ДО | Апрель 2014г. | Руководитель рабочей группы | Отчет руководителя творческой группы материалы работы творческой гр. Протоколы заседаний |
| 24 | Проектирование и разработка вариативной части образовательной программы ДО в соответствии с ФГОС ДО | Март-май 2014г. | Ст.воспитатель зав.д\с | Вариативная часть образовательной программы ДОУ |
| 25 | Проведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете | май 2014г. | Ст.воспитатель | Материалы работы по подготовке к введению ФГОС за 2013-2014 уч.год протокол пед.совета |
| 26 | Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах | В течение года | Ст.воспитатель раб.группа | Практико –ориентированный семинар , мастер –классы, методические материалы |
| 27 | Работа с информационными материалам на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО | В течение года | С.воспитатель администратор сайта педагоги ДОУ | Наполнение и своевременное обновление раздела «образовательный процесс» на сайте ДОУ |