| Приложение №1 К Приказу № 16 от 15.02.2023 г. План- график подготовки и проведения отчета по самообследованию МБДОУ «Д/С№17» за 2023 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие |  | Срок | Ответственный / исполнитель |
| 1. Сбор информации для аналитической части отчета по направлениям оценки |  |  |  |
| 1.1. Система управления организации | 03.03.2023 |  | Заведующий |
| 1.2. Образовательная деятельность, в том числе организация воспитательно-образовательного процесса | 03.03.2023 |  | Заместитель заведующей по УВР |
| 1.3. Внутренняя система оценки качества образования | 01.03.2023–31.03.2023 |  | Заместитель заведующей по УВР |
| 1.4. Учебно-методическое обеспечение | 03.03.2023 |  | Заместитель заведующей по УВР |
| 1.5. Библиотечно-информационное обеспечение | 02.03.2023–31.03.2023 |  | Рабочая группа |
| 1.6. Материально-техническая база | 01.03.2023 31.03.2023 |  | Завхоз |
| 2. Обсуждение полученной информации для аналитической части отчета по направлениям оценки |  |  |  |
| 1-я встреча | 15.03.2023 |  | Рабочая группа |
| 2-я встреча | 05.04.2023 |  | Рабочая группа |
| 3. Сбор информации для статистической части отчета по показателям | 03.03.2023–15.03.2023 |  | Заместитель заведующей по УВР |
| 4. Обсуждение полученной информации для статистической части отчета по показателям |  |  |  |
| 1-я встреча | 15.03.2023 |  | Заместитель заведующей по УВР |
| 2-я встреча | 05.04.2023 |  | Рабочая группа |
| 5. Подготовка отчета |  |  |  |
| 5.1. Обсуждение черновика отчета | 10.04.2023 |  | Рабочая группа |
| 5.2. Обсуждение черновика отчета – по необходимости | 12.04.2023 |  |  |
| 5.3. Сбор, анализ и утверждение отчета | 13.03.2023 |  | Заведующий |
| 6. Рассмотрение отчета | 14.04.2023 |  | Заведующий |
| 7. Утверждение отчета заведующим | 18.04.2023 |  | Заведующий |
| 8. Направление отчета учредителю | 19.04.2023 |  | Заведующий |
| 9. Размещение отчета на официальном сайте детского сада | 19.04.2023 |  | Заместитель заведующей по УВР |