СОДЕРЖАНИЕ

| № | Пояснительная записка…………………………………………………………......... | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Информационная часть………………………………………………………………... | 5 |
| 1.1. | Паспорт Программы ………………………………………………………………...... | 5 |
| 1.2. | Сведения о разработчиках Программы ………………………………….................... | 7 |
| 1.3. | Цель Программы ………………………………………………………………………. | 7 |
| 1.4. | Задачи Программы ……………………………………………………………………. | 7 |
| 1.5. | Основные направления развития МБДОУ «Детский сад № 41»…………………… | 8 |
| 1.6. | Период реализации Программы ……………………………………………………… | 8 |
| 1.7. | Порядок финансирования Программы ………………………………………………. | 8 |
| 1.8. | Целевые индикаторы и показатели успешности реализации Программы…………. | 8 |
| 1.9. | Ожидаемые результаты реализации Программы……………………………………. | 8 |
| 1.10. | Контроль реализации Программы …………………………………………………… | 9 |
| 2. | Информационная справка об МБДОУ «Детский сад № 41»……………………… | 9 |
| 2.1. | Сведения об МБДОУ «Детский сад № 41»………………………………………….. | 9 |
| 2.2. | Сведения о воспитанниках……………………………………………………………. | 10 |
| 2.3. | Характеристика окружающего социума……………………………………………… | 10 |
| 2.4. | Организационно-педагогические условия МБДОУ «Детский сад № 41» характеристика педагогов | 11 |
| 2.5. | Характеристика достижений МБДОУ «Детский сад № 41»………………………… | 12 |
| 3. | Основание для разработки Программы…………………………………………….. | 13 |
| 4. | Концептуально-прогностическая часть…………………………………………… | 14 |
| 4.1. | Концепция развития МБДОУ «Детский сад № 41»………………………………… | 14 |
| 5. | Основные направления развития МБДОУ «Детский сад № 41»………………… | 19 |
| 5.1. | Переход на ФОП ДО…………………………………………………………………….. | 19 |
| 5.2 | Модернизация развивающей предметно-пространственной среды (РППС)………… | 20 |
| 5.3 | Анализ подготовки детей к школьному обучению……………………………………… | 20 |
| 5.4. | Повышение эффективности системы дополнительного образования, расширение спектра дополнительных образовательных услуг ……….,…………………………….. | 20 |
| 5.5. | Цифровизации образовательного процесса……………………………………………. | 22 |
| 5.6. | Совершенствование системы охраны труда…………………………………………… | 28 |
| 5.7. | Усиление антитеррористической защищенности МБДОУ «Детский сад № 41»…… | 29 |
| 5.8. | Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей…. | 30 |
| 6. | Мероприятия по реализации Программы …………………………………………. | 37 |
| 6.1. | Переход на ФОП ДО…………………………………………………………………… | 37 |
| 6.2. | Модернизация развивающей предметно-пространственной среды (РППС)…………. | 38 |
| 6.3. | Повышение эффективности системы дополнительного образования, расширение спектра дополнительных образовательных услуг (платных и бесплатных)………… | 38 |
| 6.4. | Цифровизации образовательного процесса……………………………………………. | 38 |
| 6.5. | Совершенствование системы охраны труда…………………………………………… | 39 |
| 6.6. | Усиление антитеррористической защищенности МБДОУ «Детский сад № 41»…… | 39 |
| 7. | Механизмы реализации Программы …..................................................................... | 40 |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации Программы …………………………………. | 47 |
| 9. | Критерии и показатели оценки реализации Программы………………………… | 49 |
| 10. | Финансовое обеспечение реализации Программы ……………………………….. | 51 |

Пояснительная записка

Кто не знает, в какую гавань он плывет,

тому не бывает попутного ветра.

Становление, развитие и функционирование - разные уровни жизнедеятельности образовательного учреждения. Развитие - есть необратимое, закономерное, позитивное изменение объекта, а также процесс самовыдвижения, приводящий к новому качественному состоянию субъекта и объекта.

Развитие-процесс сложный	и длительный, требующий	организации, согласованности действий всех сотрудников дошкольного учреждения, контроля над промежуточными результатами.          Процесс развития	существенно	облегчает проектирование, только при наличии тщательно продуманного плана можно видеть перспективы деятельности, отслеживать результаты, выделять достижения и трудности.

Целевыми установками образовательной политики государства на современном этапе стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества образовательных услуг, рост профессиональной компетентности педагога. Эффективное решение этих задач возможно только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке образовательных услуг.

Основной целью образовательной политики в сфере дошкольного образования является обеспечение гарантий доступного и качественного дошкольного образования, обеспечивающего равные стартовые условия для последующего успешного обучения ребенка в школе.

В настоящее время разработан и введен «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования».

Стандарт преследует следующие цели:

●	обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного образования;

●	обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ, их структуре и результатам их освоения;

●	сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования.

Уже в возрасте 3–6 лет у детей формируются такие ключевые для сегодняшнего общества качества, как креативность, способность к поиску знаний. Поэтому современная модель образования предполагает высокие технологии развития воображения, грамотности и других базовых способностей детей.

В основе современных образовательных стандартов – переход от установки на запоминание большого количества информации к освоению новых видов деятельности

– проектных, творческих, исследовательских. Использование этих технологий требует высокой квалификации воспитателей – педагогов.

Спектр проблем, стоящих перед современным педагогом, настолько широк, что от него требуется владение информационными технологиями, умение эффективно сотрудничать с другими людьми, полноценно использовать личностные ресурсы, готовность осуществлять собственную образовательную траекторию, обеспечивая успешность и конкурентоспособность. Поэтому подготовка специалистов в области дошкольного образования приобретает особую значимость. «Сегодня востребован не просто воспитатель, а педагог – исследователь, педагог – психолог». Педагогам, предстоит творчески осмыслить новое содержание учебно-воспитательного материала, отыскать более эффективные пути, формы и методы развития и воспитания ребенка. Овладение более высоким уровнем профессионального мастерства рассчитано на высокоразвитое профессиональное мышление, активизацию творческого потенциала педагога. Кроме того, проблема подготовки воспитателя ДОУ к педагогической

деятельности, как к творческому процессу, приобретает в настоящее время особую значимость и остроту.

Современное информационное общество ставит перед образовательными учреждениями задачу подготовки специалистов способных:

1) гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая необходимые знания, умело применяя их на практике для решения разнообразных возникающих проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней свое место;

2) самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие в реальной действительности проблемы и искать пути рационального их решения, используя современные технологии, четко осознавать, где и каким образом приобретаемые ими знания могут быть применены в окружающей их действительности, быть способными генерировать новые идеи, творчески мыслить;

3) грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для решения определенной проблемы факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения, делать необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными или альтернативными вариантами решения, устанавливать статистические закономерности, делать аргументированные выводы, применять полученные выводы для выявления и решения новых проблем);

4) быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, уметь работать сообща в различных областях.

Назначением Программы развития МБДОУ является мобилизация всего коллектива на достижение цели развития – переходу от традиций к новому качеству педагогического процесса, направленного на образование, воспитание и развитие детей нового поколения: физически развитых, любознательных, активных, эмоционально отзывчивых, владеющих средствами общения и способами взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, способных управлять своим поведением и планировать действия, способных решать интеллектуальные и личностные задачи, имеющих представления о себе, семье, обществе, государстве, мире, природе, овладевших предпосылками учебной деятельности, высоконравственных, социально адаптированных, способных осознавать ответственность за свою деятельность.

Развитие - процесс сложный, непрерывный и длительный, требующий организации, согласованности действий всех сотрудников учреждения, контроля над промежуточными результатами. Процесс развития существенно облегчает проектирование, только при наличии тщательно продуманного плана можно видеть перспективы деятельности, отслеживать результаты, выделять достижения и трудности. Целевыми установками образовательной политики государства на современном этапе стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества образования, рост профессионально компетентности педагога–как основного ресурса развития системы образования. Эффективное решение этих задач возможно только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме.

Программа развития   является   организационной   основой   деятельности   МБДОУ. Программа определяет цели, задачи, направления и предполагаемые результаты развития ДОУ на 2023 – 2027г.г.Программа разработана в соответствии с основными задачами и направлениями развития образовательного учреждения, учитывая резервные возможности, профессиональный уровень педагогов и специалистов. В связи с модернизацией системы дошкольного образования в программе учтено внедрение в работу МБДОУ

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), переориентация педагогического коллектива на современные образовательные программы дошкольного образования, инновационные формы работы с детьми и родителями.

Прослеживается непрерывное преобразование образовательного пространства МБДОУ, обеспечение современным оборудованием групп и кабинетов, их оснащение с учетом современных требований.

Программа как проект перспективного развития МБДОУ призвана:

• обеспечить качественную реализацию муниципального задания и всесторонне удовлетворение образовательных запросов образовательного процесса;

Выполнение муниципального задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения. Результатом работы МБДОУ по направлениям является повышение эффективности работы образовательной организации, результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности общества качеством дошкольного образования. В целом она носит инновационный характер и направлена на развитие, а не только функционирование образовательного учреждения. Отношение результатов деятельности образования к потребностям ребенка, общества, позволяет судить о востребованности образовательной деятельности как показателей ее эффективности

Качественные характеристики программы.

Актуальность - программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем для будущей (перспективной) системы образовательного и коррекционного процесса детского сада.

Прогностичность - данная программа отражает в своих целях и планируемых действиях не только сегодняшние, но и будущие требования к дошкольному учреждению (в программе представлена не только эталонная модель выпускника детского сада, но и перспективная модель дошкольного образовательного учреждения на момент завершения реализации программы развития).

Таким образом, просчитываются риски, возникновение которых возможно при реализации программы; намечается соответствие программы изменяющимся требованиям и условиям, в которых она будет реализоваться.

Рациональность - программой определены цели и способы их достижения, которые позволят получить максимально возможные результаты.

Реалистичность - программа призвана обеспечить соответствие между желаемым и возможным, т.е. между целями программы и средствами их реализации.

Целостность - наличие в программе всех структурных частей, обеспечивающих полноту состава действий, необходимых для достижения цели (проблемный анализ, концептуальные положения и стратегия развития, план действий и предполагаемые результаты).

Контролируемость - в программе определены конечные и промежуточные цели задачи, которые являются измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов развития МБДОУ. Нормативно-правовая адекватность - соотнесение целей программы и планируемых способов их достижения с законодательством федерального, регионального и муниципального уровней.

Индивидуальность - программа нацелена на решение целей и задач введения ФГОС ДО, специфических (не глобальных) проблем МБДОУ при максимальном учете и отражении особенностей детского сада, запросов и потенциальных возможностей педагогического коллектива, социума и родителей воспитанников.

I. Информационная часть

1.1. Паспорт Программы Развития

| Полное наименование МБДОУ №41 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №41» г. Махачкалы. (Далее МБДОУ) |
| --- | --- |
| Документы, послужившие основанием для разработки Программы | Документы Федерального уровня: - Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании» (ред. от 29.12.2022) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023); - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р»; - Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (принят Государственной Думой 22 июля 2020 года, одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года) -Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990); - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642; - Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (с изменениями на 8 ноября 2022 года) ; - Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; - приказ Министерство Просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 373от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» (с изменениями на 1 декабря 2022 года); - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 №32 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; - Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха детей и молодежи, СП 2.4.3648 20 (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28); - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544-н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования - воспитатель, учитель)»; - Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р. - Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (п. 4.4 паспорта национального проекта «Образование», утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 №16); - Распоряжение Минпросвещения России от 21.06.2021 № Р-126 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности»; - Письмо Минпросвещения России от 11.05.2021 г. № СК-123/07 «Об усилении мер безопасности». Регионального уровня: - Закон Республики Дагестан от16.06.2014 №48 (ред. 07.04.2022) «Об образовании в Республике Дагестан» (принят Народным Собранием РД 29.05.2014 г.); - Постановление Правительства РД от 26.05.2022 г. №146 «Об утверждении Концепции развития образования в Республике Дагестан на период до 2030 года; - Постановление Правительства РД от 23 декабря 2014 года N664 «Об утверждении государственной программы Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан» (с изменениями на 26.05.2022 г.); - Постановление Правительства Республики Дагестан от 26.05.2022 №145 «Об утверждении Программы развития воспитания в Республике Дагестан на 2022-2025 годы и Плана мероприятий по реализации в Республике Дагестан в 2022-2025 годах; - Региональная образовательная программа дошкольного образования Республики Дагестан (Махачкала, издательство НИИ педагогики, 2015 г.) Муниципального уровня: - Об утверждении муниципальной программы «Развития системы образования г. Махачкалы «Столичное образование» на 2021-2023 годы» (с изменениями на 22.11.2022 года). Уровня МБДОУ - Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения МБДОУ - Локальные акты (положения и иные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность МБДОУ. |
| Сведения о разработчиках | Ответственные: заведующий МБДОУ -Асукова Муслимат Алаутдиновна, секретарь- Каитбекова М.Г. Рабочая группа в составе, утвержденном приказом МБДОУ от 10.01.2023г |
| Цели Программы | 1. Повышение качества образовательных и коррекционных услуг в МБДОУ с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 2. Модернизация материально-технической базы МБДОУ, «цифровизация образовательной деятельности. 3. Обеспечение разнообразия и доступности дополнительного образования с учётом потребностей и возможностей детей. 4. Повышение безопасности, в том числе усиление антитеррористической защищенности объектов МБДОУ «Детский сад № 41» |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного образования и начального образования. 2. Внедрение дистанционных образовательных технологий и элементов электронного обучения для детей от 5 лет. 3. Цифровизация системы управления образовательной организацией, в том числе документооборота. 4. Создание открытой и доступной системы дополнительного образования для развития детских способностей. 5. Обеспечение эффективного, результативного функционирования и постоянного роста профессиональной компетентности стабильного коллектива в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 6. Модернизация развивающей предметно-пространственной среды и материально-технической базы МБДОУ. 7. Повышения безопасности в организации в отношении детей и работников, посетителей. 8. Создание условий для полноценного сотрудничества с социальными партнерами для разностороннего развития детей. |
| Основные направления развития учреждения | 1. Модернизация развивающей предметно-пространственной среды и развитие качественной и доступной образовательной и творческой среды. 2. Переход на ФОП. 3. Повышение эффективности системы дополнительного образования, расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей и их родителей 4. Цифровизация рабочих и образовательных процессов в МБДОУ. 5. Совершенствование системы охраны труда. 6. Усиление антитеррористической защищенности МБДОУ. 7. Повышение доступности качественного дошкольного образования для всех категорий детей, соответствующего современным потребностям общества и каждого гражданина; |
| Период реализации Программы | С 2023 года по 2027 год – 5 лет |
| Порядок финансирования Программы | Средства субсидии на муниципальное задание. Целевые субсидии. Средства от приносящей доход деятельности |
| Целевые индикаторы и показатели успешности реализации Программы | Удовлетворенность 89 % участников образовательных отношений качеством предоставляемых образовательных услуг. Положительная динамика результативности участия педагогов в конкурсах, конференциях и др. мероприятиях инновационной направленности. Благоприятные показатели физического, психического здоровья воспитанников. Рост числа работников, использующих дистанционные технологии, ИКТ, инновационные педагогические технологии. Обучение 90 % педагогов по программам для работы с детьми с ОВЗ. Увеличение числа договоров о сотрудничестве, сетевой форме реализации образовательных программ с организациями округа и города научной, технической, инновационной, культурной, спортивной, художественной, творческой направленности. Обновление материально-технической базы на 40 %. Снижение несчастных случаев с работниками и детьми, происшествий на территории МБДОУ. Реализация деятельности детского сада на прежнем уровне в условиях мобилизации. Быстрая адаптация к коллективу воспитанников-иностранцев |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных услуг. В организации реализуются новые программы дополнительного образования для детей и их родителей. Высокий процент выпускников МБДОУ, успешно прошедших адаптацию в первом классе школы. Внедрены и эффективно используются цифровые технологии в работе организации, в том числе документообороте, обучении и воспитании. Создана современная комфортная развивающая предметно-пространственная среда и обучающее пространство в соответствии с требованиями законодательства РФ. Повысилась профессиональная компетентность педагогов, в том числе в области овладения инновационными образовательными и метапредметными технологиями за счет прохождения повышения квалификации и переподготовки работников, участия в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных мероприятиях. МБДОУ получает меньше замечаний от органов надзора и контроля в сфере охраны труда и безопасности |
| Контроль реализации Программы | МБДОУ »осуществляет мониторинг эффективности реализации программы развития. Отчетная дата – май каждого года. По итогам ежегодного мониторинга ответственный работник составляет аналитический отчет о результатах реализации программы развития. Ответственный назначается приказом заведующего МБДОУ. Корректировку программы развития осуществляет заведующий МБДОУ. |

2.Информационно-аналитическая справка о  МБДОУ г. Махачкалы

2.1.Сведения об  МБДОУ.

МБДОУ является муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №41»

Юридический и фактический адрес МБДОУ:

Адрес: – 367014 Россия, республика Дагестан, г. Махачкала, Улица Айвазовского,7

Учредитель - Администрация г. Махачкалы. Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление образования

МБДОУ введен в строй с 1978 года. Проектная мощность –150 детей.

Учредителем МБДОУ является Администрация г. Махачкалы.

Детский сад является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», договором между учредителем и учреждением, Уставом учреждения.

Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической базы. Территория детского сада имеет различные виды кустарников и деревьев, газоны, клумбы и цветники. В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, создана предметная среда, соответствующая современным санитарным, методическим требованиям. Здание детского сада построено по типовому проекту – 2-х этажное, 12-и групповое. Учреждение оказывает услуги по воспитанию и обучению детей дошкольного возраста, реализует основную образовательную программу в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учётом особенностей психофизического развития и возможностей детей

Режим функционирования  МБДОУ пять дней в неделю (понедельник - пятница)  с 07.00 до 19.00

Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни согласно Трудового Кодекса Российской Федерации.

Важным условием результативности учебно-воспитательного процесса является кадровое обеспечение.

Обеспеченность педагогическими кадрами составляет - 100%.

Все педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень, участвуют в работе педагогических советов, а также - районных методических объединений.

2.2.	Сведения о воспитанниках

В детском саду функционирует 12 групп, из них:

| 2 группа раннего возраста | 1 группы |
| --- | --- |
| Младшая группа | 2 группы |
| Средняя группа | 2 группы |
| Старшая группа | 2 группы |
| Подготовительная группа | 1 группа |
| Всего детей во всех группах МБМБДОУ «Д/С № 41» 259 ребёнок. |  |

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая

Структура МБДОУ:

Численность детей в  МБДОУ «Д/С № 41» - 259 детей.

Режим работы МБДОУ: 12 часов.  (7.00 до 19.00)

Финансирование – бюджетное

Администрация МБДОУ:

Заведующая МБДОУ – Асукова Муслимат Алаутдиновна

Заместитель руководителя – Чикуленко Мира Николаевна

Главный бухгалтер – Ашурбеков Ахмед Рамазанович

2.3.	Характеристика окружающего социума

- МБМБДОУ « СОШ № 26,

- Детская библиотека

- Дошкольное образовательное учреждение № 45

- Детская поликлиника №03

Взаимодействие с ними, а также с другими учреждениями образования, здравоохранения, культуры и спорта осуществляется на основе договоров о сотрудничестве.

Анализ работы учреждения с социумом показывает, что детский сад не в полной мере учитывает образовательно-оздоровительный потенциал социума, а социум, в свою очередь, не проявляет интереса к сотрудничеству с детским садом.

Развитая сеть транспортных коммуникаций делает детский сад доступным для населения. Дошкольное учреждение пользуется спросом у родителей.

Общая схема взаимодействия МБДОУ с социальными партнерами

ДОУ

Культурные центры

(участие в городских выставках рисунков, участие

в городском конкурсе

Общеобразовательные школы района/муниципалитета

(интеллектуальное, речевое развитие, подготовка руки к письму, развитие коммуникативной сферы, работа с родителями, совместные педсоветы)

Краеведческий музей (экскурсии по родному краю, посещение выставок)

Детская библиотека (посещение библиотеки, проведение литературных викторин, организация тематических встреч)

###### Наличие договоров с предприятиями, организациями, вузами, другими учреждениями:

| Наименование организаций | Область сотрудничества |
| --- | --- |
| ###### ДИРО РД | Повышение квалификации педагогов, младших воспитателей, обмен опытом для слушателей – педагогов Дагестана. |
| МБОУ Гимназия «Перспектива» | Согласно плана преемственности МБДОУ и школы для воспитанников и родителей проводятся следующие мероприятия: беседы и консультации с родителями по подготовке детей к школе, экскурсии с детьми в школу, совместные мероприятия среди детей 1 класса и детей подготовительной группы |
| ###### ГБУ ДО РД «Детско-юношеская автошкола» | Проведение старшими школьниками мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма. |
| МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» г. Махачкалы | Работа по экологии, знакомство с природой Дагестана и России. Проводятся беседы, дидактические игры, экскурсии. |
| Детская поликлиника №3 | Совместный план мероприятий по профилактике различных заболеваний. Ежегодный медицинский осмотр Просветительская работа среди педагогов МБДОУ и родителей воспитанников |

2.4.Организационно-педагогические условия МБДОУ, характеристика педагогов

Педагогический состав МБДОУ составляет – 20 человек.

Из них:

Воспитателей: 16

Педагог-психолог -1

Музыкальный работник -2

Инструктор по ФК -1

Кадровая политика в детском саду направлена на повышение профессиональной компетентности и образовательного уровня педагогов.

Отраслевые награды имеют:

«Почетный работник общего образования РФ» - 5

«Отличник Республики Дагестан» - 3

Педагоги в основном опытные специалисты с высшим педагогическим образованием и большим стажем работы.

| Образовательный уровень |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее количество педагогов | Высшее образование | Среднее - специальное образование | Обучение в вузе |
| 20 | 17 | 3 | 0 |

| Стаж работы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| до 5 лет | до 10 лет | до 25 лет | более 25 лет |
| 0 | 10 | 2 | 8 |

| Профессиональный уровень педагогического коллектива |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее количество педагогов | Высшая квалифика-ционная категория | Первая Квалифика-ционная категория | Соответствует занимаемой должности | Без категории |
| 20 | 4 | 0 | 18 |  |

Дополнительное профессиональное образование педагогических работников МБМБДОУ «Детский сад № 41» осуществляется по следующим направлениям:

- повышение квалификации на курсах

- за счет организации системы методической работы в учреждении.

Методическая работа в МБДОУ в целом оптимальна и эффективна, имеются позитивные изменения профессиональных возможностей кадров и факторов, влияющих на качество воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ. Формы и содержание методической работы соответствуют поставленным целям и задачам. Учитывая уровень профессионального мастерства, проводятся открытые показы ООД, семинары, консультации, круглые столы, психологические тренинги. Функционирует «Гостиная молодого педагога».

Вывод.

Анализ динамики уровня образования и квалификации педагогов позволяет сделать вывод об устойчивой тенденции педагогов к повышению своей профессиональной подготовки и профессиональной компетентности. Часть педагогов имеют потенциал к работе в инновационном режиме, они участвуют в работе объединений педагогов на различных уровнях и руководят ими, участвуют в конкурсах профессионального мастерства, обобщают свой опыт работы, внедряют в образовательный процесс новинки педагогической науки и практики. Именно эти педагоги, готовые к повышению своей компетентности, аттестации на более высокую квалификационную категорию, смогут составить инновационный стержень учреждения и, как следствие, обеспечить максимально возможное качество образовательной услуги.

Однако все еще имеет место отток квалифицированных кадров в связи с низкой заработной платой и постоянно снижающегося престижа педагогических профессий. Обостряется проблема профессионального выгорания педагогических кадров, отсутствия специального дошкольного образования. Инертность, недостаточно высокий уровень аналитико-прогностических и проектировочных умений ряда педагогов не позволяет им достойно представить опыт своей работы.

2.5.Характеристика достижений МБДОУ «Д/С №41»

| № | Название мероприятия | Уровень участия | Результат | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год |  |  |  |  |
| 1. | Спортивная олимпиада «Олимпийские надежды» | муниципальный | 2-е место | Дети старшей группы |
| 2. | Почетная грамота МО РД | региональный |  | Зам. Чикуленко М.Н. |
| 3. | Конкурс «Лучшая методическая разработка» | Всероссийский | 1-е место | Георгиева В.Г. Магомедова Ж.Р. Садуллаева М.Ш. |
| 4. | Конкурс«Музыкальный серпантин» | Всероссийский | 1-е место | Георгиева В.Г. |
| 5. | Конкурс «Люблю тебя, мой край родной» | Муниципальный |  | Абдулкадырова Фатима (старшая группа) |
| 2023 год |  |  |  |  |
| 1. | Награждение воспитателя значком «Отличник образования Республики Дагестан» | региональный |  | Воспитатель Магомедова Ж.Р. |
| 2. | Форум «Детство без границ» | Российский | участие | Зам.заведующей Чикуленко М.Н. |
| 3. | Семинар «Наставники | Муниципальный |  | Зам заведующей |

3.	Основание для разработки Программы

Программа развития предусматривает реализацию комплекса мероприятий и создания необходимых условий в образовательной организации и ориентирует коллектив на создание качественного образовательного пространства, способствующего развитию и саморазвитию всех участников педагогического процесса. Необходимость разработки данной Программы развития обусловлено пересмотром, разработкой и внедрением новых подходов и педагогических технологий, повышающих качество образовательной политики ДОО. Результатом деятельности ДОО по направлениям является повышение эффективности работы образовательной организации, результатом реализации инициативных проектов – высокий

уровень удовлетворенности общества качеством дошкольного образования. В целом Программа направлена не только на стабильное функционирование образовательного учреждения, но и на его планомерное развитие в рамках приоритетных задач.

4.	Концептуально-прогностическая часть

Концепция желаемого будущего состояния МБДОУ

Ценностные и научно-педагогические основания концепции

Аксиологическую основу новой модели МБДОУ составляет философия гуманизма, устанавливающая наивысшую ценность человека, интересов его развития и самореализации в обществе и культуре. Человеческая сущность раскрывается здесь через понятия индивидуальности и свободы. Индивидуальность создается самим человеком на протяжении всей жизни, свобода есть жизненное приобретение как результат раскрытия индивидуальности.

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в системе дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих интеграцию образовательного процесса, ориентированного на развитие личности и предусматривающего в своей основе лично-ориентированную модель образования. Это предполагает существование между взрослыми и детьми отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает работников образовательных учреждений на творческое отношение к своей деятельности, формирует у них потребность к постоянному саморазвитию и самостановлению.

В этой связи перед работниками детского сада должна стоять задача создания единой системы образовательно-оздоровительного  процесса, построенного на интегративной основе. Должны быть разработаны не только принципы целостного подхода к содержанию образования и оздоровления, но и личностно-ориентированной организации педагогического процесса, направленного на оздоровление и развитие ребенка с проблемами в здоровье.

В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, обеспечивая своевременное формирование возрастных новообразований детства, развитие компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к окружающим, становление

личностной позиции, получение ребенком качественного образования как средства для перехода на последующие возрастные ступени развития, обучения и воспитания. Методологическую основу концепции составили положения, представленные в работах Л.С. Выгодского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского, Ю.Ф. Змановского.

В основе Программы развития МБДОУ заложены следующие принципы реализации концепции:

Гуманизации – ориентация взрослых на личность ребёнка.

Демократизации – совместное участие воспитателей, специалистов, родителей в воспитании и образовании детей.

Дифференциации и интеграции – целостность и единство всех систем учебной деятельности, сохранение психического и физического здоровья детей, формирование начал личности.

Принцип развивающего обучения – использование новых развивающих технологий образования и развития детей.

Вариативности модели познавательной деятельности – разнообразие содержания, форм, и методов с учётом целей развития и педагогической поддержки каждого ребёнка.

Общего психологического пространства – сотрудничество в процессе познания: совместные игры, труд, беседы, наблюдения.

Ведущими ценностями при разработке концепции: ценность здоровья, ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества, которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают содержанием ценностного освоения мира ребенком.

Ценность здоровья  - требует создания в образовательном учреждении условий для сохранения и укрепления здоровья детей (как физического, так и психического),  приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры и валеологической грамотности.

Ценность  развития  - направляет внимание на построение развивающего образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и жизненный опыт

каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных способностей и потребностей, формируется в условиях личностного выбора готовность детей к саморазвитию и самообразованию. Ценность детства – акцентирует внимание на том, что детство – это неповторимый, самоценный  и отличающийся от взрослого период жизни,  особая культура, характеризующаяся целостным мировосприятием,  открытостью миру, чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к образованию. Специфика детства требует бережного отношения к особенностям возрастного развития, к внутреннему миру ребенка, а также создания условий для взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого миров. Ценность сотрудничества – предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования  и источник обновления образовательной системы.

Основными целевыми установками МБДОУ должны стать:

- реализация комплексной образовательной программы, обеспечивающей равные стартовые возможности для всех детей раннего и дошкольного возраста;

- создание оптимальных условий для дифференциации и  индивидуализации образовательного процесса посредством организации комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников МБДОУ и их родителей (комплексная диагностика, ведение индивидуальных паспортов и  маршрутов развития и здоровья, введение портфолио дошкольника);

- максимальное удовлетворение потребностей заинтересованного населения в новых формах дошкольного образования;

- достижение высокого качества образовательной услуги за счет совершенствования ресурсного обеспечения образовательного процесса (повышение профессиональной компетентности сотрудников МБДОУ, укрепление межведомственных связей учреждения, подведение образовательного процесса под научные основы, совершенствование материально-технической базы и предметно-развивающей среды, модернизация нормативно-правовой базы организации образовательного процесса в режиме развития).

Проектируемая модель образовательного процесса определяется концепцией, основные идеи которой:

1. Право каждого ребенка, как на полноценное развитие, так и на оказание ему помощи в соответствии с функциональными отклонениями и интеллектуальными особенностями.

2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его уникальности и неповторимости.

3. Деятельность учреждения в режиме обновления содержания в соответствии с ФГОС (реализация  различных по содержанию современных комплексных и  парциальных программ и технологий, их адаптация к приоритетам и специфике работы МБДОУ) и его организационных форм (новые формы дошкольного образования, комплекс дополнительных образовательных услуг).

В основе концепции развития  МБДОУ как адаптивной модели дошкольного образовательного учреждения лежит возможность:

- ранней диагностики и динамического наблюдения отклонений в психофизическом развитии детей;

- комплексного психолого-медико-педагогического подхода к диагностической, образовательной, оздоровительной, коррекционной и реабилитационной работе;

- вариативного набора разноуровневых программ для детей с учетом их индивидуальных личностных особенностей и резервных возможностей;

- интеграции детей с различным состоянием здоровья,  уровнем развития, степенью адаптированности к МБДОУ в условиях дифференцированных микрогрупп для достижения максимального качества образовательного процесса;

- создания целостной системы, в которой все этапы работы с ребенком, были бы взаимосвязаны.

Миссия МБДОУ «Сначала любить – потом воспитывать»

Миссия МБДОУ состоит в этом случае в педагогическом обеспечении готовности личности к саморазвитию, формировании ее качеств и свойств, открывающих пути к акме, т.е. к

наивысшим творческим достижениям, полной реализации духовных сил и возможностей, заложенных в ней природой и культурой.

Данная миссия дифференцируется по отношению к различным субъектам: – по отношению к детям и их родителям МБДОУ обязуется обеспечить развитие индивидуальных способностей ребенка для его успешности в дальнейшем обучении и жизни в современном обществе, охрана жизни и здоровья детей, обеспечение  равенства возможностей каждого ребенка на получение качественного и доступного образования, обеспечивающего равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе, организация  грамотного  коррекционно – образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие коммуникабельной, духовно-нравственной, эстетически развитой личности, чувствующей себя уверенно в новых  социальных условиях; удовлетворение образовательных потребностей родителей; – по отношению к педагогическому коллективу МБДОУ создает условия для профессиональной самореализации педагога, социальной защиты и повышения квалификации; – по отношению к системе образования заключается в расширении доступности инноваций дошкольного образования посредством проведения на базе  МБДОУ обучающих семинаров, публикации методических рекомендаций; – по отношению к обществу миссия состоит в привлечении как можно большего числа различных субъектов к развитию и реализации дошкольного образования, расширению ресурсной (кадровой, материальной, информационной, экспериментальной и др.) базы МБДОУ, удовлетворение образовательных потребностей социума.

Модель выпускника как идеальный ориентир и единая позиция всех участников образовательного процесса на основе создания  здоровьесберегающей среды.

Будущее желаемое состояние  МБМБДОУ как системы, её философия, принципы жизнедеятельности, традиции, миссия, актуальные ценности и стратегические направления развития в общем образовательном пространстве.

Модель выпускника МБДОУ, в котором непосредственно воплощается и реализуется данная миссия, включает в себя компоненты:

- Нравственный потенциал

  - хорошо ориентированный в правилах культуры поведения;

  - охотно вступает в общение с окружающими;

  - проявляет чувство собственного достоинства, самоуважения;

  - владеет элементарным самоконтролем;

  - проявляет стремление к самостоятельности;

  - сформировано умение оценивать свои и чужие поступки с позиции общих ценностей.

- Познавательный потенциал

  - проявляет активный интерес к миру людей и предметов;

  - любознателен;

  - настойчив в поиске ответа на возникшие вопросы.

- Физический потенциал.

  - устойчивый интерес к физическим занятиям;

  - точно и энергично выполнять движения;

  - владеет элементарными навыками здорового образа жизни и

безопасного поведения;

  - не подвержен частым простудным заболеваниям;

  - сформированы основные гигиенические навыки и привычки.

- Коммуникативный потенциал.

  - сформированы основы культурного поведения;

  - умеет пользоваться способами мирного разрешения конфликтов;

  - гуманистическая направленность в поведении;

  - выражает готовность к сотрудничеству;

  - сформированы предпосылки вхождения в более широкий социум.

- Творческий потенциал.

  - проявляет творчество в различных видах деятельности: играх, изобразительной, речевой, музыкальной деятельности;

  - сформированы основы художественных способностей;

  - развито воображение.

Модель педагога МБДОУ (как желаемый результат).

Личность может воспитать только личность.

Поэтому, в современных условиях важное  значение приобретает образ педагога детского сада.

Инновационная и развивающая деятельность педагога поднимает статус дошкольного учреждения. Одновременно повышается и требования к педагогу, к  его работе в инновационном режиме.

Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером общения взрослого и ребенка.

1.Профессионализм воспитателя:

- имеет необходимую педагогическую и психологическую подготовку;

- свободно ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях обучения, воспитания и здоровьесбережения, использует их как основу в своей педагогической деятельности;

- владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей своей группы;

- умело использует элементарные средства диагностики и коррекции индивидуальных особенностей детей при реализации дифференцированного подхода;

- владеет педагогической техникой: речью, умением сконцентрировать внимание детей на решение педагогических задач, используя личностно-ориентированную модель взаимодействия с детьми;

- проявляет творчество и интерес к педагогической деятельности;

- умеет работать с техническими средствами обучения, видит перспективу применения ИКТ в образовательном процессе;

- стимулирует активность детей на занятии, их увлеченность познавательными и практическими заданиями, их потребность в самостоятельном добывании знаний, потребность к творческой переработке усвоенного материала.

2. Проявление организационно-методических умений:

- использует в работе новаторские методики;

- включает родителей в деятельность, направленную на создание условий, способствующих развитию, оздоровлению и воспитанию  их детей; формирует у родителей позитивное отношение к овладению знаниями педагогики и психологии;

- владеет навыками анализа, прогнозирования и планирования своей деятельности. 3.Личностные качества педагога:

- имеет четко выработанную жизненную позицию, не противоречащую моральным нормам общества;

- обладает развитой эмпатией: эмоциональной отзывчивостью на переживание ребенка, чуткостью, доброжелательностью, заботливостью; тактичностью;

- владеет педагогическим тактом, умеет сохранять личностное достоинство, не ущемляя самолюбие детей, их родителей, коллег по работе;

- обладает рефлексивными умениями: умением размышлять над причинами успехов и неудач, ошибок и затруднений в воспитании и обучении детей;

- ведет работу по организации тесного взаимодействия медико-педагогического персонала учреждения, родителей и социума.

Модель родителя воспитанника детского сада (как желаемый результат)

- Родители (законные представители) -   активные полноценные участники образовательных отношений.

- Родители (законные представители)  -  креативные участники диалога по созданию единого пространства развития ребенка.

- Родители (законные представители)  - педагогически грамотные партнёры.

- Родители (законные представители)  -  инициативные участники конструктивного взаимодействия между семьей и детским садом.

- Родители (законные представители) - надёжная поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

- Родители (законные представители)  - ответственные и компетентные помощники в вопросе государственно - управления и контроля за образовательным процессом.

Воспитательно-образовательная система нового МБДОУ.

Общим принципом построения воспитательно-образовательной системы нового МБДОУ выступает взаимодополняемость формальной и неформальной воспитательно-образовательных сред. Формальная воспитательно-образовательная среда существует в виде системы запланированных мероприятий, ориентированных на социализацию и формирование первых представлений воспитанников об окружающем мире, предпосылок формирования умений и ключевых компетенций, необходимых для их дальнейшего успешного обучения в школе. Неформальная образовательная среда существует в виде сети разнообразных творческих объединений и системы психолого-педагогической поддержки индивидуализации и всестороннего развития ребенка. Неформальная воспитательно-образовательная среда в наибольшей степени открыта ко взаимодействию с внешними социальными институтами на основе отношений партнерства. Взаимодействие этих сред осуществляется в процессе проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников на всех ступенях дошкольного образования

4.1.	Концепция развития МБДОУ

1.Преобразования в дошкольном учреждении возможны только тогда, когда коллектив будет готов к преобразованиям, захочет осуществить их, будет заинтересован в результатах этих преобразований. Преобразования возможны только при становлении новой организационной культуры, которая будет базироваться:

- на высокой индивидуальной инициативе каждого сотрудника МБДОУ;

- на ценности качества и эффективности проделанной работы.

Таким образом, стратегической целью деятельности образовательного учреждения является создание инновационной модели образовательного пространства, обеспечивающего обновление содержания, организации и обеспечения образовательного процесса, позитивную динамику состояния здоровья и развития детей, перспективы дальнейшего развития МБДОУ в условиях реализации новой государственной образовательной политики, удовлетворяющей возможности и потребности семьи, учитывающей интересы ребёнка и обеспечивающей содержание непрерывного воспитательно-образовательного процесса.

2. Концепция воспитательно-образовательной системы нового МБДОУ (общий принцип, система организации воспитательно-образовательного процесса; общая структура воспитательно-образовательной системы, задачи и ожидаемые результаты, взаимосвязь и взаимодополнение в воспитательно-образовательной системе МБДОУ дидактической подсистемы и подсистемы воспитательной работы; подходы к диагностике и оценке результатов воспитания и образования; общие принципы отбора и структурирования содержания воспитания и образования и их реализация в воспитательно-образовательном плане МБДОУ; принципы и способы обеспечения интеграции отдельных воспитательных и образовательных процессов в целостный воспитательно-образовательный процесс; требования к воспитательным и образовательным программам; принципы отбора и использования ведущих развивающих технологий, методов и средств; базовые обобщенные требования к занятию, воспитательному мероприятию)

Целевыми установками образовательной политики государства на современном этапе стало осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение качества образовательной услуги, рост профессиональной компетентности педагога – как основного ресурса развития системы образования. Эффективное решение этих задач возможно только в учреждении, готовом работать в инновационном режиме, конкурентоспособном на рынке образовательных услуг города.

Содержание воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ определено разработанной и принятой к реализации образовательной программой. Образовательная программа обеспечивает:

1. Включение различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей самих детей.

2. Организацию индивидуальных и коллективных видов деятельности.

3. Предполагает реализацию права выбора самим ребенком содержания, средств, форм самовыражения, партнеров по деятельности.

4. Индивидуальную учебную нагрузку на ребенка с учетом его психофизических

особенностей. Содержание воспитательно-образовательной работы представляет собой системно построенную деятельность взрослых и детей в рамках образовательного процесса для обеспечения интеллектуального, личностного и физического развития ребенка.

Под системно построенной моделью воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ понимается динамическая совокупность воспитательных и обучающих сред , направленных на активное вовлечение детей в различные виды деятельности: художественно-эстетическую, учебно-познавательную, досугово-развивающую, здоровьесберегающую, исследовательскую. При этом в процессе развития МБДОУ принимают участие все участники образовательного процесса: педагоги, дети и их родители.

Концепция обеспечивающей системы нового МБДОУ (внутренние условия жизнедеятельности МБДОУ, необходимые и достаточные для его успешного функционирования и дальнейшего развития (социально-психологические, организационно-педагогические, материально-вещественные, социально-бытовые, санитарно-гигиенические, эстетические, пространственно-временные и др.), требования к номенклатуре, качеству и объему ресурсов, необходимых для полноценного функционирования МБДОУ и его новой воспитательно-образовательной системы, для создания необходимых внутренних условий жизнедеятельности (по каждому виду ресурсов – кадровых, концептуальных, информационных, нормативно-правовых, материально-технических, финансовых и проч.); общие принципы построения и ожидаемое будущее состояние структур МБДОУ, служб, организационных единиц, занимающихся обеспечением учреждения всеми необходимыми ресурсами (также по всем видам ресурсов); внешние связи МБДОУ и их вклад в ресурсное обеспечение его жизнедеятельности).

Основные направления развития МБДОУ.

1. Модернизация развивающей предметно-пространственной среды и развитие качественной и доступной образовательной и творческой среды.

2. Переход на ФОП.

3. Повышение эффективности системы дополнительного образования, расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей МБДОУ.

4. Цифровизация рабочих и образовательных процессов в .МБДОУ.

5. Усиление антитеррористической защищенности  МБДОУ.

7. Повышение качества дошкольного образования для всех категорий детей, соответствующего современным потребностям общества и каждого гражданина;

5.1.	Переход на ФОП

ФОП (или ФООП) ДО – федеральная образовательная программа дошкольного образования

•	Организовать обучение и воспитание дошкольника как гражданина Российской Федерации, формировать основы его гражданской и культурной идентичности доступными по возрасту средствами;

•	создать единое ядро содержания дошкольного образования;

•	создать единое федеральное образовательное пространство воспитания и обучения детей, которое обеспечит и ребенку, и родителям равные, качественные условия дошкольного образования, вне зависимости от места проживания

Учебно-методическая документация:

•	федеральная рабочая программа воспитания;

•	федеральный календарный план воспитательной работы;

•	примерный режим и распорядок дня групп.

Единые для Российской Федерации базовые объем и содержание дошкольного образования, планируемые результаты освоения образовательной программы

ФОП ДО определяет объем, содержание, планируемые результаты обязательной части образовательной программы дошкольного образования, которую реализует детский сад. Обязательной к выполнению станет и федеральная рабочая программа воспитания, и федеральный календарный план воспитательной работы ФОП станет основой для разработки образовательной программы детского сада. Детские сады сохраняют право разработки собственных образовательных программ, но их содержание и планируемые результаты должны быть не ниже, чем в ФОП

Переход на ФОП запланирован к 1 сентября 2023 года

5.2	Модернизация развивающей предметно-пространственной среды (РППС)

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к организации предметно-развивающей среды и требованиями государственного образовательного стандарта, оборудованы Центры для организации разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с воспитателем).

Для охраны и укрепления здоровья детей в МБДОУ имеется процедурный кабинет, кабинет для медицинского осмотра, изолятор, физкультурный (совместно с музыкальным) зал.

Оформление помещений соответствует трехпредметному пространству: сомасштабном действию глаз, рук, росту детей. Большую помощь в оснащении педагогического процесса оказывают родители воспитанников.

При создании предметно-пространственной среды учитывается гендерная специфика, возрастные и психологические особенности детей, соответствие гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. В МБДОУ рационально используется пространственные возможности помещений - раздевалки, групповые комнаты, коридоры; в группах созданы центры, зоны и уголки для разных видов деятельности детей, что способствует улучшению психологической комфортности, росту познавательного потенциала окружающих ребёнка предметов. В свободном доступе детей в достаточном количестве представлены развивающие игры и игрушки ярких цветов.

Уголки для мальчиков объединены конструктивно-строительным интересом, для удовлетворения которого размещены конструкторы разных размеров и фактуры, имеются различные виды транспорта. В уголке для девочек размещены такие игры как:

«Парикмахерская», «Поликлиника», «Магазин», «Ателье». Здесь происходит контакт мальчиков и девочек, что реализует гендерное воспитание детей.

Особенностью детей подготовительного к школе возраста является то, что в данном возрасте замысел основывается на теме игры, поэтому полифункциональная предметная среда подготовительной к школе группы создана так, что пробуждает активное воображение детей.

Сферы самостоятельной детской активности внутри групп не пересекаются, достаточно места для свободы передвижения детей. Все игры и материалы в группах расположены таким образом, что каждый ребёнок имеет свободный доступ к ним.

Тем не менее, еще далеко недостаточно количества оборудования как для обеспечения образовательного процесса (в соответствии с требованиями образовательной программы), так и материально-технического оснащения (соответствующего требованиям СанПиН). Обеспеченность программы пакетом методико-диагностических и практических материалов составляет 76%, что не достаточно для гарантирования высокого качества образовательного процесса.

5.3.	 Анализ уровня подготовки детей к обучению в школе

В МБДОУ был обеспечен оптимальный переход ребенка - субъекта образования - от дошкольной ступени к ступени начального общего образования через:

- доступность качественных услуг общего образования для детей старшего дошкольного возраста, выравнивание их стартовых возможностей при переходе в начальную школу;

- благоприятные условия для успешного перехода на следующую образовательную ступень — начальную школу - в части преемственности образовательных программ;

- уменьшение периода адаптации первоклассников к условиям обучения в школе;

- возможности для развития неповторимой индивидуальности каждого ребенка, проявления каждым ребенком творческих способностей в разных видах деятельности;

- стабильный интерес детей к процессу обучения;

- формирование позиции успешного первоклассника.

Для составления целостной характеристики каждого выпускника применялся набор следующих методик:

1.	тест Керна - Ирасека;

2.	субтесты  Векслера;

3.	матрицы Равенна;

4.	методики Лурия;

5.	опросник А.Л. Венгера на определение запаса знаний об окружающем мире и мотивации к школьному обучению;

6.	тест «Оценка словесно-логического мышления» (программа диагностики готовности к школьному обучению Н. И. Пасечника).

7.	задания к комплексной диагностики к.п.н. М.И. Кузнецовой, к.п.н. Е.Э. Кочуровой на изучение предпосылок к развитию навыков счѐта, письма и чтения (по программе психолого-педагогической оценки готовности к началу школьного обучения к.п.н. Натальи и Михаила Семаго);

8.	проективная методика «Лесенка» на исследование самооценки и уверенности в себе и др.

По результатам обследования детей были выделены итоговые показатели с соответствующими уровнями функциональной готовности к обучению в школе: состояние здоровья, социальная и психолого-педагогическая готовность к школе, развитие школьно-значимых психофизиологических функций, развитие психологических предпосылок учебной деятельности.

Данные показывают, что функциональная готовность к обучению в школе высокого и среднего уровней составляет  98%. На основе полученных данных для создания наиболее благоприятных условий обучения детей в школе рекомендуется:

- продолжать работу по формированию звукового анализа;

- воспитателям построить взаимодействие с семьями воспитанников в целях осуществления полноценного развития каждого ребенка.

5.4. Повышение эффективности системы дополнительного образования, расширение спектра дополнительных образовательных услуг (платных и бесплатных

В детском саду функционируют 8 кружков:

| № | Название кружка | Руководители | День недели | Время проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Маленькие исследователи» | Баганова Р.А.,Садуллаева М.Ш. | Четверг | 16.00-16.10, 16.30-16.40. |
| 2 | «Капелька» | Ибавова Д.Н., Гаджиева А.И. | четверг | 16.00–16.15 16.30-16.45 |
| 3 | «Юлдузка-Говорушка» | Магомедова Ж.Р., Хайбулаева М.Т. | Понедельник | 16.00-16.15, 16.25-16.40 |
| 4 | «Путешествие в страну Математику» | Абдуллаева Х.М., Керимова Л.В. | Вторник | 16.00-16.20 16.30 -16.50 |
| 5 | «Разноцветные пальчики» | Каитбекова М.Г., Джахангирова Ф.Г. | вторник | 16.00-16.20 16.30-16.50 |
| 6 | «Юный эколог»» | Уруджева Г.Э., Яхьяева И.А. | четверг | 16.00 - 16.25 16.35-17.00 |
| 7 | «Пластилинография» | Алисултанова Д.И., Мусалаева Э.А. | Среда | 16.00-16.25 16.35-17.00 |
| 8 | «Азбука дорожного движения » | Омариева Р.И., Магомедова М.А. | Среда | 16.00-16.25, 16.35-17.00 |

Деятельность кружковой работы была организована как бесплатная дополнительная образовательная услуга.
Дополнительное образование (кружковая работа) разработаны зам. руководителя Чикуленко М.Н.. и направленным на развитие способностей детей.
Занятия с детьми проводились согласно расписанию: 1 раз в неделю (по подгруппам), У детей, посещающих кружок, формировался   эмоционально-чувственный внутренний мир, развивалась фантазия, воображение и творческие способности. Дошкольники, обучались различным   способам деятельности, у них формировались умения и навыки с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.

Были созданы условия для становления активной, творческой личности: атмосфера творчества, бережное отношение к процессу и результату детской деятельности, овладение детьми различных способов работы, индивидуальный подход к каждому ребенку.

Дети приобрели умения и навыки передавать впечатления о предметах и явлениях с помощью выразительных образов. Улучшилось восприятие, обогатился сенсорный опыт.

В целом работа кружков проводилась целенаправленно и эффективно.

5.5   Цифровизации образовательного процесса

Анализ состояния учебно-методической базы МБДОУ.

Методическая работа в МБДОУ - это основной путь совершенствования профессионального мастерства педагогов, развития творческого потенциала всего  коллектива, повышения качества и эффективности воспитательно-образовательного  процесса.

Успех работы дошкольного учреждения во многом зависит от качества методической работы с педагогами.

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, органично соединялась с повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в деятельности методической службы стало оказание реальной, действенной помощи всем членам коллектива.

Основные направления деятельности методической службы общеобразовательного учреждения:

- Организационно- методическая деятельность;

- Учебно-методическая работа;

- Научно-методическая работа;

- Инновационно-методическая работа.

Подходы к организации методической работы:

- проблемно-диагностический;

- личностно-ориентированный; - организацию и управление успехом;

- планирование работы по вертикали, снизу вверх (встречное планирование); - стимулирование педработников в процессе и по результатам деятельности;

- использование преимуществ микрогрупповой работы; - переход от коллективных форм работы к самообразованию;

- реализацию принципа педагогической поддержки;

- отказ от решения глобальных педагогических и отвлеченных проблем в пользу реальных педагогических затруднений;

- делегирование педагогическому самоуправлению наибольших полномочий в интересах повышения качества собственной деятельности; - индивидуализацию управленческих действий;

- рефлексивность;

- разнообразие форм подведения итогов.

В МБДОУ идет реализация   системы обучения и внедрения технологии проектной деятельности в образовательный процесс.

Формы методической работы:

Традиционные:

- тематические педсоветы;

- семинары-практикумы;

- повышение квалификации;

- работа педагогов над темами самообразования;

- открытые мероприятия и их анализ;

- участие в конкурсах;

Инновационные:

- мастер - классы;

- проектная деятельность.

В образовательном процессе МБДОУ педагоги стали использовать интегрирование разных видов деятельности в индивидуальных формах работы (беседы, занятия), и, тем самым,  обеспечивая развитие ребёнка как индивида, личности, субъекта.

По всем реализуемым программам в МБДОУ имеет достаточное методическое обеспечение: укомплектованность методической литературой, учебно-наглядными пособиями и материалами. В МБДОУ имеется методическая литература по направлениям развития дошкольников: социально-коммуникативное, физическое, познавательное, речевое, художественно-эстетическое в соответствии с ФГОС.

###### Педагогический коллектив МБДОУ осуществляет воспитательно-образовательную работу по:

- Региональной образовательной программе РД в соответствие с ФГОС (авторский коллектив программы: Шурпаева М.И., Байрамбеков М.М., Исмаилова У.А., Гришина А.В., Гасанова Д.А., Гусарова Л.Ф., Агабекова С.С., Амирова С.К., Рамазанова Э.А., 2015 г.),

- образовательной программе МБДОУ,

- Парциальные  программы «Красота. Радость. Творчество» под ред. В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой,  А.Антонова.

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет

- «Цветные ладошки» под  ред. И.А.Лыкова,

- «Юный эколог» С.Николаевой.

- «Наш дом – природа» Н. Рыжовой,

- О.С.Ушакова «Программа развития речи детей дошкольного возраста»,

- Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева «Основы безопасности детей дошкольного возраста»

- «Математика в детском саду», В.П. Новикова;

- Физическая культура в детском саду Пензулаевой Л. И. и т.д.

- Парциальные образовательные региональные программы:

- «Мы учимся говорить по-русски», «Познаем наш край родной», «Мир вокруг нас», «Орлята», «От истоков прекрасного- к творчеству»,  «Я и ты», «Салам Алейкум», методическое пособие «Знакомим детей с родным краем», «Знакомим с родным городом» А.В. Гришиной.

Вывод: Учебно-методическое обеспечение в МБДОУ соответствует требованиям реализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход. В МБДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической литературы. Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала педагогов, качественному росту профмастерства и успехам в конкурсном движении. Воспитатели в группе создали развивающую – образовательную среду. У детей сложились предпосылки к обучению в школе, ребята научились общаться с взрослыми и сверстниками, усвоили основы культуры поведения, стремятся к самостоятельности.   Затруднения вызывали – составление рассказа  по картине, задание «Составь квадрат», улаживание конфликтов между сверстниками. Наиболее сложными оказались такие проблемы как коррекция агрессии детей, развитие логического мышления.

Таким образом, исходя из результатов анализа методической работы с кадрами, можно сделать следующие выводы:

- 95% педагогов удовлетворены состоянием методической работы МБДОУ и в дальнейшем воспитатели нацелены на активное участие в методической работе,

100% педагогов испытывают потребность, интерес и мотивацию к повышению уровня своих профессиональных знаний и умений (прежде всего психолого-педагогических) к овладению современными эффективными технологиями;

85% педагогов считают главными условиями повышения результатов образовательного процесса  личностно – ориентированная модель взаимодействия с детьми.

В течение года систематически проводятся методические мероприятия, на которых рассматриваются вопросы организации и обеспечения качества образовательного процесса- регулярно изучаются нормативно-правовые документы, проводится анализ выполнения педагогами программных и годовых задач;

- планируются  текущие мероприятия через организацию работы педагогических советов,  творческой группы;

- рассматриваются  результаты контрольной деятельности.

Осуществляется целенаправленная работа по: сохранению педагогического состава коллектива; повышению его профессионального уровня; сплочению коллектива родителей; решению проблем развития,  воспитания и обучения детей.

На данный момент МБДОУ полностью укомплектовано педагогическими сотрудниками.

Для улучшения качества методической работы в дошкольном учреждении следует обратить внимание на такие моменты, как:

- систематизация  и активизация работы педагогов по взаимодействию  с родителями в  МБДОУ;

- активизация и систематическое введение проектной деятельности в систему непосредственно-образовательной деятельности в детском саду;

- информатизация и компьютеризация   МБДОУ;

- создание условий для обогащения предметно-развивающей среды в  МБДОУ;

- приобретение переработанной методической литературы по дошкольному образованию в соответствии с ФГОС.

- разработка методических рекомендаций по внесению изменений в  содержание образовательной программы  МБДОУ;

- внедрение инновационных технологий в МБМБДОУ по организации непрерывного обучения (разработка методических рекомендаций);

- внедрение проектной деятельности  в образовательный процесс;

- проведение Недели педагогического мастерства в  МБДОУ.

Перспективы:

Главная задача методической работы – оказание конкретной практической помощи воспитателям в совершенствовании технологий, форм, методов работы с детьми. Исходя из этого можно выделить следующие критерии оценки качества методической работы в ДОО: - выполнение или превышение требований ФГОС в развитии детей; - рост мастерства и профессиональной компетентности педагогов; - улучшение психологического климата в коллективе, повышение творческого потенциала педагогов, развитие передового педагогического опыта.

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов проводятся с отрывом от производства, с частичным отрывом, дистанционно и по индивидуальному графику (с использованием индивидуальных форм).

- повышение качества образовательного процесса,

- повышение уровня профессионального мастерства педагогов;

- осуществление информационной, методической и педагогической поддержки педагогов,

- активизация деятельности педагогов, нацеленной на разработку перспективных технологий развития и воспитания детей.

Степень оснащенности МБДОУ игровым и учебным оборудованием, хозяйственным оборудованием и инвентарем, необходимыми помещениями:

Созданы условия для осуществления воспитательно-образовательного процесса. Оборудованы групповые и спальные помещения, кабинеты, залы и холлы для развития воспитанников. Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения оборудована с учетом возрастных особенностей воспитанников и ФГОС. Состояние материально-технической базы Учреждения соответствует современному уровню. Методический кабинет предназначен для методической работы, педсоветов, для подготовки дидактических материалов, для диагностической работы, работы с воспитанниками. В методическом кабинете имеется ноутбук, принтер, проектор и экран, методическая и детская литература, пособия для проведения с воспитанниками воспитательно- образовательной деятельности;

• методическая литература по всем направлениям в рамках реализации Федеральных государственных образовательных стандартов

- Физическое развитие

- Социально-коммуникативное развитие

- Познавательное развитие

- Речевое развитие

- Художественно-эстетическое развитие.

В МБДОУ собран фонд литературы, необходимой для работы с детьми, родителями и педагогами.

Периодическая печать по вопросам дошкольного образования (журналы "Дошкольное образование", "Дошкольное воспитание", "Дошкольная педагогика", "Обруч", "Воспитатель МБДОУ", "Музыкальная палитра", "Справочник музыкального руководителя", "Справочник старшего воспитателя", "Нормативные документы МБДОУ", "Медицинское обслуживание и организация питания в МБДОУ", "Музыкальный руководитель".

Для художественно-эстетического и музыкального развития дошкольников имеется пианино, магнитофон, набор металлофонов, шумовых и ударных инструментов, музыкальный центр, набор костюмов, атрибутов, декораций, комплект разных кукольных театров.

Материально-техническое обеспечение музыкального зала соответствует условиям реализации Программы и действующего СанПинА. Также музыкальный зал(физкультурный) оснащен полностью спортивным стандартным и нестандартным оборудованием: спортивный комплекс, мячи, обручи, скакалки, ленты, гимнастические палки, мешочки для метания, гимнастические скамейки, дорожки для корригирующей гимнастики, мягкие модули.

В музыкальном зале проводится непосредственно образовательная деятельность в области музыка и физическая культура, утренняя гимнастика, подгрупповые и индивидуальные занятия, праздники, досуги и развлечения. Коридор и лестничные марши также являются развивающей средой Учреждения. В холлах первого этажа, на стенах лестничных маршей оформлены выставки детских рисунков и фотографий, галерея достижений МБДОУ (грамоты). В коридорах оформлены информационные стенды для всех участников образовательного процесса: «Визитка МБДОУ», «Для Вас, родители», «Безопасность».

Кабинет медицинской службы находится на первом этаже. В медицинском кабинете имеется ростомер, весы, рабочий стол медсестры, кушетка, шкаф для хранения документации.

В настоящее время кабинет готовится к лицензированию в соответствии с требованиями действующего СанПиН.

Кухонный и прачечный блоки оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН. Кухонный блок обеспечен необходимым оборудованием - холодильники, электроплиты, духовой шкаф, электрические мясорубки, протирочная машина и др. Все находится в рабочем состоянии. Санитарно-гигиенический режим пищеблока строго соблюдается.

В каждой возрастной группе Учреждения имеются игровые и познавательные центры для развития воспитанников в разных видах деятельности: двигательной, игровой, трудовой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.

Предметно-развивающая среда в  МБДОУ регулярно обновляется в соответствии с современными педагогическими и художественно-эстетическими требованиями. В групповой комнате наряду с детской удобной мебелью (столы и стулья) находятся игрушки и шкафы для игрушек, детская мягкая мебель. В каждой возрастной группе имеется отдельное помещение для дневного сна воспитанников с удобными детскими кроватями. В группах имеются детские

музыкальные инструменты, научно-методическая и детская литература, оборудование для детского художественного творчества. Детский сад оснащен достаточным количеством мягкого и жесткого инвентаря, игрового материала и учебно-наглядных пособий. В раздевальной комнате имеются шкафчики для одежды. В раздевалке есть специально отведенное место для выставки детских работ по творчеству, стенд для родителей, содержащий советы о воспитании дошкольников, визитная карточка, информация о режиме дня воспитанников соответствующего возраста, расписание непосредственно образовательной деятельности.

В МБДОУ имеется спортивная площадка. На спортивной площадке размещены: полоса препятствий, спортивно-игровое оборудование для закрепления выполнения основных движений, стойки для волейбола, кольца для забрасывания мяча. На участках групп имеется некоторое спортивное оборудование для поддержки двигательной активности в свободной деятельности.

На территории детского сада создана учебно-тренировочная разметка «Перекресток» для изучения правил безопасного дорожного движения, на которой дети могут не только познакомиться с правилами дорожного движения, но и смоделировать различные дорожные ситуации.

На территории МБДОУ имеется 8 прогулочных участков, каждый из которых имеет зеленое ограждение, песочницу, спортивное оборудование (спортивные стенки для лазания, метания, подтягивания, нетрадиционное оборудование для профилактики плоскостопия и развития равновесия), сюжетные игровые постройки для организации детской деятельности, соответствующие возрасту и росту воспитанников.

Имеется огород, цветники, на которых выращиваются овощи, цветы. Территорию детского сада огораживают зелёные насаждения.

Выводы: таким образом, в МБДОУ созданы достаточные условия для решения следующих задач: обеспечение воспитания, образования, оздоровления воспитанников; осуществление санитарно – гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур; охрана жизни и здоровья воспитанников; осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии речи; обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития дошкольников; приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям; взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития дошкольника; забота об эмоциональном благополучии воспитанников; осуществление комплекса мер, направленных на укрепление здоровья воспитанников,

Физическое, интеллектуально – личностное, художественно – эстетическое развитие воспитанников.

Соответствие материально-технической базы санитарно-гигиеническим и педагогическим требованиям

Состояние материально-технической базы (далее – МТБ) и содержание здания детского сада соответствует целям и задачам образовательного учреждения, санитарным нормам и пожарной

безопасности. Здание детского сада расположено на благоустроенном участке. Территория ограждена забором, озеленена насаждениями по всему периметру.    Въезды и входы на территорию детского сада имеют твердое покрытие. По периметру здания предусмотрено наружное электрическое освещение.

Здание подключено к городским инженерным сетям – холодному и горячему водоснабжению, канализации, отоплению.

Детский сад рассчитан на 150 детей.   Списочный состав- 259 детей.

Здание детского сада нежилое отдельно стоящее, блочное, двухэтажное с общей площадью  3859,3.

В МБДОУ имеются специально оборудованные помещения для работы с детьми:

| № | Назначение | Функциональное использование | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Физкультурно-музыкальный зал | Для проведения музыкальных занятий, для проведения физкультурно-оздоровительной работы, утренней гимнастики, физкультурных занятий, развлечений, праздников | Пианино, музыкальный центр, наборы народных музыкальных инструментов, портреты композиторов, фонотека, нотный материал, шапочки для подвижных игр библиотека методической литературы по всем разделам программы, аудиокассеты, стандартное и нетрадиционное оборудование, необходимое для ведения физкультурно-оздоровительной работы; имеются мячи всех размеров, предметы для выполнения общеразвивающих упражнений, гимнастические стенки, скамейки, кольца для метания, нестандартное оборудование. |
| 2 | Медицинский кабинет Процедурный | Для проведения осмотра детей врачом, осуществления прививок, антропометрии. | Материал по санитарно-просветительской, лечебно-профилактической работе. Медицинский материал для оказания первой мед.помощи и проведения прививок. |

Наличие и качество работы технических средств, позволяющих организовывать для детей интересные познавательные занятия с использованием ИКТ, облегчающих условия труда работников МБДОУ:

Стремительный рост информационного потока, развитие новых информационных технологий, их возможности – все это предъявляет свои требования к молодому поколению. Имеющийся в настоящее время опыт информатизации среды образования свидетельствует о том, что она позволяет повысить эффективность воспитательно-образовательного процесса.

ИКТ являются инструментом повышения качества образовательных услуг и необходимым условием для решения задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе.

При реализации ИКТ в образовательном процессе МБДОУ возникает ряд и других проблем. К сожалению, при внедрении компьютерных технологий обучения в детских садах возникают трудности экономического характера: не хватает средств на техническое оснащение помещений, осуществление необходимой технической поддержки, приобретения лицензионного

программного обеспечения и прикладных программных средств. ИКТ в детском саду – актуальная проблема современного дошкольного воспитания. Бурное развитие ИКТ привело к тому, что компьютер в детском саду стал необходим.

Актуальное состояние:

Связь  МБДОУ со средствами массовой информации находится на низком уровне. Недостаточно организована рекламная кампания услуг, предоставляемых детским садом, редко

используются возможности СМИ для транслирования передового педагогического опыта учреждения. Чаще всего реклама ограничивается информацией на родительском собрании или тематических стендах в группах.

Из бесед с родителями, детей, поступающих в  МБДОУ, выявлено, что информацию о детском саде они получили в основном от родственников и знакомых.

Недостаточно используются возможности:

- ИКТ (выход в сеть Интернет, получение информации по электронной почте осуществляется только с одного компьютера, нет технической возможности широко использовать в образовательном процессе ЦОР),

- СМИ (деятельность  МБДОУ в последние годы освещалась на Сайте МБДОУ, в печатных средствах массовой информации, но не часто),

- полиграфии (буклеты, календари, стенды и плакаты, отражающие жизнь детского сада)   Проблемное поле:

Недостаточное финансирование, не включение  МБДОУ в программу по информатизации образовательных учреждений.

Низкий образовательный уровень педагогов в области использования ИКТ препятствует более широкому использованию ЦОР в образовательном процессе  МБДОУ.

Перспективы развития:

Налаживание связей со СМИ будет способствовать повышению имиджа учреждения среди заинтересованного населения; обеспечит возможность для транслирования передового педагогического опыта сотрудников  МБДОУ в области дошкольного образования. Использование ИКТ в образовательном процессе позволит перевести его на более высокий качественный уровень.

Проблема: Объективная необходимость в обработке большого объема управленческой и педагогической информации при осуществлении личностно-ориентированной парадигмы образования. Недооценка роли компьютерных технологий в решении этой проблемы.

Цель: Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников детского сада в применении ИКТ. Участие в экспериментальной работе по внедрению ИКТ в воспитательно-образовательный процесс дошкольной организации.

Задачи:

- Разработать информационную модель и компьютерную технологию управления  качеством дошкольного образования.

- Разработать методическое сопровождение по внедрению ИКТ

- Обучить педагогов навыкам обращения с компьютерными программами, с мультимедийным оборудованием и использовать их в деятельности.

В МБДОУимеется:

- 3 системных блока с комплектующими (монитор, клавиатура, мышь проводная или беспроводная, колонки для усиления звука)  :

- в музыкальном зале

- в кабинете главного бухгалтера.

- в кабинете заведующей

В методическом кабинете имеется ноутбук, компьютер.

Многофункциональное устройство имеется в кабинете заведующей, кабинете главного бухгалтера.

Принтеры имеются в методическом кабинете, в музыкальном зале, в кабинете заведующего и главного бухгалтера.

В МБДОУ имеется проектор и экран для использования мультемидийных представлений и

просмотров слайдов.

Имеет выход в Интернет .

В каждой возрастной группе имеется телевизор.

5.6.	Совершенствование системы охраны труда

1. Разработка и утверждение плана работы по ОТ в  МБДОУ.

2. Проверка наличия инструкций по ОТ в групповых помещениях, музыкальном зале, на других рабочих местах.

3.Проведение текущих инструктажей по ОТ, технической безопасности и охране жизни здоровья воспитанников и сотрудников  МБДОУ на начало учебного года .

1.Контроль за соблюдением безопасных условий труда работниками МБДОУ на рабочем месте.

2. Проверка состояния документации по ОТ.

3.Проверка наличия и содержания мед. аптечек.

1.Проверка условий обеспечения охраны здоровья воспитанников МБДОУ в процессе воспитательно-образовательной деятельности.

2. Рейд по профилактике производственного травматизма.

1. Проведение инструктажа по безопасной организации Новогодних утренников в  МБДОУ.

1.Проведение инструктажей с сотрудниками  МБДОУ

1..Контроль за соблюдением безопасных условий труда работниками МБДОУ на  рабочем месте.

2.Изучение состояния обеспеченности работников спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ и их правильное использование.

1.Контроль состояния работы по развитию знаний, умений и навыков детей по ОБЖ.

2.Проверка наличия инструкций, папок-передвижек, наглядного материала по ОТ для родителей.

1.Организация выставки детских рисунков, посвященной Всемирному Дню Охраны Труда.

2.Выпуск стенгазеты , посвященной Всемирному Дню Охраны Труда .

1.Проверка условий обеспечения охраны здоровья воспитанников МБДОУ в процессе воспитательно-образовательной деятельности.

2.Проведение инструктажа сотрудников  МБДОУ к летнему оздоровительному периоду.

1.Контроль за соблюдением безопасных условий труда работниками МБДОУ на рабочем месте.

1.Заседания комиссии по ОТ.

1.Проверка готовности МБДОУ к началу учебного года:

обследование игрового и спортивного оборудования на территории  МБДОУ с составлением акта .

Организация работы по обучению воспитанников и родителей ПДД, пожарной безопасности, правилам поведения на улице, дома, на воде, в природе.

5.7.	Усиление антитеррористической защищенности МБДОУ    Антитеррористическая защищённость детского сада – это один из аспектов, отвечающих за обеспечение безопасности воспитанников и сотрудников учреждения, а также поддержание условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья во время осуществления воспитательно-образовательной деятельности. В рабочий процесс детского сада включают проведение ряда процедур, позволяющих избежать или максимально снизить возможные потери людей, находящихся в здании в момент совершения террористического акта.

Среди них выделяют следующие:

регулярные утренние осмотры самого здания МБДОУ и относящейся к нему территории;

тренировки с работниками, воспитанниками и их родителями;

проверка поступающих грузов и своевременная утилизация твердых отходов;

создание инструкций, содержащих правила поведения во время террористического акта;

регулярная проверка исправности тревожной кнопки;

поддержание порядка в подвалах, подсобках, на чердаке, запасных выходов (закрыты и опечатаны);обеспечение надлежащего состояния ограждений, замков, огнетушителей и т.д.

К антитеррористической защищенности детского сада имеют отношение:

Инженерно-технические средства безопасности

Металлическое ограждение с калиткой и воротами на замках, наружное освещение здания и всей территории МБДОУ.

Технические средства безопасности

Пожарная и тревожная сигнализации, камеры видеонаблюдения на территории и у входа в здание.

Вспомогательные технические средства

Телефоны, громкоговорители, система оповещения, тревожные кнопки (стационарные и ручные).

Меры по антитеррористической защищенности МБДОУ подразделяются на:

Правовые – знание сотрудниками организации требований федеральных законов и постановлений.

Информационные – проведение бесед, инструктажей, показ видеороликов, использование стендов и бумажных носителей с информацией по терроризму.

Административные – разработка регламента о соблюдении установленных правил, назначение лиц, несущих ответственность за проведение профилактических и защитных процедур.

Методические рекомендации для педагогических работников по профилактике проявлений терроризма и экстремизма в образовательных организациях

Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 №1006

Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2013 г. № 1244 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)»

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» (с изменениями и дополнениями). Настоящий Закон закрепляет правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства, определяет систему безопасности и ее функции, устанавливает порядок организации и финансирования органов обеспечения безопасности, а также контроля и надзора за законностью их деятельности.

Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическим

Информационные материалы, методические рекомендации по профилактике терроризма

«Мы против террора!» 1 часть

"Мы против террора"   2 часть

Терроризм - угроза обществу

Действия населения при угрозе теракта

Возможные места установки взрывных устройств

Если вас захватили в заложники (основные признаки поведения)

Обязанности должностных лиц

5.8. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей

Важным показателем результатов работы МБДОУ является здоровье детей. В результате анализа заболеваемости выявилось снижение заболеваемости детей. Оценка состояния здоровья детей проводится на основании текущих наблюдений и по итогам профилактических осмотров. Это связано с совершенствованием работы по физическому воспитанию детей, так как одной и приоритетных задач, стоящих перед коллективом МБДОУ, является повышение уровня двигательной активности детей в течение дня через использование здоровьесберегающих технологий и просветительскую работу по охране и укреплению здоровья детей с воспитателями и родителями.

Распределение детей по группам здоровья

| Параметры | Отчетный период |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
| Количество детей | 259 | 259 | 259 |
| 1-я группа | 94 | 98 | 115 |
| 2-я группа | 146 | 143 | 125 |
| 3-я группа | 12 | 15 | 16 |
| 4-я группа | _ | 3 | _ |

Вывод: Анализ показал, что в МБДОУ увеличилось количество детей 1-й группы здоровья, уменьшилось количество детей 2-й группы здоровья.

В этом году наметилась тенденция перехода из одной группы здоровья в другую, более высокую, что говорит о положительной  динамике состояния здоровья детей.

С целью снижения заболеваемости  педагогами и родителями осуществлялись профилактические и оздоровительные мероприятия:

- общая физкультура;

- утренняя гимнастика;

- подвижные игры;

- двигательные разминки;

- учет индивидуальных особенностей состояния и развития каждого ребёнка;

- закаливающие мероприятия (элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями: правильно организованная прогулка, солнечные и водные процедуры в сочетании с физическими упражнениями.)

- работа по адаптации детей раннего возраста.

Анализ заболеваемости воспитанников МБМБДОУ

| Параметры | Отчетный период |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2021/2022 | 2022/2023 |
| Общее кол-во детей МБДОУ | 259 | 259 |
| Число пропусков по болезни | 2574 | 915 |
| Число пропусков на одного ребенка | 9,9 | 3,5 |
| Заболеваемость за год | 187 | 99 |
| Количество случаев на одного ребенка | 0,7 | 0,4 |
| Количество часто болеющих детей | 10 | 8 |
| Процент посещаемости за год | 151 | 162 |

В целом, согласно данным показаний,  отмечается увеличение количества случаев заболевания при сохранении относительной доли контингента детей. Это связанно с вспышкой заболеваемости эпид.паратитом и ветреной оспой  в саду и закрытием групп на карантин.

| Подверженность заболеваниям | 2019-2020гг. | 2020-2021гг. | 2021-2022 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| ЧБД | 1 | 2 | 4 |
| Анемия | - | 1 | 1 |
| Кардиология | 3 | 3 | 2 |
| ЖКТ | - | - | - |
| Лимфоад. | - | - | - |
| Аденоиды | 6 | 6 | 9 |
| прочие | 118 | 117 | 188 |

Вывод: из анализа видно, что число заболевших в 2022-2023 году заметно уменьшилось, но появился 1 случай заболевания кори.

Необходимо также продолжать вести разъяснительную работу с родителями по оздоровлению детей, по вакцинированию от кори и паротита.

Число пропусков уменьшилось в связи с соблюдением мер предосторожности против коронавируса.

В целом, согласно данным показаний, отмечается увеличение количества случаев заболевания при сохранении относительной доли контингента детей. Это связанно с вспышкой заболеваемости эпид.паратитом и ветреной оспой в саду и закрытием групп на карантин. В 2022-2023 году отмечен рост числа детей с прочими заболеваниями (кариес, дерматиты,

непереносимость белка, коровьего молока, эпид.паротит и др). Практически отсутствуют случаи тубинфицирования.

Показатели заболеваемости воспитанников

| Название | 2019-2020гг. | 2020-2021гг. | 2021-2022 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| ОРВИ | 30 | 32 | 83 |
| Пиелонефрит | - | - |  |
| Цистит | - | - |  |
| Пневмония | 2 | 1 | 15 |
| Аденоиды -1 | - | 1 | 9 |
| Отек Квинке | - | - |  |
| Стоматит | - | 1 | 17 |
| Отит | 3 | 2 | 7 |
| Ветряная оспа | - | 26 | 20 |
| Стрептодермия | 1 | - | 2 |
| Аллергический дерматит | - | - | - |
| Функциональное нарушение пищеварения | 3 | - | 2 |
| другие | 27 | 9 | 33 |

Вывод. Сведения о состоянии здоровья и физического развития воспитанников свидетельствуют об ухудшении показателей в связи с карантином по эпид.паротиту и ветрянной оспы.

Оценка эффективности реализации системы оздоровительных, закаливающих мероприятий

Ежегодный углубленный медицинский осмотр, заполнения листков здоровья, анализ результатов здоровьеформирующей деятельности позволил коллективу МБДОУ грамотно планировать и проводить оздоровительно-профилактическую работу.

В МБДОУ разработана и реализована система закаливающих мероприятий, в которой учитывается постепенность воздействия того или иного фактора. В период адаптации закаливание начинается с применения воздушных ванн (облегченная форма одежды. После адаптационного периода используются различные виды закаливающих процедур после дневного сна согласно возрасту воспитанников: мытье рук до локтя, босохождение по  массажным коврикам, самомассаж. В каждой возрастной группе велась тетрадь здоровья, в которой была отмечена группа здоровья ребенка, медицинская группа для занятий физкультурой,  индивидуальные особенности и антропометрические данные детей. В них регулярно осуществлялись учет оздоровительных мероприятий, отслеживание заболеваемости и регулирование постепенности нагрузки после перенесенных заболеваний. Это обеспечило дифференцированный подход к каждому ребенку с учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей, эмоционального состояния.  В группах в осенне-зимний период проводилась дополнительная витаминизация, применялись фитонциды (лук, чеснок), в зимне-весенний период – регулярный прием луковых и овощных салатов.    Своевременно и качественно проводилась вакцинация, что позволило снижать процент заболевания вирусными инфекциями.  Сопровождение развития детей осуществлялось специалистами детской консультации, взаимодействие с которыми  строилось на договорной основе. Особое внимание уделялось часто болеющим детям: осуществлялся индивидуальный подход  к их закаливанию (более длительно использовались мягкие формы закаливания), снижалась нагрузка на физкультурных занятиях.

С детьми с ортопедической патологией старшая медсестра и инструктор по физической культуре углубленно занимались корригирующей гимнастикой.

Но, несмотря на проводимые мероприятия, уровень заболеваемости детей в целом по МБДОУ № 41  остается достаточно высоким. Это можно объяснить тем, что в дошкольное учреждение поступили воспитанники  в возрасте от 2 до 4 лет, которые, как правило, дают высокую заболеваемость; недостаточное освоение и включение здоровьесберегающих технологий в образовательную деятельность.

Обеспечение рациональным питанием

Правильное питание – это основа длительной и плодотворной жизни, залог здоровья, бодрости, гарантия от появления различных недугов. Поэтому в плане работы детского сада вопрос о правильном питании занимает одно из важнейших мест.

В детском саду организованно 3-разовое разнообразное, сбалансированное, витаминизированное и рациональное питание согласно СанПина, Устава МБДОУ № 41 и нормативных документов по питанию. В меню воспитанников детского сада включено 4-х приёмов пищи: завтрак, 2-й завтрак, обед, полдник.

В МБДОУ разработано примерное десятидневное меню в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Контроль за фактическим питанием и санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока осуществляется заведующим и медицинскими работниками МБДОУ.

Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения соответствует требованиям Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный режимы соответствуют всем нормам.

Пищеблок детского сада оснащен всем необходимым техническим оборудованием. Работники пищеблока аттестованы и своевременно проходят санитарно-гигиеническое обучение.

МБДОУ участвует в пилотном проекте по питанию вот уже 2-й год.

Качество продуктов улучшилось, закупаем такое количество продуктов, которое необходимо, т.е. используем рационально.

Организация питания детей немаловажный фактор сохранения здоровья дошкольников, которое является необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-психического развития, устойчивости к воздействию инфекций и других неблагоприятных факторов внешней среды. Данному вопросу в МБДОУ уделяется большое внимание.

Организация питания осуществляется в соответствии с десятидневным меню, режимом дня и СанПин. Ведётся бракераж готовой и поступающей продукции. Все продукты имеют сертификаты  соответствия требованиям СанПин.

Основой организации питания детей в МБДОУ является соблюдение рекомендованных наборов продуктов и рационов питания, позволяющих удовлетворить физиологические потребности дошкольников в основных пищевых веществах и обеспечить их необходимой калорийностью.

Поставка продуктов осуществляется на договорной основе, качество поступающих продуктов хорошее, вся продукция поступает с сопроводительной документацией.

При организации системы рационального питания в МБДОУ деятельность строится с учётом десятидневного меню, разработанного детским садом, с использованием  картотеки блюд, технологических карт их приготовления. В рацион питания дошкольников регулярно включались овощные салаты, фрукты, региональные блюда (чуду, голубцы, курзе, хинкал). Дети иногда получали апельсины, в первые блюда использовали аскорбиновую кислоту, богатую витамином С, зелень.

При составлении меню строго учитывался подбор продуктов, обеспечивающий детей основными пищевыми веществами, и правильное сочетание всех пищевых ингредиентов, как в качественном, так и в количественном отношении. Ежедневно осуществлялся входящий контроль за качеством поступающих в ДОО продуктов.

Родители имеют возможность ежедневно знакомиться с меню детского сада.

В МБДОУ организовано 4- х-разовое питание для воспитанников.

Пищеблок оснащён всем необходимым для приготовления пищи оборудованием и уборочным инвентарём. Блюда готовятся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и нормами.

Проводится витаминизация третьих блюд.  Бракеражная комиссия МБДОУ систематически осуществляет контроль  за правильностью обработки продуктов, закладкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи. Информация о питании детей доводится до родителей, меню размещается на стенде.

Особое внимание при организации питания детей уделяется вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия. Оно обеспечивается работой всех сотрудников учреждения. При приготовлении блюд соблюдаются щадящие технологии: варка, запекание, пропускание, пассирование, тушение, приготовление на пару.

Важной задачей - является формирование у детей рационального пищевого поведения, привитие им навыков здорового питания, воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания во время приёма пищи, этикету.  Материально-техническая база пищеблока соответствует нормам СанПин.

Мероприятия по реализации Программы

Организация воспитательно-образовательного процесса строится на обоснованном психолого-педагогическом выборе программ, современных педагогических технологий, форм и методов воспитания и образования, в четком соответствии с федеральным государственным стандартом. Работа дошкольного учреждения строится по ОП ДО. Образовательный процесс организован с учетом интеграции образовательных областей. При выборе методик обучения  предпочтение отдается развивающим, способствующим формированию познавательной, социальной сферы. Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности.

Воспитательно-образовательный процесс осуществлялся в различных видах деятельности:

- в организованной образовательной деятельности;

- в совместной деятельности воспитателя и детей;

- в самостоятельной детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения, двигательной).

В связи с наличием и постоянным увеличением количества генеративных детей в МБДОУ необходима система психологической поддержки детей «группы риска».

Результаты мониторинга уровня освоения ОП по образовательным областям

| Образ. область | 2020-2021гг. % | 2021-2022гг. % | 2022-2023 гг. % |
| --- | --- | --- | --- |
| Социально- коммуникативное развитие | 81 | 86 | 89 |
| Физическое развитие | 73 | 78 | 86 |
| Познавательное развитие | 58 | 63 | 68 |
| Речевое развитие | 76 | 78 | 81 |
| Художественно- эстетическое развитие | 84 | 89 | 91 |

В 2022 – 2023 учебном году в ходе мониторинга было обследовано 331 ребенка. Из них высокий уровень освоения Программы в целом составил 41.5%, средний уровень – 51.2% , низкий уровень – 7.3%.

Региональный компонент дошкольного образования

В Законе Республики Дагестан «Об образовании» четко определена необходимость обеспечения гуманистического, развивающего, народно-национального характера образования, связь воспитания и обучения  с жизнью и национальными культурными традициями.

Региональный компонент дошкольного образования составлен с учетом национальных и региональных особенностей Республики Дагестан, который предусматривает следующие направления деятельности:

- Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Республику Дагестан. Формирование у детей основ нравственности на лучших образцах национальной культуры, народных традициях и обычаях.

- Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – привития любви и уважения к людям другой национальности, к их культурным ценностям.

- Ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры.

- Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих Республику Дагестан, праздниками, событиями общественной жизни республики, символиками РД и РФ, памятниками архитектуры, декоративно-прикладным искусством.

1. ОО «Физическое развитие». В детском были созданы необходимые условия в физическом развитии детей с учетом региональных климатических и сезонных особенностей.  Развивались потребности в двигательной активности детей при помощи подвижных народных (дагестанских, русских), спортивных игр, физических упражнений, соответствующих их возрастным особенностям; - осуществлялся комплекс профилактических и оздоровительных работ с учетом специфики МБДОУ города Махачкалы;

- совершенствовалась работа по физическому развитию детей через национальные праздники, народные игры.

2. ОО «Социально-коммуникативное». Использование национального регионального компонента в направлении, социально-личностного развития ребенка включало в себя:

- развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая действительность РД, мир взрослых людей, представления о труде, профессиях дагестанцев, их общественной жизни;

- обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и дорогах родного города, на море, в горах;

- формирование у детей гендерной идентичности на основе дагестанского менталитета, народных традиций и обычаев.

3.ОО «Познавательное развитие». В содержание познавательного развития национально-регионального компонента включено:

- ознакомление детей с историей, культурой, архитектурой родной Республики;

- формирование представлений о городе Махачкала -  столице республики, в которой находится детский сад и проживает ребенок;

-формирование у воспитанников представлений о климате и географическом положении, природе и заповедных местах Дагестана, явлениях неживой природы, растительном и животном мире региона.

4.ОО «Речевое развитие». Основными задачами в речевом развитии детей с учетом национально – регионального компонента являлось:

- формирование у детей правильного произношения русской разговорной речи; связности и образности речи, грамматически правильной;

- ознакомление детей с художественной литературой разных жанров; проявление интереса к произведениям дагестанского, русского и других народов, проживающих в РД, устного народного творчества: сказкам, преданиям, легендам, пословицам, поговоркам, загадкам.

5.ОО «Художественно-эстетическое развитие». Художественно-эстетическое развитие дошкольников средствами дагестанского, русского, музыкального, декоративно-прикладного, литературного искусства включает в себя:

-создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке, живописи, танцах, театре и литературе;

-развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к изобразительному, декоративно-прикладному искусству народов, проживающих в республике Дагестан, родном городе Махачкале;

- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства детей с произведениями дагестанских народов.

Образовательная деятельность дошкольников организовывалась как в первой половине дня, так и во второй - с целью освобождения от перегрузки детей, без сокращения времени пребывания детей на свежем воздухе. Соблюдался баланс между игрой и другими видами деятельности. Занятия – игры, занятия – сказки, занятия – путешествия, сюжетные и театрализованные занятия стали традиционными. Это способствует опосредованному, более прочному запоминанию учебного материала, позволяет перейти от наглядно - образного мышления к словесно – логическому и, в то же время, снимает напряжение, помогает легко переключить внимание.

Анализ качества освоения программного материала воспитанниками по образовательным областям позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок: наиболее высокие результаты у воспитанников по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».

Педагогам следует больше работать над реализациями задач образовательных областей: «Познавательное развитие» (проектно-исследовательская деятельность), «Речевое развитие». В связи с этим следует усовершенствовать работу по составлению комплексно-тематического планирования, делая акцент на решение задач данных образовательных областей, проводить более углублённую работу с педагогами и родителями (консультации, семинары, дни открытых дверей, собрания).

Анализ результатов воспитательно-образовательной работы показал стабильность и позитивную динамику по всем разделам программы и позволил выявить успехи педагогов и выделить проблемы, требующие решения:

- Совершенствовать планирование образовательного процесса, распределяя материал ОП в соответствии с требованиями ФГОС ДО к основной ее части и вариативной.

- совершенствование проектно-исследовательской деятельности как образовательной технологии социально-педагогической системы;

- отработка системы работы с генеративными детьми, психологическая поддержка детей «группы риска»;

- внедрение адекватных для возраста технологий воспитания и образования (социоигровых, проектных, логоритмики и т.д.);

- достижение итоговых результатов освоения программы всеми воспитанниками, в том числе детьми с особыми образовательными потребностями (инклюзивное образование);

- использование здоровьесберегающих технологий с учетом гендерного подхода;

- использование ИКТ-технологий в организованной деятельности;

- выявление и развитие способностей дошкольников, в том числе одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков;

- участие воспитанников, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии предметно-развивающей среды;

- включение плана сотрудничества с учреждениями ближайшего социума для приобретения детьми социального опыта.

Анализ результатов коррекционной работы

МБДОУ обеспечивает диагностико–коррекционное психолого-медико- педагогическое сопровождение воспитанников МБДОУ, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии  со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состояния соматического и нервно- психического здоровья воспитанников.

Оказывает помощь воспитателям в выборе наиболее эффективных методов индивидуальной работы с воспитанниками, составление (корректировка) индивидуальных коррекционно-развивающих программ.

Федеральные государственные образовательные стандарты к структуре основной образовательной программы дошкольного образования предусматривают тесное взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. Эффективно организованное сотрудничество между семьей и  МБДОУ поможет построению взаимодействия с семьей на качественно новой основе, предполагающей не просто совместное участие в воспитании ребенка, а осознание общих целей, доверительных отношений и стремление к взаимопониманию.

В МБДОУ нет логопеда, коррекционно-педагогическую помощь детям с нарушениями речи оказывалась воспитателями, но это недостаточно, что сказалось, что некоторые дети не освоили некоторые звуки.

Родителям рекомендовано обратиться к специалистам в прикрепленную поликлинику.

Выводы: образовательный процесс в МБДОУ организован в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС ДО, и направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка. Общая картина оценки индивидуального развития позволила выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия, составить индивидуальные образовательные маршруты.

При организации работы с детьми учитывается следующее: уровень развития детей, речевая патология.  Возрастные и индивидуальные особенности. Способы проведения занятий разные:  фронтальный,  подгрупповой,  индивидуальный.

В каждом занятии обязательно предусматриваются упражнения по закреплению правильного произношения, развитию фонематического слуха, овладению навыками элементарного анализа и синтеза, развитию словаря, связной речи, грамматического строя речи. Обязательным условием является включение заданий по развитию познавательных процессов: памяти, восприятия, внимания, воображения, мышления.

Вывод. Итоговое обследование показало, что у большинства воспитанников, посещающих логопедические группы, повысился уровень овладения компонентами речи.

6.1. Мероприятия по реализации программы развития

| № п/п | Мероприятие | Ответственный | Срок | Результат | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Переход на ФООП |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по корректировки ОП в связи с переходом на ФОП ДО | Заведующий | Февраль 2023 | Приказ | Февраль 2023 |
| 2 | Проведение педсовета, посвященного переходу на ФОП ДО | Заведующий | Февраль 2023 | Протокол | Февраль 2023 |
| 3 | Анализ и корректировка ЛНА | Заместитель заведующего | Апрель – август 2024 | Обновленные ЛНА | Август 2024 |
| 4 | Разработка проектов ОП по ФОП ДО | Заместитель заведующего | Май – август 2023 | Новые ООП | Август 2023 |
| 2. Модернизация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) |  |  |  |  |  |
| 1 | Оценка состояния РППС | Заместитель заведующего | Февраль 2024 | Оформление аналитической справки | Февраль 2024 |
| 2 | Составление плана модернизации РППС | Заместитель заведующего | Март 2024 | План | Март 2024 |
| 3 | Закупка и установка оборудования по плану | Контрактный управляющий | 2025 | Акты приемки | Январь 2025 |
| 3. Повышение эффективности системы дополнительного образования, расширение спектра дополнительных образовательных услуг |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ востребованности дополнительного образования | Заместитель заведующего | Январь – март 2024 | Анкетирование и опрос родителей | Март 2024 |
| 2 | Проведение педсовета с целью определения, какие программы дополнительного образования надо реализовать | Заместитель заведующего | Апрель 2024 | Протокол заседания педсовета | Апрель 2024 |
| 3 | Разработка программ дополнительного образования | Заместитель заведующего | Август 2023 2027 | Образовательные программы по открываемым направлениям дополнительного образования | Август 2023-2027 |
| 4 | Проведение педсовета с целью определения, как детский сад может участвовать в реализации госпрограмм | Заведующий | Март 2027 | Протокол заседания педсовета | Август 2026 |
| 4. Цифровизации образовательного процесса |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ доступных образовательных платформ | Заместитель заведующего | Январь – февраль 2023 | Оформление аналитической справки | Февраль 2023 |
| 2 | Проведение заседания педагогического совета | Заместитель заведующего | Февраль 2024 | Протокол заседания педсовета | Февраль 2024 |
| 3 | Родительское собрание об использовании ЭО и ДОТ в образовательном процессе | Заместитель заведующего | Март 2025 | Протокол | Март 2025 |
| 4 | Закупка оборудования | Завхоз | Апрель – май 2024 | Договор поставки и акт приема-передачи товара | Май 2024 |
| 5 | Установка оборудования, подготовка помещений | Завхоз | Май – июнь 2025 | Акт выполненных работ | Июнь 2025 |
| 6 | Повышение квалификации педагогов | Заместитель заведующего | 2023 – 2024 | Обучены 80% педагогов |  |
| 7 | Разработка анкет для мониторинга процесса обучения | Заместитель заведующего | Июль 2026 | Анкеты для педагогов и родителей |  |
| 8 | Мониторинг качества образовательных услуг с использованием ЭО и ДОТ | Заместитель заведующего педагогические работники | В течение года | Проведение анкетирования, обработка результатов, коррективы образовательного процесса |  |
| 9 | Поддержание сайта образовательной организации | Заместитель заведующего | В течение года | Сайт соответствует законодательству и содержит актуальные документы | 2023-2027 |
| 5. Совершенствование системы охраны труда |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение совещания с целью планирования развития системы охраны труда в детском саду | Заведующий | Март 2023 | Протокол |  |
| 2 | Разработка мероприятий по улучшению условий и охраны труда | Заместитель заведующего | Март 2024 | Проект мероприятий по улучшению условий и охраны труда |  |
| 6. Усиление антитеррористической защищенности организации |  |  |  |  |  |
| 1 | Определение основных положений проведения в детском саду работы по АТЗ, схемы управления, состава комиссий по внутренним проверкам, способов контроля | Заведующий Завхоз | Первое полугодие 2023 | Приказы Локальные нормативные акты детского сада |  |
| 2 | Разработка плана мероприятий по исполнению ПП РФ от 02.08.2019 № 1006 и плана действий при установлении уровней террористической опасности | Завхоз | Апрель 2024 | Утвержденные планы |  |
| 3 | Разработка плана проведения учений и тренировок по АТЗ | Завхоз | Ежегодно в феврале | Утвержденные планы |  |
| 4 | Планирование внедрения интегрированной системы безопасности | Заведующий Завхоз | Второе полугодие 2025 | Утвержденный план внедрения |  |

- Механизмы реализации Программы

Управление и организационная культура МБДОУ

Общим принципом управления МБДОУ выступает паритетное взаимодействие государственных и общественных управленческих структур в интересах развития личности и удовлетворения образовательных потребностей детей и их родителей. Органами управления МБДОУ выступают:

- Общее родительское собрание,

- Общее собрание работников трудового коллектива,

- Управляющий совет;

- Профсоюзный комитет;

- Педагогический совет;

Механизмами управления развитием МБДОУ выступают:

- плановое формирование материально-технической, учебно-методической, кадровой и нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективной решение поставленных задач реализации программы;

- поддержка и развитие инициатив педагогов, воспитанников и иных участников воспитательно-образовательного процесса, инициация и запуск инновационных проектов и программ;

- общественно-государственная экспертиза результатов реализации инновационных проектов и программ.

Организационная культура МБДОУ строится на основе принципов взаимоуважения, взаимопринятия, толерантности и демократичности отношений между участниками воспитательно-образовательного процесса. Организационная культура МБДОУ соответствует нормам жизни гражданского общества, предполагает широкий спектр возможностей реализации активной жизненной позиции каждого члена сообщества МБДОУ. Базируется на демократизме в принятии общих законов совместной жизни и обязательной ответственности каждого за их выполнение.

Диагностика и оценка результатов воспитательно-образовательного процесса

Система диагностики и оценки результатов воспитательно-образовательного процесса базируется на общем принципе дополнительности формальных и неформальных (социально ориентированных) критериев качества.

Формальные критерии – федеральные государственные требования к структуре и условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования.

Социально ориентированные критерии разрабатываются на основе изучения социального заказа и отражают потребности общества в целом и конкретных общеобразовательных учреждений, выступающих носителями этого заказа. Данный вид критериев предназначен для

решения задач по обеспечению преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.

Направления инновационной деятельности.

Существенные изменения, носящие инновационный характер, основаны на сформулированных задачах и приоритетных направлениях деятельности МБДОУ:

- в области содержания: переосмысление содержания образовательного процесса с точки зрения гуманизации, дифференциации, интеграции, перенесение акцента на воспитательные аспекты

работы (личностный и системно-деятельностный, игровой подходы); реализация компетентностного подхода к организации образовательного пространства.

- в области технологий: поиск и опробация новых развивающих игровых технологий, превращающих воспитанников в субъектов собственной деятельности; реализация компетентностного подхода к организации игрового образовательного пространства; использование гибкой тактики руководства детской деятельностью.

- в области методической работы: организация системной работы с педагогами и родителями по вопросам успешного развития ребенка; повышение у педагогов уровня понимания требований современного дошкольного образования. - в области организации и управления: создание системы оценки качества образования дошкольников на основе компетентностного подхода.

В контексте реформирования экономических, политических и информационно – технических  отношений вполне закономерна тенденция информатизации отечественной системы образования, в т.ч. дошкольной. К настоящему времени сложились два ключевых направления, которые характеризуют данный процесс: педагогическое и организационное. Организационное направление связано с модернизацией управления дошкольным образованием посредством  информационно – коммуникационных технологий (ИКТ).

Процесс информатизации управления дошкольным образованием представляет собой информационное обеспечение управленческой деятельности на основе современной  техники и средств связи с целью оптимизации функционирования системы и расширения возможностей реализации социального заказа. При этом компьютер выполняет рутинную, трудоёмкую обработку и хранение больших массивов информации по всем направлениям деятельности учреждения, предоставляя администрации и педагогам возможность творческого подхода к принятию оперативных (стратегических) управленческих решений в части регулирования интеллектуальных, финансовых, материальных и других ресурсов. Более того информатизация

управления способствует формированию единой информационно – образовательной среды и обеспечивает вхождение в современное информационное общество.  Педагогическое обеспечение предполагает внедрение ИКТ (прежде всего компьютеров инновационных идей воспитательно-образовательного процесса. Эффективность компьютериза) в образовательное пространство дошкольного учреждения. В соответствии с концепцией модернизации образования педагог должен обладать теоретическими психолого–педагогическими знаниями, умением организовать и осуществлять педагогический процесс, а также систематически повышать профессиональный уровень. Ряд требований продиктован интенсификацией деятельности педагога, необходимостью быстрого доступа к новой информации, внедрением современных методов регистрации результатов воспитательно– образовательного процесса, индивидуализацией дошкольного образования и др.  Немаловажную роль играют и возможность принципиально нового подхода к работе с текущей документацией, и быстрый обмен опытом с педагогами, находящимися территориально далеко и т.д. Все эти возможности становятся доступными при использовании педагогами в профессиональной деятельности новых информационных технологий.  Актуальным становится  и  вопрос об использовании информационных технологий в образовательном процессе с детьми дошкольного возраста с целью  совершенствования способов и средств детской деятельности, обеспечения  всестороннего развития личности ребёнка – дошкольника и подготовки его к полноценной жизни в информационном обществе. В настоящее время педагоги начинают испытывать потребность в преобразовании условий работы в новом информационно – технологическом пространстве и широком использовании ИКТ в профессиональной деятельности.  Компьютер, мультимедийные

средства – инструменты для обработки информации, которые могут стать мощным техническим средством обучения, средством коммуникации, необходимыми для совместной деятельности педагогов, родителей и дошкольников. Информатизация дошкольного образования открывает педагогам новые возможности для широкого внедрения в педагогическую практику новых информационных технологий.  Актуальным становится и вопрос об использовании информационных технологий в образовательном процессе с детьми дошкольного возраста с целью совершенствования способов и средств детской деятельности,

обеспечения  всестороннего развития личности ребёнка – дошкольника и подготовки его к полноценной жизни в информационном обществе. В настоящее время педагоги начинают испытывать потребность в преобразовании условий работы в новом информационно – технологическом пространстве и широком использовании ИКТ в профессиональной деятельности.  Компьютер, мультимедийные средства – инструменты для обработки информации, которые могут стать мощным техническим средством обучения, средством коммуникации, необходимымидля совместной деятельности педагогов, родителей и дошкольников. Информатизация дошкольного образования открывает педагогам новые возможности для широкого внедрения в педагогическую практику новых методических разработок, направленных на интенсификацию и реализацию ции обучения в дошкольных образовательных учреждениях зависит как от качества применяемых педагогических программных средств, так и от умения рационально и умело их использовать в образовательном процессе.  Одно из главных условий внедрения компьютера в МБДОУ – с детьми должны работать специалисты, знающие технические возможности компьютера, имеющие навыки работы с ними, четко выполняющие санитарные нормы и правила использования компьютеров, владеющие методикой приобщения детей к новым технологиям. Владение новыми информационными технологиями помогут педагогу чувствовать себя комфортно в новых социальноэкономических условиях.

Концепция желаемого состояния сообщества МБДОУ, его коллектива (важнейшие свойства и характеристики, необходимые сообществу МБДОУ для решения воспитательно-образовательных и обеспечивающих задач (ценностные ориентации и особенности целеполагания, организованность, сплоченность, включенность в управление, сработанность, ответственность, совместимость, стабильность, инновационная мобильность и др.); характер групповой динамики и отношений в коллективе.

- Помощь и поддержка взрослого;

- Учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;

- Признание ребёнка полноправным человеком общества:

- Право  ребёнка  получать новые знания;

- Право ребёнка заниматься интересным для него делом;

- Право ребёнка на самореализацию – право быть таким, какой он есть, право реализации своих  способностей и возможностей.

- Партнёрские отношения, характеризующиеся постулатами «вместе», «рядом»;

- Психологическая комфортность: надёжность, защищённость, благополучие, ощущение нужности, спокойное эмоциональное состояние, доброжелательность;

- Создание для ребёнка ситуации «успеха»

- Развитие взаимодействия родителей и педагогов в проблемном поле воспитания:

- единство взглядов на воспитание;

- согласованность точек зрения;

- единство воспитательных воздействий; критерий жизни: «Расти вместе с ребёнком».

Концепция управляющей системы нового МБДОУ

Модернизация управленческой модели предполагается формирование администрацией образовательного учреждения определенного инновационного механизма.

Он включает в себя:

- развитие в образовательном учреждении творческой атмосферы, культивирование интереса к инновациям;

- создание социокультурных и материальных условий для принятия и внедрения нововведений в различных сферах деятельности;

- сочетание экономических и моральных стимулов;

- коллективизм и приверженность своей работе, собственному коллективу и учреждению в целом;

- децентрализация управления: предоставление полномочий или прав принятия самостоятельных решений управляющим отделениями, т.е. делегирование полномочий (Совет учреждения, педагогический совет);

- гласность, наличие обратной связи. Информация о результатах работы всего коллектива

- создает у работников чувство причастности и ответственности. Информация о результатах

работы каждого сотрудника может стимулировать трудовую деятельность с помощью настроя состязательности. Информация о вознаграждении по результатам работы и объяснение разницы в их размерах помогает избежать чувства несправедливости у сотрудников.

- взаимосвязь целей и вознаграждения, определение критериев оценки. Сотрудники должны знать, какое вознаграждение они получат при определенных результатах работы;

- учет личных качеств работника. Особенности характера способности, система ценностей определенного человека выявляют факторы мотивации, способные оказать на него наибольшее воздействие.

- инициирование поисковых образовательных систем и механизмов их всесторонней поддержки;

- интеграция наиболее перспективных нововведений и продуктивных проектов в реально действующие образовательные системы и перевод накопленных инноваций в режим постоянно действующих поисковых образовательных систем.

Стратегия и тактика перехода МБДОУ в новое состояние

Этот раздел, следующий по логике за концепцией желаемого будущего состояния МБДОУ, разрабатывается на базе проблемно-ориентированного анализа его состояния и концепции желаемого будущего состояния МБДОУ. Данный раздел может рассматриваться либо как составляющая программы развития МБДОУ, либо как относительно самостоятельный текст, не входящий в нее.

В составе этого раздела выделяют такие блоки:

Стратегия развития МБДОУ:

формулировка генеральной цели развития;

формулировки задач (подцелей) по достижению генеральной цели;

ожидаемые результаты.

Преобразования в дошкольном учреждении возможны только тогда, когда коллектив будет готов к преобразованиям, захочет осуществить их, будет заинтересован в результатах этих преобразований.

Преобразования возможны только при становлении новой организационной культуры, которая будет базироваться:

на высокой индивидуальной инициативе каждого сотрудника МБДОУ;

на ценности качества и эффективности проделанной работы.

Таким образом, стратегической целью деятельности образовательного учреждения является создание инновационной модели образовательного пространства, обеспечивающего обновление содержания, организации и обеспечения образовательного процесса, позитивную динамику состояния здоровья и развития детей, перспективы дальнейшего развития МБДОУ в условиях реализации новой государственной образовательной политики, удовлетворяющей возможности и потребности семьи, учитывающей интересы ребёнка и обеспечивающей содержание непрерывного воспитательно-образовательного процесса.

Конкретные цели ближайшего шага развития

1.Разработать концепцию образовательного пространства МБДОУ в режиме развития.

    - Привести в соответствие с современными требованиями нормативно-правовой, материально-технический, финансовый, кадровый, мотивационный компоненты ресурсного обеспечения

    - образовательного процесса с целью повышения качества образования в МБДОУ.

    - Разработать систему мотивационных мероприятий, направленных на вовлечение педагогов в инновационную деятельность

    - Создать условия для повышения квалификации педагогов по инновационным образовательным программам.

    - Обеспечить обновление предметно-развивающей среды МБДОУ, способствующей реализации нового содержания дошкольного образования и достижению новых образовательных результатов.

    - Совершенствовать систему деятельности, направленную на охрану и укрепление психофизического здоровья воспитанников и персонала МБДОУ с использованием всех природных факторов и здоровьесберегающих технологий.

    - Разработать механизмы оценки эффективности инновационной модели образовательного пространства, обеспечивающей доступность и новое качество образования, и реализации программы развития.

    - Способствовать формированию творческой личности ребёнка через различные виды деятельности в зависимости от способностей и здоровья ребёнка, педагогического потенциала педагогов и запросов родителей

9.Повысить конкурентно способность учреждения в окружающем социуме

Этапы реализации программы стратегического развития МБДОУ

| Этапы | Содержание |
| --- | --- |
| 1.Аналитико-прогностический ( 2023г. - 2024г.) | Анализ затруднений педагогов, анализ состояния воспитательно-образовательного процесса, выявление и определение противоречий, которые необходимо ликвидировать с помощью каких- либо изменений. Определение основных направлений деятельности МБДОУ, подготовка теоретической, кадровой, материальной базы. 1. Постановка проблемы, анализ теоретических основ и практических наработок в психолого-педагогической литературе. 2. Поиск программ, новейших технологий, методов в соответствии с введением ФГОС ДО. 3. Формирование материально-технической базы. 4. Создание концепции образовательной программы МБДОУ, отбор диагностических методик. 5. Поиск эффективных форм работы с субъектами образовательного процесса. 6. Разработка проектов: Проект № 1 МБДОУ – территория здоровья» (Сохранение и укрепление здоровья детей). Проект № 2 «Творческая лаборатория педагога» (Повышение профессиональной и ИКТ компетентности педагогов по реализации ФГОС ДО). Проект №3 «Современная предметно-образовательная среда» (Творческое преобразование образовательной среды и расширение сетевого взаимодействия). Проект № 4 «Дополнительное образование» (создание кружков). Проект № 5 «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников» Проект № 6 «Семейный клуб» (Взаимодействие с родителями воспитанников) |
| 2. Деятельностный (практический) (2024 г. –2025г.) | Проверка эффективности концепции, взаимодействия субъектов образовательного процесса. 1. Работа по реализации программ, технологий, методик. 2. Организация системной работы с субъектами образовательного процесса. 3. Координация деятельности узких специалистов и воспитателей по проблемным направлениям Программы. 4. Укрепление материально-технических и медико-социальных условий пребывания детей в детском саду. |
| 3.Обобщающий (2026г. -2027г. | (Обработка данных, соотнесение результатов с поставленными целями, корректировка апробированного в соответствии с результатами, оформление хода и результатов освоения инноваций, новшеств, оценка эффективности. Внедрение, совершенствование и распространение перспективного опыта. |

Этапы	Содержание

1.Аналитико-прогностический

( 2023г. - 2024г.)	Анализ затруднений педагогов, анализ состояния воспитательно-образовательного процесса, выявление и определение противоречий, которые необходимо ликвидировать с помощью каких- либо изменений.

Определение основных направлений деятельности МБДОУ, подготовка теоретической, кадровой, материальной базы.

1.  Постановка проблемы, анализ теоретических основ и практических наработок в психолого-педагогической литературе.

2.  Поиск программ, новейших технологий, методов в соответствии с введением ФГОС ДО.

3.  Формирование материально-технической базы.

4. Создание концепции образовательной программы МБДОУ, отбор диагностических методик.

5.  Поиск эффективных форм работы с субъектами образовательного процесса.

6.  Разработка проектов:

Проект № 1  МБДОУ – территория здоровья» (Сохранение и укрепление здоровья детей).

Проект № 2 «Творческая лаборатория педагога» (Повышение профессиональной и ИКТ компетентности педагогов по реализации ФГОС ДО).

Проект №3  «Современная предметно-образовательная среда» (Творческое преобразование образовательной среды и расширение сетевого взаимодействия).

Проект № 4 «Дополнительное образование» (создание кружков).

Проект № 5 «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников»

Проект № 6  «Семейный клуб» (Взаимодействие с родителями воспитанников)

2. Деятельностный (практический) (2024 г. –2025г.)

Проверка эффективности концепции, взаимодействия субъектов образовательного процесса.

1.  Работа по реализации программ, технологий, методик.

2.   Организация системной работы с субъектами образовательного процесса.

3.   Координация деятельности узких специалистов и воспитателей по проблемным направлениям Программы.

4.   Укрепление материально-технических и медико-социальных условий пребывания детей в детском саду.

3.Обобщающий (2026г. -2027г.(Обработка данных, соотнесение результатов  с поставленными целями, корректировка апробированного в соответствии с

результатами, оформление хода и результатов освоения инноваций, новшеств, оценка эффективности. Внедрение, совершенствование и распространение перспективного опыта.

Возможные риски

1.Миграция (увольнение, переход) педагогов;

2. Влияние информационной избыточности;

3. Низкая ИКТ-компетентность;

4. Недостаточное обеспечение  учебно-методическим комплектом;

5. Пассивность и незаинтересованность родительского состава МБДОУ;

6. Бюджетные средства МБДОУ;

7.Неверно выбранные приоритеты развития;

8. Собственная усталость из-за неумения делегировать полномочия;

9. Трудности поддержания партнёрских отношений в силу роста личностных амбиций сотрудников;

Способы коррекции, компенсации негативных последствий

Меры для минимизации влияния факторов риска, предусмотренные поэтапным планом программы:

1. Организация учебно-методической поддержки на уровне МБДОУ, использование возможностей сети Интернет;

2. Реализация проекта для педагогов по повышению ИКТ-компетентностей;

3.  Эффективное использование образовательных технологий, проектной деятельности, повышающих эффективность педагогического труда, следовательно, качество обучения дошкольников;

4. Просветительская работа с родителями ;

5.  Индивидуальное консультирование педагогов по вопросам эффективности организации  воспитательно-образовательной деятельности;

6.  Стимульное сохранение кадров (поощрения морального и материального плана);

7.  Реализация личностно-ориентированного принципа работы с педагогическим составом МБДОУ;

8. Повышение квалификации педагога на курсах, самообразование;

9. Привлечение внебюджетных средств.

10 Система программных мероприятий МБДОУ предусматривает:

- Воздействие на экономические интересы педагогического состава МБДОУ в целях достижения оптимальных результатов качества образовательного процесса, заинтересованности

и ответственности работников и  побуждающих  добиваться осуществления установленных задач без специальных указаний  (материальное стимулирование сотрудников);

- Поиск и привлечение финансовых средств для достижения эффективности деятельности учреждения;

- Улучшение материально-технической базы образовательного учреждения;

- Подготовку организационно- методического обеспечения для осуществления образовательной деятельности МБДОУ, модернизацию дидактического компонента образовательной среды в условиях перехода на ФГОС;

- Административные приказы, договора, соглашения, требования, устав, правила, нормативы, инструкции и другие документы, организационно регламентирующие деятельность подчиненных лиц;

- Моральные стимулы, способы и условия коммуникации, основанные на воздействии на психологические установки и эмоциональную сферу коллектива, психологической комфортности;

- Подготовку и переподготовку кадров, способных решать новые задачи, стоящие перед учреждением в современных условиях;

- Информатизацию системы, повышающей эффективность образовательного процесса и системы управления;

- Мониторинг рациональности и эффективности использования ресурсов

Система оценки достижения планируемых результатов реализации стратегии развития МБДОУ. Ожидаемые результаты реализации программы стратегического развития дошкольного образовательного учреждения

1. Разработана концепция образовательного пространства МБДОУ в режиме развития как единого информационно-смыслового пространства всех субъектов образовательного процесса МБДОУ.

2. Разработаны и приведены в соответствие нормативно-правовой, материально-технический, финансовый, кадровый, мотивационный компоненты ресурсного обеспечения образов. Процесса.

3. Приведены в соответствие с Федеральным Государственными Образовательным Стандартом содержание и условия образования в МБДОУ.

4. Осуществлена модернизация учебно-материальной базы по трем направлениям (создание учебно-предметных сред, зонирование групповых комнат, модернизация и развитие средств обучения), что способствует вариативности, интеграции образовательных областей, саморазвитию и самореализации ребенка в соответствии с его познавательными и интеллектуальными возможностями, придает прикладную направленность предметным знаниям, обеспечивает эффективную организацию совместной и самостоятельной деятельности, общения воспитанников и педагогов в образовательном пространстве.

5. Повышение качества предоставления образовательной услуги МБДОУ.

6. Повышение профессионального уровня педагогического состава МБДОУ;

7. Совершенствование системы управления МБДОУ:

• Разработана и внедрена система мотивации продуктивной инновационной деятельности педагогического коллектива посредством создания мотивирующей среды МБДОУ в двух направлениях: организации оптимальных условий труда и внедрения системы стимулирования работников МБДОУ, активно участвующих в реализации Программы развития и в инновационной деятельности.

• Усовершенствована эффективность функционирования обратной связи управления кадрами, характеризующей возможность более эффективного контроля;

• Моральное стимулирование и поддержка педагогов.

- Совершенствование материально-технической базы;

- Налаживание партнёрских и внешних связей;

- Высокий имидж и конкурентоспособность учреждения.

- Определены этапы и механизмы разработки образовательной программы МБДОУ, как составляющей образовательного пространства.

- Разработан комплекс критериев оценки эффективности образовательного пространства МБДОУ.

- Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса.

- Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством образовательных услуг.

1. Заключение договоров о сетевой форме реализации образовательной программы с целью повышение качества образовательных, здоровьеформирующих и коррекционных услуг в учреждении, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.

2. Модернизация и цифровизация управленческих и образовательных процессов, документооборота.

3. Проведение опросов и анкетирований для оценки уровня удовлетворенности услугами детского сада, существующими в нем процессами.

4. Подготовка методических рекомендаций по различным направлениям деятельности детского сада.

5. Изучение влияния новых информационных и коммуникационных технологий и форм организации социальных отношений на психическое здоровье детей, на их интеллектуальные способности, эмоциональное развитие и формирование личности.

6. Проведение психолого-педагогических исследований, направленных на получение данных о тенденциях в области личностного развития детей.

7. Закупка и установка нового оборудования в целях модернизации РППС.

8.Ожидаемые результаты реализации программы стратегического развития дошкольного образовательного учреждения

1. Разработана концепция образовательного пространства МБДОУ в режиме развития как единого информационно-смыслового пространства всех субъектов образовательного процесса.

2. Разработаны и приведены в соответствие нормативно-правовой, материально-технический, финансовый, кадровый, мотивационный компоненты ресурсного обеспечения образов. Процесса.

3. Приведены в соответствие с Федеральным Государственными Образовательным Стандартом содержание и условия образования в МБДОУ.

4. Осуществлена модернизация учебно-материальной базы по трем направлениям (создание учебно-предметных сред, зонирование групповых комнат, модернизация и развитие средств обучения), что способствует вариативности, интеграции образовательных областей, саморазвитию и самореализации ребенка в соответствии с его познавательными и интеллектуальными возможностями, придает прикладную направленность предметным знаниям, обеспечивает эффективную организацию совместной и самостоятельной деятельности, общения воспитанников и педагогов в образовательном пространстве.

5. Повышение качества предоставления образовательной услуги МБДОУ.

6. Повышение профессионального уровня педагогического состава МБДОУ;

7. Совершенствование системы управления МБДОУ:

• Разработана и внедрена система мотивации продуктивной инновационной деятельности педагогического коллектива посредством создания мотивирующей среды МБДОУ в двух направлениях: организации оптимальных условий труда и внедрения системы стимулирования работников МБДОУ, активно участвующих в реализации Программы развития и в инновационной деятельности.

• Усовершенствована эффективность функционирования обратной связи управления кадрами, характеризующей возможность более эффективного контроля;

• Моральное стимулирование и поддержка педагогов.

- Совершенствование материально-технической базы;

- Налаживание партнёрских и внешних связей;

- Высокий имидж и конкурентоспособность учреждения.

- Определены этапы и механизмы разработки образовательной программы МБДОУ, как составляющей образовательного пространства.

- Разработан комплекс критериев оценки эффективности образовательного пространства МБДОУ.

- Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса.

- Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством образовательных услуг.

Ожидаемые результаты реализации программы развития

1. Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных услуг, обеспечение равных стартовых возможностей дошкольников.

2. В организации реализуются новые программы дополнительного образования для детей и их родителей.

3. Высокий процент выпускников организации, успешно прошедших адаптацию в первом классе школы.

4. Внедрены и эффективно используются цифровые технологии в работе организации, в том числе документообороте, обучении и воспитании.

5. Создана современная комфортная развивающая предметно-пространственная среда и обучающее пространство в соответствии с требованиями законодательства РФ.

6. Повысилась профессиональная компетентность педагогов, в том числе в области овладения инновационными образовательными и метапредметными технологиями за счет прохождения повышения квалификации и переподготовки работников, участия в региональных и федеральных профессиональных мероприятиях.

7. Обеспечена стабильность работы детского сада в условиях мобилизации.

8. Организация получает меньше замечаний от органов надзора и контроля в сфере охраны труда и безопасности

Возможные риски

1.Миграция (увольнение, переход) педагогов;

2. Влияние информационной избыточности;

3. Низкая ИКТ-компетентность;

4. Недостаточное обеспечение  учебно-методическим комплектом;

5. Пассивность и незаинтересованность родительского состава МБДОУ;

6. Бюджетные средства МБДОУ;

7.Неверно выбранные приоритеты развития;

8. Собственная усталость из-за неумения делегировать полномочия;

9. Трудности поддержания партнёрских отношений в силу роста личностных амбиций сотрудников;

Способы коррекции, компенсации негативных последствий

Меры для минимизации влияния факторов риска, предусмотренные поэтапным планом программы:

1. Организация учебно-методической поддержки на уровне МБДОУ,  использование возможностей сети Интернет;

2. Реализация проекта для педагогов по повышению ИКТ-компетентностей;

3.  Эффективное использование образовательных технологий, проектной деятельности, повышающих эффективность педагогического труда, следовательно, качество обучения дошкольников;

4. Просветительская работа с родителями ;

5.  Индивидуальное консультирование педагогов по вопросам эффективности организации  воспитательно-образовательной деятельности;

6.  Стимульное сохранение кадров (поощрения морального и материального плана);

7.  Реализация личностно-ориентированного принципа работы с педагогическим составом МБДОУ; 8. Повышение квалификации педагога на курсах, самообразование;

9. Привлечение внебюджетных средств.

Система программных мероприятий

Механизм реализации Программы развития МБДОУ предусматривает:

- Воздействие на экономические интересы педагогического состава МБДОУ в целях достижения оптимальных результатов качества образовательного процесса, заинтересованности и ответственности работников и побуждающих добиваться осуществления установленных задач без специальных указаний (материальное стимулирование сотрудников);

- Поиск и привлечение финансовых средств для достижения эффективности деятельности учреждения;

- Улучшение материально-технической базы образовательного учреждения;

- Подготовку организационно- методического обеспечения для осуществления образовательной деятельности МБДОУ, модернизацию дидактического компонента образовательной среды в условиях перехода на ФГОС;

- Административные приказы, договора, соглашения, требования, устав, правила, нормативы, инструкции и другие документы, организационно регламентирующие деятельность подчиненных лиц;

- Моральные стимулы, способы и условия коммуникации, основанные на воздействии на психологические установки и эмоциональную сферу коллектива, психологической комфортности;

- Подготовку и переподготовку кадров, способных решать новые задачи, стоящие перед учреждением в современных условиях;

- Информатизацию системы, повышающей эффективность образовательного процесса и системы управления;

- Мониторинг рациональности и эффективности использования ресурсов

Критерии и показатели оценки реализации Программы

| Направления развития организации | Критерии и показатели оценки |
| --- | --- |
| 1. Переход на ФОП ДО | Разработаны и реализуются ОП ДО соответствующие ФОП ДО Отсутствуют замечания со стороны органов контроля и надзора в сфере образования. Удовлетворенность 60 % |
| 2. Модернизация РППС | Обновление РППС на 40 %. Соответствие РППС требованиям законодательства и целям развития детского сада |
| 3. Повышение эффективности системы дополнительного образования, расширение спектра дополнительных образовательных услуг | Удовлетворенность родителей и воспитанников услугами дополнительного образования на 89%. Прирост финансирования организации на 30 % за счет дополнительных платных образовательных услуг, побед в грантовых конкурсах. Увеличение числа договоров о сотрудничестве, сетевой форме реализации образовательных программ с организациями округа и города научной, технической, инновационной, культурной, спортивной, художественной, творческой направленности |
| 4. Цифровизации образовательного и управленческого процесса | Прирост на 55 % числа работников, использующих дистанционные технологии, ИКТ, инновационные педагогические технологии. Перевод 50 % документооборота детского сада в электронный вид |
| 5. Совершенствование системы охраны труда | Снижение несчастных случаев с работниками и детьми. Отсутствие замечаний от органов надзора и контроля в сфере охраны труда |
| 6. Усиление антитеррористической защищенности организации | Отсутствие происшествий на территории организации. Отсутствие замечаний от органов надзора и контроля в сфере безопасности |
| 7. Оптимизация кадровых ресурсов | Условия мобилизации не повлияли на качество образовательного процесса и оказания услуг по присмотру и уходу. ООП и другие образовательные программы реализуются в полном объеме |
| 8. Адаптация воспитанников-иностранцев | Снизились конфликты с участием детей и родителей на этнической и религиозной почве. Повысилась адаптивность воспитанников-иностранцев на 20 % в первые 6 месяцев посещения детского сада |

Стратегия развития МБДОУ:

- формулировка генеральной цели развития;

- формулировки задач (подцелей) по достижению генеральной цели;

- ожидаемые результаты.

Преобразования в дошкольном учреждении возможны только тогда, когда коллектив будет

готов к преобразованиям, захочет осуществить их, будет заинтересован в результатах этих преобразований. Преобразования возможны только при становлении новой организационной культуры, которая будет базироваться:

- на высокой индивидуальной инициативе каждого сотрудника МБДОУ;

- на ценности качества и эффективности проделанной работы.

Таким образом, стратегической целью деятельности образовательного учреждения является создание инновационной модели образовательного пространства, обеспечивающего обновление содержания, организации и обеспечения образовательного процесса, позитивную динамику состояния здоровья и развития детей, перспективы дальнейшего развития МБДОУ в условиях реализации новой государственной образовательной политики, удовлетворяющей возможности и потребности семьи, учитывающей интересы ребёнка и обеспечивающей содержание непрерывного воспитательно-образовательного процесса.

Конкретные цели ближайшего шага развития

1.Разработать концепцию образовательного пространства МБДОУ в режиме развития.

    - Привести в соответствие с современными требованиями нормативно-правовой, материально-технический, финансовый, кадровый, мотивационный компоненты ресурсного обеспечения образовательного процесса с целью повышения качества образования в МБДОУ.

    - Разработать систему мотивационных мероприятий, направленных на вовлечение педагогов в инновационную деятельность

    - Создать условия для повышения квалификации педагогов по инновационным образовательным программам.

    - Обеспечить обновление предметно-развивающей среды МБДОУ, способствующей реализации нового содержания дошкольного образования и достижению новых образовательных результатов.

    - Совершенствовать систему деятельности, направленную на охрану и укрепление психофизического здоровья воспитанников и персонала МБДОУ с использованием всех природных факторов и здоровьесберегающих технологий.

    - Разработать механизмы оценки эффективности инновационной модели образовательного пространства, обеспечивающей доступность и новое качество образования, и реализации программы развития. Способствовать формированию творческой личности ребёнка через различные виды деятельности в зависимости от способностей и здоровья ребёнка, педагогического потенциала педагогов и запросов родителей

9.Повысить конкурентно способность учреждения в окружающем социуме.

10. Финансовое обеспечение реализации Программы

| № | Мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация финансово-экономической деятельности учреждения путем: постепенного перехода на самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность, повышения инвестиционной привлекательности детского сада, использования многоканальных источников финансирования (бюджет, добровольные пожертвования и спонсорская помощь, доходы от платных дополнительных услуг, грантовые средства, участие учреждения в приоритетных проектах и программах в области образования). | 2023-2024гг | Заведующий |
| 2.. | Обеспечение перехода учреждения на нормативное подушевое финансирование, на новую систему оплаты труда работников бюджетной сферы | 2025 -2026г. | Заведующий |
| 3. | Создание четкой структуры, регламентирующей получение и расходование поступлений от внебюджетных средств (совершенствование сметной документации). | 2027г. | Заведующий |