План-график работы МБДОУ «Детский сад №41»

по самообследованию

| Мероприятие | Срок | Ответственный / исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. Сбор информации для аналитической части отчета по направлениям оценки |  |  |
| 1.1. Система управления организации | 03.02.2024– 20.02.2024 | Зав. Асукова М.А. |
| 1.2. Образовательная деятельность, в том числе организация воспитательно-образовательного процесса | 03.02.2024– 28.02.2024 | Зав. Асукова М.А. Зам.зав. Чикуленко М.Н. |
| 1.3. Внутренняя система оценки качества образования | 02.03.2024– 31.03.2024 | Зав. Асукова М.А. Зам.зав. Чикуленко М.Н. |
| 1.4. Кадровое обеспечение | 03.02.2024– 17.02.2024 | Зав. Асукова М.А. |
| 1.5. Учебно-методическое обеспечение | 03.02.2024– 23.03.2024 | Зав. Асукова М.А. Зам.зав. Чикуленко М.Н. |
| 1.6. Библиотечно-информационное обеспечение | 02.03.2024– 31.03.2024 | Зав. Асукова М.А. Зам.зав. Чикуленко М.Н. |
| 1.7. Материально-техническая база | 03.02.2024– 23.03.2024 | Завхоз Шахмандарова М.А. |
| 2. Обсуждение полученной информации для аналитической части отчета по направлениям оценки |  |  |
| 1-я встреча | 15.03.2024 | Зав. Асукова М.А. Зам.зав. Чикуленко М.Н. |
| 2-я встреча | 05.04.2024 | Зав. Асукова М.А. Завхоз Шахмандарова М.А. |
| 3. Сбор информации для статистической части отчета по показателям | 03.02.2024– 15.03.2024 | Зав. Асукова М.А. Зам.зав. Чикуленко М.Н. |
| 4. Обсуждение полученной информации для статистической части отчета по показателям |  |  |
| 1-я встреча | 15.03.2024 | Зав. Асукова М.А. Зам.зав. Чикуленко М.Н. |
| 2-я встреча | 05.04.2024 | Георгиева В.Г |
| 5. Подготовка отчета |  |  |
| 5.1. Обсуждение черновика отчета | 10.04.2024 | Рабочая группа |
| 5.2. Обсуждение черновика отчета – по необходимости | 13.04.2024 |  |
| 5.3. Сбор, анализ и утверждение отчета | 14.03.2024 | Зав. Асукова М.А. Зам.зав. Чикуленко М.Н. |
| 6. Рассмотрение отчета на заседании педагогического совета | 15.04.2024 | Зав. Асукова М.А. Зам.зав. Чикуленко М.Н. |
| 7. Утверждение отчета заведующим | 18.04.2024 | Зав. Асукова М.А. |
| 8. Направление отчета учредителю | 19.04.2024 | Зав. Асукова М.А. |
| 9. Размещение отчета на официальном сайте детского сада | 19.04.2024 | Зав. Асукова М.А. |