УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра просвещения

Российской Федерации

Т.В. Васильева

МШЭП



«12» апреля 2023 г.

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

**по развитию сети профильных психолого-педагогических классов (групп) в субъектах Российской Федерации на 2023-2024 годы**

# Общее описание «Дорожной карты»

«Дорожная карта» по развитию сети профильных психолого-педагогических классов (групп) в субъектах Российской Федерации на 2023-2024 годы (далее – «Дорожная карта») разработана во исполнение пунктов 9 и 10 Плана мероприятий по

реализации Концепции подготовки педагогических кадров для системы образования на период до 2030 года (на 2022 – 2024 годы), утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой 28 декабря 2022 года № 16029п-П8 (далее – План мероприятий).

Планом мероприятий предусмотрено развитие сети профильных психолого-педагогических классов (групп) (далее – классы (группы) в Российской Федерации, а также разработка и реализация комплексной системы мер поддержки обучающихся в указанных классах (группах) и планирующих обучение по программам подготовки педагогических кадров, в том числе по приоритетным направлениям развития науки и образования.

Основными показателями выполнения «Дорожной карты» является:

а) создание в 2023 году в субъектах Российской Федерации не менее 3500 классов (групп) и не менее 5000 классов

(групп) – в 2024 году;

б) увеличение количества поданных заявлений в 2023 году на обучение по программам подготовки педагогических

кадров не менее чем на 10 %;

в) реализация системы мер поддержки обучающихся в классах (группах) и планирующих обучение по программам подготовки педагогических кадров, в том числе внедрение механизмов учета индивидуальных достижений выпускников указанных классов (групп);

г) реализация мер по организационно-методическому обеспечению деятельности по развитию классов (групп).

Мероприятия, закрепленные в «Дорожной карте», являются основным инструментом достижения указанных целей. Основными субъектами (участниками), реализующими мероприятия «Дорожной карты», являются: а) Минпросвещения России;

б) организации, подведомственные Минпросвещения России;

в) образовательные организации высшего образования, подведомственные Минпросвещения России;

г) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление

в сфере образования;

д) общеобразовательные организации;

е) уполномоченные должностные лица, представители от экспертного и гражданского сообществ.

Реализация мероприятий, предусмотренных «Дорожной картой», позволит создать условия для расширения сети классов (групп) до запланированных показателей, а также внедрение системы учета индивидуальных достижений

обучающихся в таких классах (группах), дающей преимущества при поступлении на обучение по программам подготовки педагогических кадров.

# План мероприятий «Дорожная карта»

**по развитию сети профильных психолого-педагогических классов (групп) в субъектах Российской Федерации на 2023-2024 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
| **1. Мероприятия для обучающихся профильных психолого-педагогических классов (групп) (далее – ПППК)** | | | | |
| 1. | Всероссийский юношеский педагогический форум на базе ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» | в течение 2023 и 2024 гг. | ФГАОУ ДПО «Академия  Минпросвещения России»    Отв. исп.: Ладилова Н.А., | 4 300 чел. (очно – 300, не менее  4 000 – дистанционно)  Отчет о мероприятии |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
|  |  |  | тел.: 8(926)031-27-16 |  |
| 2. | Мероприятия (опросы, конкурсы и т.д.) в рамках сопровождения федерального Телеграмм-канала  #ПЕДКЛАССЫРОССИИ и официальной группы  #ПЕДКЛАССЫРОССИИ в ВКонтакте | в течение 2023 и 2024 гг. | ФГАОУ ДПО «Академия  Минпросвещения России»    Отв. исп.: Ладилова Н.А., тел.: 8(926)031-27-16    образовательные организации высшего образования,  подведомственные  Минпросвещения России  (далее – педагогические вузы) | Охват мероприятием не менее 10 000 чел.    Отчет о мероприятии |
| 3. | Профильные смены для школьников, ориентированные на педагогическую профессию | в течение 2023 и 2024 гг. | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Охват мероприятием не менее 10 000 чел.    Отчет о мероприятии |
| 4. | Всероссийские, региональные межвузовские олимпиады для школьников психолого-  педагогической направленности | в течение 2023 и 2024 гг. | Педагогические вузы | Охват мероприятием не менее 3 000 чел.    Отчет о мероприятии |
| 5. | Межрегиональная олимпиада «Педагогическое будущее России» | октябрь — декабрь 2023 г. | ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»    Отв. исп.: Монова Н.О., тел.: 8(499)749-60-62 | Охват мероприятием не менее 300 чел.    Отчет о мероприятии |
| 6. | Межвузовская олимпиада школьников «Первый успех» | ноябрь 2023-  март 2024 | ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический  университет им. А.И. Герцена»    Отв. исп.: Гдалина Т.Г., тел.: 8(812)570-04-92 | Охват мероприятием не менее 2 000 чел.    Отчет о мероприятии |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
| 7. | Российская психолого-педагогическая олимпиада школьников им. К.Д. Ушинского | март-апрель 2023 г.    март-апрель 2024 г. | ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского»    Логинова А.Н., тел.: 8(909) 280-32-92 | Охват мероприятием не менее 200 чел.    Отчет о мероприятии |
| 8. | Акмуллинская олимпиада школьников и студентов организаций среднего профессионального образования | октябрь 2023 – март 2024 | ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический  университет им. М. Акмуллы»    Отв. исп.: Переверзев С.С., тел.: 8(965)657-08-06 | Охват мероприятием не менее 2 000 чел.    Отчет о мероприятии |
| 9. | Дни открытых дверей в педагогических вузах для обучающихся ПППК | по графику приемной  комиссии  педагогических вузов | Педагогические вузы | Охват мероприятием не менее 1000 чел.    Отчет о мероприятии |
| 10. | Всероссийские акции «День единых действий классов психолого-педагогической  направленности» | в течение 2023 и 2024 гг. | ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет»    Педагогические вузы | Охват мероприятием не менее 3 000 чел.    Отчет о мероприятии |
| 11. | Торжественное посвящение в Юные педагоги | октябрь 2023 и октябрь 2024  гг. | Педагогические вузы | Охват мероприятием не менее 1500 чел. |
| 12. | Флешмобы, акции, конкурсы, конференции, мероприятия для обучающихся ПППК | в течение 2023 и 2024 гг. | Педагогические вузы, органы исполнительной власти  субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное  управление в сфере образования, общеобразовательные организации | Охват мероприятием не менее 3 500 чел.    Отчет о мероприятии |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
| 13. | Всероссийская онлайн школа для обучающихся ПППК. | в течение 2023 и 2024 гг. | ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»    Отв. исп.: Белоусова Н.С., тел.: 8(922)618-57-69 | Охват мероприятием не менее 1 000 чел. |
| 14. | Школа-семинар «ДОБРОшкола ППК» | в течение 2023 г. | ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»    Отв. исп.: Колмогорова Н.И., тел.: 8(908)006-46-01 | Охват мероприятием не менее 150 чел.    Отчет о мероприятии |
| 15. | Онлайн-курс для обучающихся ПППК | в течение 2023 и 2024 гг. | ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социальнопедагогический университет»    Отв. исп.: Бурякова Т.С., тел.: 8(8442)602-870 | Охват мероприятием не менее 500 чел. |
| 16. | «Всероссийская олимпиада «Академия психолого- педагогических знаний» для  обучающихся классов психолого-педагогической  направленности образовательных организаций  Российской Федерации» | в течение 2023 и 2024 гг. | ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»    Отв. исп.: Сагитова И.М., тел.: 8(963)414-84-01 | Охват мероприятием не менее 350 чел.    Отчет о мероприятии |
| 17. | Открытый чемпионат педагогических компетенций для обучающихся педагогических  классов | октябрь 2023 -  апрель 2024 | ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет»    Отв. исп.: Бакаева В.В., тел.: 8(913)733-52-62 | .  Охват мероприятием не менее 350 чел    Отчет о мероприятии |
| 18. | Проект профессионального самоопределения обучающихся педагогических классов «Включатель» | в течение 2023-  2024 учебного года | ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический  университет» | Охват мероприятием не менее 500 чел. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
|  |  |  | Отв. исп.: Бакаева В.В., тел.: 8(913)733-52-62 | Отчет о мероприятии |
| 19. | Всероссийский слет обучающихся классов психолого-педагогической направленности | декабрь 2023-  декабрь 2024 | ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический  университет им. А.И. Герцена»    Отв. исп.: Спасская Е.Б., тел: 8(812)571-35-29 | Охват мероприятием не менее 400 чел.    Отчет о мероприятии |
| 20. | Междисциплинарный общеуниверситетский конкурс «Проект по педагогике» | декабрь-март 2024 | ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»    Отв. исп.: Авагян К.Г., тел: 8(495)438-52-74 | Охват мероприятием не менее 200 чел.    Отчет о мероприятии |
| 21. | Всероссийский конкурс проектов, социально- значимых видеороликов «Олимп успеха: Созидание. Профессия. Наука» | Октябрь 2023 | ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»    Отв. исп.: Ковальчук Д.А., тел: 8(918)330-74-02 | Охват мероприятием не менее 100 чел.    Отчет о мероприятии |
| 22. | Международная научно-практическая конференция для студентов и школьников «Инновационное образование глазами современной молодежи» | февраль 2023 г.  и февраль 2024 г. | ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-  педагогический университет»    Отв. исп. Богачев А.Н., тел: 8(351)216-56-01 | Охват мероприятием не менее 1 000 чел.    Отчет о мероприятии |
| **2. Мероприятия для педагогов профильных психолого-педагогических классов (групп)** | | | | |
| 23. | Серия лекториев по вопросам организации работы в классах (группах) психолого-  педагогической направленности для педагогов и кураторов указанных классов | в течение 2023 и 2024 гг. | Педагогические вузы, органы исполнительной власти  субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное | Охват мероприятием не менее 1 000 чел.    Отчет о мероприятии |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
|  |  |  | управление в сфере образования, общеобразовательные организации |  |
| 24. | «Открытая педагогическая мастерская НГПУ» для классов психолого-педагогической  направленности | Февраль-март 2023-2024 гг. | «Набережночелнинский государственный педагогический университет»    Отв. исп.: Гумерова М.М., тел: 8(8552) 74-79-40 доб. 144; Рахматуллина Л.В.  тел: 8(8552) 74-79-40 доб. 113 | Охват мероприятием не менее 100 чел.    Отчет о мероприятии |
| 25. | Всероссийская педагогическая мастерская для педагогов-кураторов педагогических классов  «Учитель будущего подрастает в школе» | декабрь 2023 г.  декабрь 2024 г. | ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского»    Отв. исп.: Логинова А.Н., тел: 8(909)280-32-92 | Охват мероприятием не менее 150 чел.    Отчет о мероприятии |
| 26. | Обучение по дополнительным профессиональным программам (ДПП) педагогических работников, обеспечивающих формирование, развитие  и/или функционирование сети ПППК по вопросам сопровождения образовательного процесса, организации практического профильного обучения в ПППК | в течение 2023 и 2024 гг. | ФГАОУ ДПО «Академия  Минпросвещения России»,  Педагогические вузы    Отв. исп.: ФИО, тел.: Бучек А.А., тел.: 8(910)361-95-22 | Охват обучения не менее 1 200 педагогических работников,  обеспечивающих формирование, развитие и/или  функционирование сети профильных психолого-  педагогических классов из не  менее 50 субъектов Российской  Федерации по вопросам сопровождения образовательного процесса, организации  практического профильного обучения в ПППК    Отчет о мероприятии |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
| 27. | Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог России» | октябрь 2023 г.,  октябрь 2024 г. | ФГБОУ ВО «Московский государственный психологопедагогический университет»    Отв. исп.: Леонова О.И., тел.: 8(909)966-55-37 | Охват мероприятием не менее 250 чел.    Отчет о мероприятии |
| 28. | Просветительская акция «Цитата дня по педагогике» | в течение 2023 и 2024 гг. | ФГБОУ ВО Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е.  Евсевьева    Отв. исп.: Горшенина С.Н.  тел.: 8(917)697-35-97    Педагогические вузы  (по согласованию) | Охват мероприятием не менее 400 чел.      Отчет о мероприятии |
| 29. | Всероссийский форум-фестиваль «Педагогика - первое и высшее из искусств», посвященный дню  рождения К.Д. Ушинского | февраль 2023 г. | ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический  университет им. Л.Н. Толстого»    Отв. исп.: Шевелева А.А., тел.: 8(920)757-75-84 | Охват мероприятием не менее 500 чел.      Отчет о мероприятии |
| 30. | Всероссийский форум «Психологопедагогические классы: новые задачи и  возможности» | октябрь 2023 г.,  октябрь 2024 г. | ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»    Отв. исп.: Белоусова Н.С., тел.: 8(922)618-57-69 | Охват мероприятием не менее 300 чел.    Отчет о мероприятии |
| 31. | Мастер-класс «7 способов запомнить все».  Эффективные способы запоминать и усваивать любую информацию | январь 2023 г. | ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический  университет» | Охват мероприятием не менее 250 чел. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
|  |  |  | Отв. исп.: Динаев А.М., тел.: 8(989)924-04-84 | Отчет о мероприятии |
| 32. | Всероссийская научно-практическая конференция «Старт в педагогическую  профессию будущего» для руководителей и  педагогов-наставников психологопедагогических классов | апрель 2023, ноябрь 2024 г. | ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет»,  Минпросвещения России    Отв. исп.: Лукина Е.Ю., тел.: 8(914)555-27-48 | Охват мероприятием не менее 100 чел.    Отчет о мероприятии |
| 33. | Организация конкурса «Лучший психологопедагогический класс» | в течение 2023 г. | ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический  университет им. И.Я. Яковлева»    Отв. исп.: Савин С.М., тел.:8(352)223-042 | Охват мероприятием не менее 300 чел.    Отчет о мероприятии |
| 34. | Российско-Белорусская научно-практическая конференция «Организационно-методическое  сопровождение деятельности профильных  педагогических и психолого-педагогических классов: достижения и перспективы развития» | декабрь  2023 года | ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.  Ульянова»    Отв. исп.: Титов С.Н., тел.: 8(8422)44-31-05 | Охват мероприятием не менее 70 чел. |
| 35. | Вебинар «Стратегии и тактики развития педагогической одаренности у обучающихся  классов психолого-педагогической направленности» | в течение 2023 г. | ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»    Отв. исп.: Колмогорова Н.И., тел.: 8(908)006-46-01 | Охват мероприятием не менее 100 чел.    Отчет о мероприятии |
| 36. | Подготовка сборника методических материалов по сопровождению деятельности ПППК в | декабрь 2024 | ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический | Издан сборник методических материалов по сопровождению |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
|  | регионах |  | университет им. А.И. Герцена»    Отв. исп.: Писарева С.А.. тел: 8(812)570-03-88, доб 3113; Отв. исп.: Спасская Е.Б. тел: 8(812)571-35-29 | деятельности ПППК в регионах |
| 37. | Цикл вебинаров для учителей-предметников от  Комиссии по сопровождению ПППК ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» | в течение 2023 и 2024 гг. | ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»    Отв. исп.: Авагян К.Г., тел: 8(495)438-52-74 | Проведение не менее 10 вебинаров в год с участие не менее 500 чел. |
| 38. | Цикл вебинаров «Психолого-педагогические классы: трансформер педагогических идей» | декабрь 2023 г. декабрь 2024 г. | ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет»    Отв. исп.: Лукина Е.Ю., тел. 8(914)555-27-48 | Участие не менее 300 чел.    Отчет о мероприятии |
| **3. Мероприятия для руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, руководителей ОО** | | | | |
| 39. | Заключение соглашений о сотрудничестве по развитию ПППК между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и педагогическими вузами, педагогическими колледжами | сентябрь 2023 г. | Органы исполнительной власти субъектов Российской  Федерации, осуществляющие государственное  управление в сфере образования,  Педагогические вузы | Информационная справка |
| 40. | Федеральный семинар «Эффективные практики допрофессиональной педагогической подготовки  школьников» | в течение 2023 и 2024 гг. | ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского»    Отв. исп.: Логинова А.Н., тел: 8(909)280-32-92 | Охват мероприятием не менее 3 000 чел.    Отчет о мероприятии |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
| 41. | Всероссийский конкурс лучших психологопедагогических программ и технологий в  образовательной среде | в течение 2023 и 2024 гг. | ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого- педагогический университет»    Отв. исп.: Леонова О.И., тел.: 8(909)966-55-37 | Охват мероприятием не менее 1 000 чел.    Отчет о мероприятии |
| 42. | Всероссийское совещание «Открытый диалог» | в течение 2023 и 2024 гг. | ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»    Отв. исп.: Михайлова Т.И., тел: 8(495)438-18-20 | Участие не менее 200 чел.    Отчет о мероприятии |
| **4. Организационно-методическое обеспечение деятельности по развитию профильных психолого-педагогических классов** | | | | |
| 43. | Подготовка методических рекомендаций по проведению диагностики педагогической  одаренности обучающихся ПППК | декабрь 2023 г. | ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-  педагогический университет им. В.М. Шукшина»    Отв. исп.: Трубникова Н.И., тел.: 8(906)9455890    ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»    отв. исп. Сахарова Т.Н.,  тел: 8(495)607-42-70 | Разработаны методические рекомендации по проведению  диагностики педагогической одаренности обучающихся ПППК |
| 44. | Разработка дидактических материалов для ведения профориентационной работы в ПППК | в течение 2023 и 2024 гг. | ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет»    Отв. исп.: Шубина Т.В., | Разработаны дидактические материалы для ведения  профориентационной работы в  ПППК |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
|  |  |  | тел.: 8(914)185-80-60 |  |
| 45. | Разработка методических материалов по внедрению эффективных практик организации  деятельности ПППК | в течение 2023 и 2024 гг. | ФГБОУ ВО Красноярский государственный педагогический  университет им. В.П. Астафьева, общеобразовательные организации,    Отв. исп.: Галкина Е.А., тел.: 8(391)217-17-49 | Разработаны материалы по внедрению эффективных практик организации деятельности ПППК |
| 46. | Разработка и внедрение системы наставничества для обучающихся ПППК | в течение 2023 и 2024 гг. | Педагогические вузы, общеобразовательные организации | Внедрена система наставничества для обучающихся ПППК |
| 47. | Разработка методических рекомендаций по организации профессиональных проб  обучающимися ПППК в системе «школьникстудент-преподаватель» | в течение 2023 и 2024 гг. | ФГБОУ ВО  «Набережночелнинский государственный педагогический университет»    Отв. исп.: Гумерова М.М., тел.: 8(8552)74-79-40 доб. 144 | Методические рекомендации по организации профессиональных  проб обучающимися ПППК в  системе «школьник-студентпреподаватель» |
| 48. | Разработка и внедрение учебно-методического сопровождения реализации образовательных  программ ПППК (рабочих программ курсов  (модулей), программ внеурочной деятельности | декабрь 2023 г. | Педагогические вузы, общеобразовательные организации | Внедрение учебно-методического сопровождения реализации  образовательных программ  ПППК |
| 49. | Информационное обеспечение деятельности  ПППК (сайты организаций, сообщество «Психолого-педагогические классы» в ВК, телеграмм-канал, освещение в СМИ) | в течение 2023 и 2024 гг. | Органы исполнительной власти субъектов Российской  Федерации, осуществляющие государственное  управление в сфере образования, руководители  общеобразовательных организаций | Количество публикаций не менее  1 000 в СМИ, в информационнотелекоммуникационной сети  «Интернет» и социальных сетях |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
| 50. | Учет индивидуальных достижений обучающихся  ПППК в правилах приема университетов, реализующих УГСН 44.00.00 Образование и педагогические науки | в течение 2023 и 2024 гг. | Образовательные организации высшего образования,  реализующие УГСН 44.00.00 Образование и педагогические науки | Аналитический отчет |
| 51. | Методический семинар-совещание по развитию ПППК | в течение 2023 и 2024 гг. | «Глазовский государственный педагогический институт имени  В.Г. Короленко»    Отв. исп.: Калинина Е.Э., тел.: 8(922)504-09-93 | Охват мероприятием не менее  200 чел. на каждом семинаре в очном формате, в онлайн формате - не менее 100 чел.    Отчет о мероприятии |
| 52. | Разработка методических рекомендаций по развитию сети профильных психолого-  педагогических классов (групп) | август 2023 г. | ФГАОУ ДПО «Академия  Минпросвещения России»,  Педагогические вузы    Отв. исп.: Бучек А.А., тел.: 8(910)361-95-22 | Методические рекомендации по развитию сети профильных  психолого-педагогических классов (групп) |
| **5. Мониторинг деятельности по развитию профильных психолого-педагогических классов (групп)** | | | | |
| 53. | Мониторинг количества создания ПППК в субъектах Российской Федерации | в течение 2023 и 2024 гг. | Минпросвещения России | В 2024 г. создано не менее  5 000 ПППК    Аналитический отчет |
| 54. | Меры поддержки, принятые в субъектах  Российской Федерации, для обучающихся в ПППК и планирующих обучение по программам подготовки педагогических кадров | в течение 2023 и 2024 гг. | Органы исполнительной власти субъектов Российской  Федерации, осуществляющие государственное  управление в сфере образования,  Минпросвещения России | Подготовка Реестра мер поддержки для обучающихся  ПППК, планирующих обучение по программам подготовки педагогических кадров |
| 55. | Проведение мониторинга  - участия обучающихся в педагогических олимпиадах, профильных школах, тематических | сентябрь 2023 г. сентябрь | Минпросвещения России, органы исполнительной власти субъектов Российской | Аналитический отчет |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
|  | лагерях;  - поступления выпускников ПППК на педагогические направления подготовки, - трудоустройства выпускников, обучавшихся по педагогическим направлениям подготовки | 2024 г. | Федерации, осуществляющие государственное  управление в сфере образования, педагогические вузы |  |
| 56. | Анкетирование руководителей педагогических вузов и руководителей общеобразовательных  организаций с целью выявления результатов  деятельности, проблем и перспектив функционирования сети ПППK в России | май 2023 г. май 2024 г. | Педагогические вузы | Аналитический отчет |
| 57. | Социологический опрос (в т.ч. онлайн опрос) обучающихся образовательных организаций по  вопросам удовлетворенности качественной подготовки в ПППК | май 2023 г. май 2024 г. | Педагогические вузы | Охват мероприятием не менее 200 чел.    Аналитический отчет |
| 58. | Создание Реестра школ, где функционируют  ПППК, содержащего сведения: об адресе организации, телефоне, электронной почте и ответственном лице | в течение 2023 и 2024 гг. | ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»    Отв. исп.: Белоусова Н.С., тел.: 8(922)618-57-69 | Создан и размещен в сети  «Интернет» Реестр школ, где функционируют ПППК |