УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра просвещения

Российской Федерации

 Т.В. Васильева

МШЭП



 «12» апреля 2023 г.

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

**по развитию сети профильных психолого-педагогических классов (групп) в субъектах Российской Федерации на 2023-2024 годы**

# Общее описание «Дорожной карты»

«Дорожная карта» по развитию сети профильных психолого-педагогических классов (групп) в субъектах Российской Федерации на 2023-2024 годы (далее – «Дорожная карта») разработана во исполнение пунктов 9 и 10 Плана мероприятий по

реализации Концепции подготовки педагогических кадров для системы образования на период до 2030 года (на 2022 – 2024 годы), утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой 28 декабря 2022 года № 16029п-П8 (далее – План мероприятий).

Планом мероприятий предусмотрено развитие сети профильных психолого-педагогических классов (групп) (далее – классы (группы) в Российской Федерации, а также разработка и реализация комплексной системы мер поддержки обучающихся в указанных классах (группах) и планирующих обучение по программам подготовки педагогических кадров, в том числе по приоритетным направлениям развития науки и образования.

Основными показателями выполнения «Дорожной карты» является:

а) создание в 2023 году в субъектах Российской Федерации не менее 3500 классов (групп) и не менее 5000 классов

(групп) – в 2024 году;

б) увеличение количества поданных заявлений в 2023 году на обучение по программам подготовки педагогических

кадров не менее чем на 10 %;

в) реализация системы мер поддержки обучающихся в классах (группах) и планирующих обучение по программам подготовки педагогических кадров, в том числе внедрение механизмов учета индивидуальных достижений выпускников указанных классов (групп);

г) реализация мер по организационно-методическому обеспечению деятельности по развитию классов (групп).

Мероприятия, закрепленные в «Дорожной карте», являются основным инструментом достижения указанных целей. Основными субъектами (участниками), реализующими мероприятия «Дорожной карты», являются: а) Минпросвещения России;

б) организации, подведомственные Минпросвещения России;

в) образовательные организации высшего образования, подведомственные Минпросвещения России;

г) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление

в сфере образования;

д) общеобразовательные организации;

е) уполномоченные должностные лица, представители от экспертного и гражданского сообществ.

Реализация мероприятий, предусмотренных «Дорожной картой», позволит создать условия для расширения сети классов (групп) до запланированных показателей, а также внедрение системы учета индивидуальных достижений

обучающихся в таких классах (группах), дающей преимущества при поступлении на обучение по программам подготовки педагогических кадров.

# План мероприятий «Дорожная карта»

**по развитию сети профильных психолого-педагогических классов (групп) в субъектах Российской Федерации на 2023-2024 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование мероприятия**  | **Срок реализации**  | **Ответственный исполнитель**  | **Ожидаемый результат**  |
| **1. Мероприятия для обучающихся профильных психолого-педагогических классов (групп) (далее – ПППК)**  |
| 1.  |  Всероссийский юношеский педагогический форум на базе ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»  | в течение 2023 и 2024 гг.  | ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»  Отв. исп.: Ладилова Н.А.,  | 4 300 чел. (очно – 300, не менее 4 000 – дистанционно) Отчет о мероприятии  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование мероприятия**  | **Срок реализации**  | **Ответственный исполнитель**  | **Ожидаемый результат**  |
|  |  |  | тел.: 8(926)031-27-16  |  |
| 2.  | Мероприятия (опросы, конкурсы и т.д.) в рамках сопровождения федерального Телеграмм-канала #ПЕДКЛАССЫРОССИИ и официальной группы #ПЕДКЛАССЫРОССИИ в ВКонтакте  | в течение 2023 и 2024 гг.  | ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»  Отв. исп.: Ладилова Н.А., тел.: 8(926)031-27-16  образовательные организации высшего образования, подведомственные Минпросвещения России (далее – педагогические вузы)  | Охват мероприятием не менее 10 000 чел.  Отчет о мероприятии  |
| 3.  |  Профильные смены для школьников, ориентированные на педагогическую профессию  | в течение 2023 и 2024 гг.  | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации  | Охват мероприятием не менее 10 000 чел.  Отчет о мероприятии  |
| 4.  | Всероссийские, региональные межвузовские олимпиады для школьников психолого-педагогической направленности  | в течение 2023 и 2024 гг.  | Педагогические вузы  | Охват мероприятием не менее 3 000 чел.  Отчет о мероприятии  |
| 5.  |  Межрегиональная олимпиада «Педагогическое будущее России»  | октябрь — декабрь 2023 г.  | ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»  Отв. исп.: Монова Н.О., тел.: 8(499)749-60-62  | Охват мероприятием не менее 300 чел.  Отчет о мероприятии  |
| 6.  |  Межвузовская олимпиада школьников «Первый успех»  | ноябрь 2023- март 2024  | ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»  Отв. исп.: Гдалина Т.Г., тел.: 8(812)570-04-92  | Охват мероприятием не менее 2 000 чел.  Отчет о мероприятии  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование мероприятия**  | **Срок реализации**  | **Ответственный исполнитель**  | **Ожидаемый результат**  |
| 7.  |  Российская психолого-педагогическая олимпиада школьников им. К.Д. Ушинского  | март-апрель 2023 г.  март-апрель 2024 г.  | ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского»  Логинова А.Н., тел.: 8(909) 280-32-92  | Охват мероприятием не менее 200 чел.  Отчет о мероприятии   |
| 8.  | Акмуллинская олимпиада школьников и студентов организаций среднего профессионального образования  | октябрь 2023 – март 2024  | ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы»  Отв. исп.: Переверзев С.С., тел.: 8(965)657-08-06  | Охват мероприятием не менее 2 000 чел.  Отчет о мероприятии  |
| 9.  |  Дни открытых дверей в педагогических вузах для обучающихся ПППК  | по графику приемной комиссии педагогических вузов  | Педагогические вузы   | Охват мероприятием не менее 1000 чел.  Отчет о мероприятии  |
| 10.  | Всероссийские акции «День единых действий классов психолого-педагогической направленности»  | в течение 2023 и 2024 гг.  | ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет»  Педагогические вузы  | Охват мероприятием не менее 3 000 чел.  Отчет о мероприятии  |
| 11.  | Торжественное посвящение в Юные педагоги  | октябрь 2023 и октябрь 2024 гг.  | Педагогические вузы  | Охват мероприятием не менее 1500 чел.   |
| 12.  |  Флешмобы, акции, конкурсы, конференции, мероприятия для обучающихся ПППК  | в течение 2023 и 2024 гг.  | Педагогические вузы, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, общеобразовательные организации  | Охват мероприятием не менее 3 500 чел.  Отчет о мероприятии   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование мероприятия**  | **Срок реализации**  | **Ответственный исполнитель**  | **Ожидаемый результат**  |
| 13.  |  Всероссийская онлайн школа для обучающихся ПППК.  | в течение 2023 и 2024 гг.  | ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»  Отв. исп.: Белоусова Н.С., тел.: 8(922)618-57-69  | Охват мероприятием не менее 1 000 чел.   |
| 14.  | Школа-семинар «ДОБРОшкола ППК»  | в течение 2023 г.  | ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  Отв. исп.: Колмогорова Н.И., тел.: 8(908)006-46-01  | Охват мероприятием не менее 150 чел.  Отчет о мероприятии  |
| 15.  | Онлайн-курс для обучающихся ПППК  | в течение 2023 и 2024 гг.  | ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социальнопедагогический университет»  Отв. исп.: Бурякова Т.С., тел.: 8(8442)602-870  | Охват мероприятием не менее 500 чел.  |
| 16.  | «Всероссийская олимпиада «Академия психолого- педагогических знаний» для обучающихся классов психолого-педагогической направленности образовательных организаций Российской Федерации»  | в течение 2023 и 2024 гг.  | ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»  Отв. исп.: Сагитова И.М., тел.: 8(963)414-84-01  | Охват мероприятием не менее 350 чел.  Отчет о мероприятии   |
| 17.  | Открытый чемпионат педагогических компетенций для обучающихся педагогических классов  | октябрь 2023 - апрель 2024  | ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет»  Отв. исп.: Бакаева В.В., тел.: 8(913)733-52-62  | . Охват мероприятием не менее 350 чел  Отчет о мероприятии   |
| 18.  | Проект профессионального самоопределения обучающихся педагогических классов «Включатель»  | в течение 2023-2024 учебного года  | ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет»  | Охват мероприятием не менее 500 чел.   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование мероприятия**  | **Срок реализации**  | **Ответственный исполнитель**  | **Ожидаемый результат**  |
|  |  |  |  Отв. исп.: Бакаева В.В., тел.: 8(913)733-52-62  | Отчет о мероприятии  |
| 19.  |  Всероссийский слет обучающихся классов психолого-педагогической направленности  | декабрь 2023-декабрь 2024  | ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»  Отв. исп.: Спасская Е.Б., тел: 8(812)571-35-29  | Охват мероприятием не менее 400 чел.  Отчет о мероприятии  |
| 20.  |  Междисциплинарный общеуниверситетский конкурс «Проект по педагогике»  | декабрь-март 2024  | ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»  Отв. исп.: Авагян К.Г., тел: 8(495)438-52-74  | Охват мероприятием не менее 200 чел.  Отчет о мероприятии  |
| 21.  | Всероссийский конкурс проектов, социально- значимых видеороликов «Олимп успеха: Созидание. Профессия. Наука»  | Октябрь 2023  | ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»  Отв. исп.: Ковальчук Д.А., тел: 8(918)330-74-02  | Охват мероприятием не менее 100 чел.  Отчет о мероприятии  |
| 22.  | Международная научно-практическая конференция для студентов и школьников «Инновационное образование глазами современной молодежи»  | февраль 2023 г. и февраль 2024 г.  | ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»  Отв. исп. Богачев А.Н., тел: 8(351)216-56-01  | Охват мероприятием не менее 1 000 чел.  Отчет о мероприятии  |
| **2. Мероприятия для педагогов профильных психолого-педагогических классов (групп)**  |
| 23.  | Серия лекториев по вопросам организации работы в классах (группах) психолого-педагогической направленности для педагогов и кураторов указанных классов  | в течение 2023 и 2024 гг.  | Педагогические вузы, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное  | Охват мероприятием не менее 1 000 чел.  Отчет о мероприятии  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование мероприятия**  | **Срок реализации**  | **Ответственный исполнитель**  | **Ожидаемый результат**  |
|  |   |  | управление в сфере образования, общеобразовательные организации  |  |
| 24.  | «Открытая педагогическая мастерская НГПУ» для классов психолого-педагогической направленности  | Февраль-март 2023-2024 гг.  | «Набережночелнинский государственный педагогический университет»  Отв. исп.: Гумерова М.М., тел: 8(8552) 74-79-40 доб. 144; Рахматуллина Л.В. тел: 8(8552) 74-79-40 доб. 113  | Охват мероприятием не менее 100 чел.  Отчет о мероприятии  |
| 25.  | Всероссийская педагогическая мастерская для педагогов-кураторов педагогических классов «Учитель будущего подрастает в школе»  | декабрь 2023 г. декабрь 2024 г.    | ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского»  Отв. исп.: Логинова А.Н., тел: 8(909)280-32-92  | Охват мероприятием не менее 150 чел.  Отчет о мероприятии   |
| 26.  | Обучение по дополнительным профессиональным программам (ДПП) педагогических работников, обеспечивающих формирование, развитие и/или функционирование сети ПППК по вопросам сопровождения образовательного процесса, организации практического профильного обучения в ПППК  | в течение 2023 и 2024 гг.  | ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», Педагогические вузы  Отв. исп.: ФИО, тел.: Бучек А.А., тел.: 8(910)361-95-22  | Охват обучения не менее 1 200 педагогических работников, обеспечивающих формирование, развитие и/или функционирование сети профильных психолого-педагогических классов из не менее 50 субъектов Российской Федерации по вопросам сопровождения образовательного процесса, организации практического профильного обучения в ПППК  Отчет о мероприятии   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование мероприятия**  | **Срок реализации**  | **Ответственный исполнитель**  | **Ожидаемый результат**  |
| 27.  |  Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог России»  | октябрь 2023 г., октябрь 2024 г.  | ФГБОУ ВО «Московский государственный психологопедагогический университет»  Отв. исп.: Леонова О.И., тел.: 8(909)966-55-37  | Охват мероприятием не менее 250 чел.  Отчет о мероприятии  |
| 28.  |  Просветительская акция «Цитата дня по педагогике»  | в течение 2023 и 2024 гг.  | ФГБОУ ВО Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева  Отв. исп.: Горшенина С.Н. тел.: 8(917)697-35-97  Педагогические вузы (по согласованию)    | Охват мероприятием не менее 400 чел.   Отчет о мероприятии  |
| 29.  | Всероссийский форум-фестиваль «Педагогика - первое и высшее из искусств», посвященный дню рождения К.Д. Ушинского  | февраль 2023 г.  | ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»  Отв. исп.: Шевелева А.А., тел.: 8(920)757-75-84  | Охват мероприятием не менее 500 чел.   Отчет о мероприятии  |
| 30.  | Всероссийский форум «Психологопедагогические классы: новые задачи и возможности»  | октябрь 2023 г., октябрь 2024 г.  | ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»  Отв. исп.: Белоусова Н.С., тел.: 8(922)618-57-69  | Охват мероприятием не менее 300 чел.  Отчет о мероприятии   |
| 31.  | Мастер-класс «7 способов запомнить все». Эффективные способы запоминать и усваивать любую информацию  | январь 2023 г.  | ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет»  | Охват мероприятием не менее 250 чел.   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование мероприятия**  | **Срок реализации**  | **Ответственный исполнитель**  | **Ожидаемый результат**  |
|  |  |  |    Отв. исп.: Динаев А.М., тел.: 8(989)924-04-84  | Отчет о мероприятии  |
| 32.  | Всероссийская научно-практическая конференция «Старт в педагогическую профессию будущего» для руководителей и педагогов-наставников психологопедагогических классов  | апрель 2023, ноябрь 2024 г.  | ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет», Минпросвещения России  Отв. исп.: Лукина Е.Ю., тел.: 8(914)555-27-48  | Охват мероприятием не менее 100 чел.  Отчет о мероприятии   |
| 33.  |  Организация конкурса «Лучший психологопедагогический класс»  | в течение 2023 г.  | ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева»  Отв. исп.: Савин С.М., тел.:8(352)223-042  | Охват мероприятием не менее 300 чел.  Отчет о мероприятии   |
| 34.  | Российско-Белорусская научно-практическая конференция «Организационно-методическое сопровождение деятельности профильных педагогических и психолого-педагогических классов: достижения и перспективы развития»  | декабрь 2023 года  | ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова»  Отв. исп.: Титов С.Н., тел.: 8(8422)44-31-05  | Охват мероприятием не менее 70 чел.  |
| 35.  | Вебинар «Стратегии и тактики развития педагогической одаренности у обучающихся классов психолого-педагогической направленности»  | в течение 2023 г.  | ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  Отв. исп.: Колмогорова Н.И., тел.: 8(908)006-46-01  | Охват мероприятием не менее 100 чел.  Отчет о мероприятии  |
| 36.  |  Подготовка сборника методических материалов по сопровождению деятельности ПППК в  | декабрь 2024  | ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический  | Издан сборник методических материалов по сопровождению  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование мероприятия**  | **Срок реализации**  | **Ответственный исполнитель**  | **Ожидаемый результат**  |
|  | регионах  |  | университет им. А.И. Герцена»  Отв. исп.: Писарева С.А.. тел: 8(812)570-03-88, доб 3113; Отв. исп.: Спасская Е.Б. тел: 8(812)571-35-29  | деятельности ПППК в регионах  |
| 37.  | Цикл вебинаров для учителей-предметников от Комиссии по сопровождению ПППК ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»   | в течение 2023 и 2024 гг.  | ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»  Отв. исп.: Авагян К.Г., тел: 8(495)438-52-74  | Проведение не менее 10 вебинаров в год с участие не менее 500 чел.  |
| 38.  | Цикл вебинаров «Психолого-педагогические классы: трансформер педагогических идей»   | декабрь 2023 г. декабрь 2024 г.  | ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет»  Отв. исп.: Лукина Е.Ю., тел. 8(914)555-27-48  | Участие не менее 300 чел.  Отчет о мероприятии   |
| **3. Мероприятия для руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, руководителей ОО**  |
| 39.  | Заключение соглашений о сотрудничестве по развитию ПППК между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и педагогическими вузами, педагогическими колледжами  | сентябрь 2023 г.  | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, Педагогические вузы  | Информационная справка  |
| 40.  | Федеральный семинар «Эффективные практики допрофессиональной педагогической подготовки школьников»  | в течение 2023 и 2024 гг.  | ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского»  Отв. исп.: Логинова А.Н., тел: 8(909)280-32-92  | Охват мероприятием не менее 3 000 чел.  Отчет о мероприятии   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование мероприятия**  | **Срок реализации**  | **Ответственный исполнитель**  | **Ожидаемый результат**  |
| 41.  | Всероссийский конкурс лучших психологопедагогических программ и технологий в образовательной среде  | в течение 2023 и 2024 гг.  | ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого- педагогический университет»  Отв. исп.: Леонова О.И., тел.: 8(909)966-55-37  | Охват мероприятием не менее 1 000 чел.  Отчет о мероприятии  |
| 42.  | Всероссийское совещание «Открытый диалог»  | в течение 2023 и 2024 гг.  | ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»  Отв. исп.: Михайлова Т.И., тел: 8(495)438-18-20  | Участие не менее 200 чел.  Отчет о мероприятии  |
| **4. Организационно-методическое обеспечение деятельности по развитию профильных психолого-педагогических классов**  |
| 43.  | Подготовка методических рекомендаций по проведению диагностики педагогической одаренности обучающихся ПППК  | декабрь 2023 г.  | ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет им. В.М. Шукшина»  Отв. исп.: Трубникова Н.И., тел.: 8(906)9455890  ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»  отв. исп. Сахарова Т.Н., тел: 8(495)607-42-70  |  Разработаны методические рекомендации по проведению диагностики педагогической одаренности обучающихся ПППК  |
| 44.  |  Разработка дидактических материалов для ведения профориентационной работы в ПППК  | в течение 2023 и 2024 гг.  | ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет»  Отв. исп.: Шубина Т.В.,  | Разработаны дидактические материалы для ведения профориентационной работы в ПППК  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование мероприятия**  | **Срок реализации**  | **Ответственный исполнитель**  | **Ожидаемый результат**  |
|  |  |  | тел.: 8(914)185-80-60  |  |
| 45.  | Разработка методических материалов по внедрению эффективных практик организации деятельности ПППК  | в течение 2023 и 2024 гг.  | ФГБОУ ВО Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, общеобразовательные организации,  Отв. исп.: Галкина Е.А., тел.: 8(391)217-17-49  | Разработаны материалы по внедрению эффективных практик организации деятельности ПППК     |
| 46.  |  Разработка и внедрение системы наставничества для обучающихся ПППК  | в течение 2023 и 2024 гг.  | Педагогические вузы, общеобразовательные организации  | Внедрена система наставничества для обучающихся ПППК  |
| 47.  | Разработка методических рекомендаций по организации профессиональных проб обучающимися ПППК в системе «школьникстудент-преподаватель»  | в течение 2023 и 2024 гг.  | ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический университет»  Отв. исп.: Гумерова М.М., тел.: 8(8552)74-79-40 доб. 144  | Методические рекомендации по организации профессиональных проб обучающимися ПППК в системе «школьник-студентпреподаватель»   |
| 48.  | Разработка и внедрение учебно-методического сопровождения реализации образовательных программ ПППК (рабочих программ курсов (модулей), программ внеурочной деятельности   | декабрь 2023 г.  | Педагогические вузы, общеобразовательные организации  | Внедрение учебно-методического сопровождения реализации образовательных программ ПППК  |
| 49.  | Информационное обеспечение деятельности  ПППК (сайты организаций, сообщество «Психолого-педагогические классы» в ВК, телеграмм-канал, освещение в СМИ)  | в течение 2023 и 2024 гг.  | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, руководители общеобразовательных организаций  | Количество публикаций не менее 1 000 в СМИ, в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и социальных сетях  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование мероприятия**  | **Срок реализации**  | **Ответственный исполнитель**  | **Ожидаемый результат**  |
| 50.  | Учет индивидуальных достижений обучающихся  ПППК в правилах приема университетов, реализующих УГСН 44.00.00 Образование и педагогические науки  | в течение 2023 и 2024 гг.  | Образовательные организации высшего образования, реализующие УГСН 44.00.00 Образование и педагогические науки  | Аналитический отчет  |
| 51.  |  Методический семинар-совещание по развитию ПППК  | в течение 2023 и 2024 гг.  | «Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко»  Отв. исп.: Калинина Е.Э., тел.: 8(922)504-09-93  | Охват мероприятием не менее 200 чел. на каждом семинаре в очном формате, в онлайн формате - не менее 100 чел.  Отчет о мероприятии  |
| 52.  | Разработка методических рекомендаций по развитию сети профильных психолого-педагогических классов (групп)  | август 2023 г.  | ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», Педагогические вузы  Отв. исп.: Бучек А.А., тел.: 8(910)361-95-22  | Методические рекомендации по развитию сети профильных психолого-педагогических классов (групп)  |
| **5. Мониторинг деятельности по развитию профильных психолого-педагогических классов (групп)**  |
| 53.  |  Мониторинг количества создания ПППК в субъектах Российской Федерации  | в течение 2023 и 2024 гг.  | Минпросвещения России  | В 2024 г. создано не менее 5 000 ПППК  Аналитический отчет  |
| 54.  | Меры поддержки, принятые в субъектах  Российской Федерации, для обучающихся в ПППК и планирующих обучение по программам подготовки педагогических кадров  | в течение 2023 и 2024 гг.  | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, Минпросвещения России   | Подготовка Реестра мер поддержки для обучающихся ПППК, планирующих обучение по программам подготовки педагогических кадров  |
| 55.  | Проведение мониторинга - участия обучающихся в педагогических олимпиадах, профильных школах, тематических  | сентябрь 2023 г. сентябрь  | Минпросвещения России, органы исполнительной власти субъектов Российской  |  Аналитический отчет   |
| **№**  | **Наименование мероприятия**  | **Срок реализации**  | **Ответственный исполнитель**  | **Ожидаемый результат**  |
|  | лагерях; - поступления выпускников ПППК на педагогические направления подготовки, - трудоустройства выпускников, обучавшихся по педагогическим направлениям подготовки  | 2024 г.  | Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, педагогические вузы   |  |
| 56.  | Анкетирование руководителей педагогических вузов и руководителей общеобразовательных организаций с целью выявления результатов деятельности, проблем и перспектив функционирования сети ПППK в России  | май 2023 г. май 2024 г.  | Педагогические вузы  | Аналитический отчет  |
| 57.  | Социологический опрос (в т.ч. онлайн опрос) обучающихся образовательных организаций по вопросам удовлетворенности качественной подготовки в ПППК  | май 2023 г. май 2024 г.  | Педагогические вузы  | Охват мероприятием не менее 200 чел.  Аналитический отчет  |
| 58.  | Создание Реестра школ, где функционируют  ПППК, содержащего сведения: об адресе организации, телефоне, электронной почте и ответственном лице  | в течение 2023 и 2024 гг.  | ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»  Отв. исп.: Белоусова Н.С., тел.: 8(922)618-57-69  | Создан и размещен в сети «Интернет» Реестр школ, где функционируют ПППК  |