|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к приказу МКУ «Управление образования»  МО «Новолакский район»  от «19» апреля 2022г. № 421 - ОД |

**ТИПОВАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**(план мероприятий)**

**реализации Модели наставничества в**

**образовательных организациях (ОО) на 2022-2023 уч. год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание деятельности | Сроки | Исполнители | | Ожидаемые результаты |
| 1. | Подготовка условий для реализации системы наставничества | | | | |
| 1.1 | Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов образовательной организации:  приказ «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации» (Приложение 1 - Положение о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации, Приложение 2 - Дорожная карта (план мероприятий) по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации);  приказ(ы) о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью;  подготовка персонализированных программ наставничества - при наличии в организации наставляемых. | До 31.08.2022 | Руководитель ОО, заместители руководителя | | Приказ «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации»: Приложение 1 - Положение о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации, Приложение 2 - Дорожная карта (план мероприятий) по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации;  приказ(ы) о закреплении наставнических пар/групп;  подготовка персонализированных программ наставничества. |
| 1.2. | Назначение ответственного по школе за реализацию Положения о системе наставничества педагогических работников | Май - август 2022 | Руководитель ОО | | Приказ по ОО |
| 1.3. | Определение форматов наставничества в ОО | Август - сентябрь | Ответственный по ОО | | Приказ, распоряжение по ОО |
| 1.4. | Составление рекомендаций по организации наставничества в школе | Май- август 2022 | Заместители руководителя ОО, методисты | | Издание методических рекомендаций, публикация на официальном сайте ОО |
| 1.5. | Создание интернет-сообщества Наставников | Сентябрь 2022 | Ответственный по ОО | | Обеспечение доступности к сетевому пространству |
| 1.6. | Открытие электронной площадки «Школа наставничества» | Август 2022 | Отдел общего образования УО | | Электронная площадка по сопровождению реализации Модели наставничества |
| 2. | Формирование банка наставляемых | | | | |
| 2.1 | Сбор информации о профессиональных запросах педагогов; | Апрель - май 2022 | Ответственный по ОО | | Диагностика профессиональных запросов (на основе профессиональных дефицитов);  Мониторинг по выявлению динамики профессионального роста и развития педагогов;  Уточненный банк наставляемых по категориям; |
| 2.2. | Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных | Август - сентябрь 2022 | Ответственный по ОО | | Согласия на сбор и обработку персональных данных. |
| 3. | Формирование банка наставников | | | | |
| 3.1. | Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в образовательной организации, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества; | Апрель - август 2022 | Ответственный по ОО | | Команда наставников по направлениям; |
| 3.2 | Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | Март 2022 | Ответственный по ОО | | Согласия на сбор и обработку персональных данных. |
| 4. | Отбор и обучение наставников | | | | |
| 4.1 | Анализ банка наставников и выбор подходящих для конкретной персонализированной программы наставничества педагога/группы педагогов. | На начало учебного года, далее - в течение всего периода | Ответственный по ОО | | Персонализированные Программы наставничества |
| 4.2 | Обучение наставников для работы с наставляемыми: | В течение года | Ответственный по ОО | | Качественная работа педагога - наставника |
| 4.2.1 | Формирование банка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности | В течение года | Ответственный по ОО | | Методические рекомендации по реализации наставнической деятельности |
| 4.2.2 | Проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников - «установочные сессии» наставников | В течение года | Ответственный по ОО | | Установочное совещание по организационным моментам для кураторов;  Семинары-практикумы;  Форум Наставников. |
| 5. | Организация и осуществление работы наставнических пар/групп | | | | |
| 5.1. | Формирование наставнических пар/групп | Август 2022, далее – по мере необходимости | Ответственный по ОО | | Презентация наставнических пар/групп |
| 5.2 | Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы | Август 2022 | Ответственный по ОО | | Персонализированные программы наставничества для каждой пары/группы |
| 5.3 | Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару или группу (при необходимости), продолжение поиска наставника/наставников | По мере необходимости | Ответственный по ОО, | | Сформированные пары «наставник - наставляемый» |
| 6. | Завершение персонализированных программ наставничества | | | | |
| 6.1 | Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование) | Раз в четверть | | Ответственные по ОО | Выявление эффективности деятельности наставничества, определение опыта и проблем |
| 6.2 | Проведение конференции или семинара | Раз в год | | Ответственные по ОО | Профессиональный конкурс «Я и мой Наставник» |
| 6.3 | Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества | Раз в год | | Ответственные по ОО, | Форум наставников.  Педагогическая ярмарка идей и проектов по наставничеству |
| 7. | Информационная поддержка системы наставничества | | | | |
| 7.1. | Освещение мероприятий Дорожной карты на всех этапах на сайте образовательной организации и в социальных сетях | В течение года | | Ответственные по ОО, наставники | Взаимодействие в наставнических группах, накопление опыта деятельности наставнических групп |
| 8. | Разработка механизмов стимулирования наставнической деятельности | | | | |
| 8.1. | Разработка механизмов стимулирования наставнической деятельности:   * дополнительные стимулирующие баллы при премировании; дополнительные баллы при аттестации на категорию) | По мере реализации | | Руководители ОО, учредители | Повышение престижа и статуса наставника |